

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ИВАНТЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

с. Ивантеевка

От 02.12.2021 № 538

**О внесении изменений и дополнений в постановление администрации Ивантеевского муниципального района Саратовской области**

**№ 4 от 09.01.2020 года**

**Об утверждении муниципальной программы “Развитие образования Ивантеевского муниципального района”**

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на основании Положения о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ Ивантеевского района, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Ивантеевского района», утвержденном постановлением администрации от 15.05.2017 года № 235, руководствуясь Уставом Ивантеевского муниципального района, администрация Ивантеевского муниципального района, Федерального Закона от 06 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федерального Закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ « Об образовании в Российской Федерации»; Федерального закона Российской Федерации от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; Постановления администрации Ивантеевского муниципального района от 20.08.2013 № 843(с учет изм. 15.05.2017) №235 «Об утверждении Положения о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ Ивантеевского муниципального района, их формирование и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Ивантеевского муниципального района»; статьи 179 Бюджетного кодекса РФ; постановления Правительства Саратовской области от 30.12.2009 № 681-П «Об организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей». ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести изменения и дополнения в постановление администрации Ивантеевского муниципального района Саратовской области “Развитие образования Ивантеевского муниципального района” №4 от 09.01.2020г , с учетом изменений и дополнений от 13.01.2020 №5, от 02.03.2020 №73, от 18.03.2020 №96 , от 17.04.2020 №121, №155 от 13.05.2020, № 194 от 15.06.2020,№ 254 от 27.07.2020, № 287 от 13.08.2020 года, № 367 от 07.10.2020 года, № 428 от 11.11.2020 года, № 531 от 28.12.2020 года, №4 от 14.01.2021 года, №103 от 10.03.2021 года., №156 от12.04.2021 года, № 190 от 29.04.2021 года, №212 от 25.05.2021 года, №237 от 10.06.2021 года, № 259 от 24.06.2021 года, №350 от 11.08.2021 года, № 367 от 20.08.2021 года,№434 от28.09.2021 года, № 434 от 28.09.2021 года, № 486 от 12.11.2021 года.

2.Приложения №1,2,3,4,5,6,7,8, 9 к постановлению администрации Ивантеевского муниципального района изложить в новой редакции

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Ивантеевского муниципального района В.А. Болмосова.

|  |  |
| --- | --- |
| **И.о.главы Ивантеевского**  **муниципального района** | **В.А. Болмосов** |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

Приложение №1

к постановлению администрации

Ивантеевского муниципального района

«Об утверждении муниципальной программы

Развитие образования Ивантеевского муниципального

Саратовской области» от 02.12. года №538

**Муниципальная программа  
«Развитие образования Ивантеевского муниципального района**

**Паспорт**

**муниципальной программы**

**«Развитие образования Ивантеевского муниципального района»**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование Программы** | Муниципальная программа «Развитие образования Ивантеевского муниципального района» (далее – Программа) |
| **Ответственный исполнитель программы** | Управление образованием администрации Ивантеевского муниципального района Саратовской области |
| **Участники муниципальной программы** | Образовательные учреждения Ивантеевского муниципального района Саратовской области |
| **Подпрограммы муниципальной программы** | Подпрограмма 1 "Развитие системы дошкольного образования";  [Подпрограмма 2](file:///C:\Users\Минакова\Desktop\Desktop\новая%20программа\Users\Гладилова\Desktop\Госпрограмма%20(1).rtf#sub_1200) "Развитие системы общего образования"  [Подпрограмма 3](file:///C:\Users\Минакова\Desktop\Desktop\новая%20программа\Users\Гладилова\Desktop\Госпрограмма%20(1).rtf#sub_1300)"Развитие системы дополнительного образования"  Подпрограмма 4 “Ресурсное обеспечение деятельности образовательных учреждений”  Подпрограмма 5 “Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков ” |
| Программно-целевые инструменты | Отсутствуют |
| **Цель муниципальной программы** | Обеспечение доступности качественного образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития общества и экономики. |
| **Задачи:** | Совершенствование системы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования, обеспечивающей равную доступность и современное качество учебных результатов;  Создание в образовательных учреждениях условий, обеспечивающих безопасность, сохранение и укрепление здоровья участников образовательного процесса, формирование их здорового образа жизни и приобретение позитивного социального опыта;  Создание условий для проявления способностей одаренными детьми;  повышение квалификации педагогических кадров;  Формирование у детей и молодежи патриотического сознания;  Проведение профессиональных конкурсов для педагогов;  Повышение реальногодохода работников муниципальных учреждений и соблюдение федерального законодательства в сфере трудовых отношений;  Создание системы технических мер финансово-экономического и организационного механизмов энергосбережения для обеспечения на этой основе перехода образовательных учреждений Ивантеевского муниципального района Саратовской области на энергосберегающий путь развития.  Благоустройство территорий образовательных учреждений. |
| **Целевые показатели муниципальной программы** | Удельный вес детей дошкольного возраста, имеющих возможность получать услуги дошкольного образования, от общего количества детей в возрасте от 1 до 7 лет (%) - 100(%);  Доля педагогов, имеющих квалификационную категорию;  Доля муниципальных образовательных учреждений, в которых проведены мероприятия, направленные на устранение нарушений, выявленных органами государственного надзора в результате проверок в муниципальных общеобразовательных учреждениях, в текущем году, от общего количества муниципальных общеобразовательных учреждений, в которых запланированы мероприятия, направленные на устранение нарушений, выявленных органами государственного надзора в результате проверок в муниципальных общеобразовательных учреждениях, в текущем году;  Сокращение потребления ТЭР;  Обновление материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в год не менее чем в 1 общеобразовательном учреждении;  Обновление материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей ( «Точка роста») не менее, чем в 1 общеобразовательных учреждениях;  Доля потребителей (обучающихся, их родителей (законных представителей)), удовлетворенных качеством и доступностью услуги 100%;  Охват 100% обучающихся, получающих начальное общее образование, полноценным горячим питанием в соответствии с требованием СанПиН;  Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образованием за счёт бюджетных средств (100%);  Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификата персонифицированного финансирования (10%);  Удельный вес учащихся занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время в сельских общеобразовательных учреждениях;  Доля педагогических работников, принимающих участие в профессиональных конкурсах;  Количество участников муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников, научных конференций, конкурсов, фестивалей, конкурса «Ученик года»;  Доля детей и молодежи от 16 до 18 лет, участвующих в различных районных мероприятиях по гражданско-патриотическому и военно-патриотическому воспитанию, в общей численности детей и молодежи района;  Доля образовательных организаций, обеспеченных Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 50 Мб/c , расположенных в сельской местности , а также гарантированным Интернет-трафиком (2023год-100%);  Количество работников, получающих заработную плату ниже уровня прожиточного минимума;  Достижение целевых показателей «дорожной карты» - повышение оплаты труда педагогов учреждений дополнительного образования детей до уровня среднемесячной заработной платы учителей по области.  Предоставление льготных путевок на оздоровление детей из социально незащищенных категорий в лагеря с дневным пребыванием детей при образовательных учреждениях;  Увеличение охвата детей в загородные лагеря (в % от общего числа детей в возрасте от 6,5 до 16 лет включительно, охваченных разными формами отдыха и оздоровления).  Доля общеобразовательных организаций, в которых полностью благоустроены школьные дворы |
| **Этапы и сроки реализации** | 2020-2023 годы |
| **Объемы финансового обеспечения (с разбивкой по годам)** | *Общий объем средств необходимых для реализации Программы в 2020-2023 годах составляет*  ***1 085 310,3****руб., в том числе:*  ***в 2020 году –290 318,3. руб****.*  *Областной бюджет – 232 826,8 тыс.руб.*  *Федеральный бюджет –8 419,7 тыс.руб.*  *Местный бюджет –42 224,7тыс.руб.*  *Внебюджетные источники – 6 847,1 тыс.руб.*  ***в 2021 году– 307 606,9 тыс.руб.***  *Областной бюджет –226 533,0 тыс.руб.*  *Федеральный бюджет – 22 138,6 тыс.руб.*  *Местный бюджет –50514,2тыс.руб.*  *Внебюджетные источники –8421,1 тыс.руб.*  ***в 2022 году–241 367,6 тыс. руб.***  *Областной бюджет -174 978,0тыс. руб.*  *Федеральный бюджет – 22133,3тыс.руб.*  *Местный бюджет – 25 496,3 тыс.руб.*  *Внебюджетные источники – 18 760,0 тыс. руб.*  ***в 2023 году – 246 017,5 тыс. руб.***  *Областной бюджет -180 128,6 тыс. руб.*  *Федеральный бюджет – 36 449,6 тыс.руб.*  *Местный бюджет – 20 959,3 тыс.руб.*  *Внебюджетные источники –8480,0 тыс. руб.*  *В том числе:*  *[подпрограмма 1](C:\\Users\\Минакова\\Desktop\\Desktop\\новая программа\\Users\\Гладилова\\Desktop\\Госпрограмма (1).rtf" \l "sub_1100) "Развитие системы дошкольного образования" –198 507,7тыс. рублей;*  *[подпрограмма 2](C:\\Users\\Минакова\\Desktop\\Desktop\\новая программа\\Users\\Гладилова\\Desktop\\Госпрограмма (1).rtf" \l "sub_1200) "Развитие системы общего образования" –841 343,1тыс. рублей;*  *подпрограмма 3 «Развитие системы дополнительного образования» -41 479,8 тыс.руб.*  [*подпрограмма*](file:///C:\Users\Минакова\Desktop\Desktop\новая%20программа\Users\Гладилова\Desktop\Госпрограмма%20(1).rtf#sub_1100) *4 "Ресурсное обеспечение деятельности образовательных учреждений" – 561,5 тыс. рублей;*  [*подпрограмма*](file:///C:\Users\Минакова\Desktop\Desktop\новая%20программа\Users\Гладилова\Desktop\Госпрограмма%20(1).rtf#sub_1100) *5 “Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков .” – 3 418,2 тыс. руб.* |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | повышение качества и доступности дошкольного, общего и дополнительного образования;  распространение передового педагогического опыта через проведение 3 конкурсов различной направленности среди педагогических коллективов образовательных учреждений района;  повышение количества учащихся-победителей региональных конкурсов и олимпиад;  обеспечение 100% обучающихся, получающих начальное общее образование, полноценным горячим питанием в соответствии с требованием СанПиН;  приведение условий организации образовательного процесса в соответствие требованиям федеральных государственных образовательных стандартов;  100% детей в возрасте 5-18 лет, получают дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образованием за счёт бюджетных средств.  100% детей в возрасте от 5 до 18 лет, используют сертификаты дополнительного образования в статусе сертификата персонифицированного финансирования (100%);  не менее чем в 1 общеобразовательном учреждении ежегодно обновлена материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в год;  не менее, чем в 1 общеобразовательном учреждении ежегодно обновлена материально-технической база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей ( «Точка роста»);  до 90% повысился удельный вес учащихся занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время в сельских общеобразовательных учреждениях;  обновление информационно-коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров, создания федеральной цифровой платформы в 100% общеобразовательных учреждений  сокращение потребления ТЭР объектами образовательных учреждений за счет применения современного энергоэффективного оборудования, экономический эффект в 2020 - 130,4 тыс.рублей, в 2021 году 135,6 тыс.руб., в 2022 году 140,6 тыс.руб.  повышение реальногодохода работников муниципальных учреждений и соблюдение федерального законодательства в сфере трудовых отношений.  эффективная организация свободного времени детей и подростков через различные формы трудоустройства, отдыха и занятости в каникулярное время.  не менее чем в 1 общеобразовательном учреждении проведено благоустройство территорий общеобразовательных учреждений |

**1.Характеристика сферы реализации муниципальной программы**

Согласно Стратегии социально-экономического развития Саратовской области до 2030 года основным приоритетом является обеспечение стабильного улучшения качества жизни населения и повышение глобальной конкурентоспособности области на основе перехода к экономике знаний, в центре которой человек.

Основная миссия муниципальной системы образования – обеспечение на территории Ивантеевского района доступного и качественного образования, соответствующего перспективным задачам развития района, региона, страны и высокому уровню образовательных запросов населения. Следовательно, основной целью является укрепление имеющегося потенциала и стабильное развитие образовательного пространства, что особенно важно в условиях осуществления политики модернизации российского общества и перехода к проектному управлению интеграционной деятельностью, направленной на достижение заданных результатов, в которых основная роль отводится человеческому капиталу.

Образование в районе является приоритетным направлением развития и обеспечения социальной стабильности. Реализация муниципальной программы «Развитие образования» направлена на то, чтобы ученик учился в достойных, безопасных условиях, у высококвалифицированного учителя, при этом был здоров, мог реализовывать свои способности.

Первой национальной целью в Указе Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (в ред. Указа Президента Российской Федерации от 19.07.2018 № 444) объявлено «обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования». Приоритетными направлениями государственной политики в сфере образования, нацеленными на решение актуальных задач по всем уровням образования, станут:

 Обеспечение доступности образования, в том числе в дошкольного;

 Обновление содержания образования и повышение качества образования на разных уровнях, использование в этих целях независимых процедур оценки качества образования и качества предоставления услуг;

 Создание условий для адаптации детей к современным условиям жизни;

 Создание условий для сохранения и укрепления здоровья воспитанников, учащихся, формирование здорового образа жизни;

 Внедрение программ дистанционного обучения, цифровых и электронных средств обучения;

 Предоставление обучающимся условий для обучения с учетом особенностей их психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение социально-педагогической и психологической помощи;

 Рост эффективности использования материально-технической базы образовательных учреждений;

Однако на различных уровнях образования выделяются свои приоритеты, направленные на решение современных проблем, которые более подробно описаны в соответствующих подпрограммах муниципальной программы.

Приоритеты государственной политики на период до 2025 года сформированы с учетом целей и задач, представленных в следующих документах:

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 596 "О долгосрочной государственной экономической политике";

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года [N 597](consultantplus://offline/ref=FF6E619EF91F17E5C8A365AFB2FC37CF2BDB718333F9122484634FFE4CFAF08668D1E60965B4F052D8167B8326Y0o5L) "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики";

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года [N 599](consultantplus://offline/ref=FF6E619EF91F17E5C8A365AFB2FC37CF2BDB718333FB122484634FFE4CFAF08668D1E60965B4F052D8167B8326Y0o5L) "О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки";

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года [N 601](consultantplus://offline/ref=FF6E619EF91F17E5C8A365AFB2FC37CF2BDB718334FB122484634FFE4CFAF08668D1E60965B4F052D8167B8326Y0o5L) "Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления";

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года [N 606](consultantplus://offline/ref=FF6E619EF91F17E5C8A365AFB2FC37CF29DA708535F9122484634FFE4CFAF08668D1E60965B4F052D8167B8326Y0o5L) "О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации";

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года [N 204](consultantplus://offline/ref=FF6E619EF91F17E5C8A365AFB2FC37CF29D97B8035FD122484634FFE4CFAF08668D1E60965B4F052D8167B8326Y0o5L) "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года";

Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»;

Бюджетный кодекс Российской Федерации;

Постановление Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства образования и науки Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)»;

Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 № 1726-р;

Паспорт национального проекта «Образование», утвержденный президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 03.09.2018 № 10);

Паспорт национального проекта «Демография», утвержденный президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 03.09.2018 № 10);

Государственная программа Саратовской области "Развитие образования в Саратовской области" ( постановление Правительства Саратовской области от 29 декабря 2018 года N 760-П)

Муниципальная программа«Развитие образования Ивантеевского муниципального района» разработана в соответствии с Положением о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ Ивантеевского района, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Ивантеевского района» (Постановление администрации Ивантеевского муниципального района от 15.05 2017г. № 235).

Программа включает подпрограммы:

"Развитие системы дошкольного образования";

"Развитие системы общего образования";

"Развитие системы дополнительного образования"

«Ресурсное обеспечение деятельности образовательных учреждений

«Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков Ивантеевского муниципального Ивантеевского района”

Программа основывается на результатах, достигнутых в ходе выполнения муниципальной программы «Развитие образования Ивантеевского муниципального района» в 2016-2019 годах.

Результаты анализа развития учреждений дошкольного и общего образования свидетельствуют о том, что система образования Ивантеевского муниципального района стабильна и имеет тенденцию к качественному развитию.

На территории Ивантеевского муниципального района функционирует 19 образовательных учреждений, из них :

- 13 школ (6 средних общеобразовательных, 7 основных), 9 – имеют дошкольные группы,

- 4 дошкольных учреждений,

- 2 учреждения дополнительного образования.

Дошкольные образовательные организации и дошкольные группы в школах посещают 742 ребёнка в возрасте от 1,5 до 6,5 лет, что составляет 93%. Охват детей в возрасте от 3 до 7 лет составляет 100%, в возрасте от 1,5 до 3 лет - 58%. Очередности нет. За последние 2 года 2 детских сада присоединены к общеобразовательным организациям. Это даёт существенную экономию средств и позволяет создать единое образовательное пространство в селе для детей от 1,5 до 18 лет. Во всех детских садах 100% реализуются федеральные государственные стандарты дошкольного образования.

В 2020-2021  учебном году в общеобразовательных учреждениях Ивантеевского района обучается  1525 учащихся, 143 классов - комплектов; средняя наполняемость классов 10,7 учащихся.За последние 5 лет удельный вес обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам, возрос в 5,7 раза и составил 100%.

В районе создана система независимой оценки качества образования. По итогам государственных экзаменов все выпускники 9 и 11 классов получили аттестаты. **10**обучающихся получили федеральные медали «За успехи в учении» и **6** муниципальных (серебряных).

Уделяется внимание охране и укреплению здоровья детей. В 100% общеобразовательных учреждений обеспечена возможность пользоваться современными столовыми Охват горячим питанием составляет 97,9% учащихся, а в ГПД – 100%. 48,3%. учащихся пользуются льготным питанием. Все обучающиеся начальной школы получали бесплатное молоко. В соответствии с поручением Президента России Владимира Путина бесплатное качественное горячее питание с 1 сентября 2020 года предоставлено обучающимся младшим классов.Ежегодно в летнее время на базе образовательных учреждений работают оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей с общим охватом примерно 510 школьников в возрасте от 7 до 15 лет. Деятельность оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей создает условия для предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма, пожарной безопасности, а также грамотных действий в чрезвычайных ситуациях.

Дополнительное образование детей - это, безусловно, направление, требующее повышенного внимания. И связано это с предъявляемыми высокими требованиям к социализации и успешности детей. Развитию интеллектуальных и творческих способностей у учащихся способствуют организации дополнительного образования. В соответствии с федеральной «Концепцией развития дополнительного образования детей» Утвержденной распоряжением Правительства РФ №1726-р от 04.09.2019 г., и планом развития(Приказ министрерства образования №3489 от 19.11.2015г.) дополнительного образования детей Саратовской области на 2016-2020 годы охват детей дополнительным образованием в районе ежегодно увеличивается и составляет – 67 % :МУДО «Центр дополнительного образования» – 11 объединений, в них 206 детей и МУДО» Дом детского творчества» - 10 объединений/ в них 169 чел. Реализуются дополнительные образовательные программы физкультурно-спортивной, художественно-эстетической и туристско-краеведческой направленности.

Помимо реализуемого механизма персонифицированного финансирования в Ивантеевском муниципальном районе реализуется механизм персонифицированного учета детей, получающих дополнительное образование за счет средств бюджетов различных уровней, которые в совокупности создают систему персонифицированного дополнительного образования.

Участие в реализации национального проекта «Образование» способствует укреплению материально-технической базы образовательных организаций и обновлению содержания образования. В рамках реализации проекта «Современная школа» в 2020 году в МОУ СОШ с. Яблоновый Гай открылся Центр цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». Планируется организация подвоза на занятия обучающихся МОУ ООШ с.Клевенка и МОУ ООШ с.Канаёвка. В рамках проекта «Успех каждого ребёнка» проведён капитальный ремонт спортзала МОУ СОШ с.Николаевка, что позволило создать современные условия для занятий физкультурой и спортом для детей и сельской молодёжи.В учреждениях образования реализуется программа по энергосбережению. Установлены модульные котельные для отопления в 6 учреждениях.Проведён капитальный ремонт кровли 5 учреждений.

В целях информационно-методической поддержки образовательных учреждений района, совершенствования профессиональной квалификации педагогических работников и руководителей образовательных учреждений Ивантеевского муниципального района, проведения мероприятий для обучающихся гражданско-патриотической и интеллектуальной направленности, мониторинга в системе образования,реализации задач по обеспечению содержания зданий, сооружений, коммуникаций, их бесперебойного функционирования в течение учебного года функционирует Муниципальное учреждение «Ресурсный центр управления образованием администрации Ивантеевского муниципального района».

Вместе с тем в отрасли «образование» имеется ряд нерешённых проблем. Переход на обучение по общеобразовательным программам, соответствующим требованиям федеральных государственных образовательных стандартов требует создания соответствующей материально-технической базы школ района, совершенствования кадрового потенциала ОУ. Требуют ремонта здания образовательных организаций, школьные территории, совершенствования инфраструктуры для занятий физкультурой и спортом, организации дополнительного образования.

Применение программно-целевого метода в решении вышеперечисленных проблем необходимо для установления единых подходов к развитию системы дошкольного и общего образования воспитанников и обучающихся.

Решение поставленного комплекса проблем в рамках муниципальной программы позволит:

- обеспечить адресность, последовательность и контроль инвестирования бюджетных средств в муниципальную систему дошкольного, общего и дополнительного образования обучающихся;

- выявить круг приоритетных объектов и субъектов целевого инвестирования.

**2.Цели и задачи Программы.**

**Цель:**

Обеспечение доступности качественного образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития общества и экономики.

**Задачи:**

Совершенствование системы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования, обеспечивающей равную доступность и современное качество учебных результатов;

Создание в образовательных учреждениях условий, обеспечивающих безопасность, сохранение и укрепление здоровья участников образовательного процесса, формирование их здорового образа жизни и приобретение позитивного социального опыта;

создание условий для проявления способностей одаренными детьми;

повышение квалификации педагогических кадров;

формирование у детей и молодежи патриотического сознания;

проведение профессиональных конкурсов для педагогов;

Создание системы технических мер финансово-экономического и организационного механизмов энергосбережения для обеспечения на этой основе перехода образовательных учреждений Ивантеевского муниципального района Саратовской области на энергосберегающий путь развития.

**3.Целевые показатели Программы**

Удельный вес детей дошкольного возраста, имеющих возможность получать услуги дошкольного образования, от общего количества детей в возрасте от 1 до 7 лет (%) - 100(%);

Доля педагогов, имеющих квалификационную категорию;

Доля муниципальных образовательных учреждений, в которых проведены мероприятия, направленные на устранение нарушений, выявленных органами государственного надзора в результате проверок в муниципальных общеобразовательных учреждениях, в текущем году, от общего количества муниципальных общеобразовательных учреждений, в которых запланированы мероприятия, направленные на устранение нарушений, выявленных органами государственного надзора в результате проверок в муниципальных общеобразовательных учреждениях, в текущем году;

Сокращение потребления ТЭР;

Обновление материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в год не менее чем в 1 общеобразовательном учреждении;

Обновление материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей ( «Точка роста») не менее, чем в 1 общеобразовательных учреждениях;

Доля потребителей (обучающихся, их родителей (законных представителей)), удовлетворенных качеством и доступностью услуги 100%;

Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образованием за счёт бюджетных средств (100%);

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификата персонифицированного финансирования (10%);

Удельный вес учащихся занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время в сельских общеобразовательных учреждениях;

Доля педагогических работников, принимающих участие в профессиональных конкурсах;

Количество участников муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников, научных конференций, конкурсов, фестивалей, конкурса «Ученик года».

Доля детей и молодежи от 16 до 18 лет, участвующих в различных районных мероприятиях по гражданско-патриотическому и военно-патриотическому воспитанию, в общей численности детей и молодежи района

Доля образовательных организаций, обеспеченных Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 50 Мб/c , расположенных в сельской местности , а также гарантированным Интернет-трафиком (2022год-100%);

Охват 100% обучающихся, получающих начальное общее образование, полноценным горячим питанием в соответствии с требованием СанПиН;

Количество работников, получающих заработную плату ниже уровня прожиточного минимума;

Достижение целевых показателей «дорожной карты» - повышение оплаты труда педагогов учреждений дополнительного образования детей до уровня среднемесячной заработной платы учителей по области;

Предоставление льготных путевок на оздоровление детей из социально незащищенных категорий в лагеря с дневным пребыванием детей при образовательных учреждениях;

Увеличение охвата детей в загородные лагеря (в % от общего числа детей в возрасте от 6,5 до 16 лет включительно, охваченных разными формами отдыха и оздоровления).

Сведения о целевых показателях муниципальной программы приведены в приложении № 3 к муниципальной программе.

**4. Прогноз конечных результатов, сроки и этапы реализации Программы**

Основными ожидаемыми результатами реализации муниципальной программы должны стать:

* Повышение качества и доступности дошкольного, общего и дополнительного образования;
* распространение передового педагогического опыта через проведение 3 конкурсов различной направленности среди педагогических коллективов образовательных учреждений района;
* повышение количества учащихся-победителей региональных конкурсов и олимпиад;
* обеспечение 100% обучающихся, получающих начальное общее образование, полноценным горячим питанием в соответствии с требованием СанПиН;
* 100% детей в возрасте 5-18 лет, получают дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образованием за счёт бюджетных средств.
* 100% детей в возрасте от 5 до 18 лет, используют сертификаты дополнительного образования в статусе сертификата персонифицированного финансирования (100%);
* не менее чем в 1 общеобразовательном учреждении ежегодно обновлена материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в год;
* не менее, чем в 1 общеобразовательном учреждении обновлена материально-технической база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей ( «Точка роста»);
* до 90% повысился удельный вес учащихся занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время в сельских общеобразовательных учреждениях;
* сокращение потребления ТЭР объектами образовательных учреждений за счет применения современного энергоэффективного оборудования, экономический эффект в 2020 - 130,4 тыс.рублей, в 2021 году 135,6 тыс.руб, в 2022 году 140,6 тыс.руб.
* повышение реальногодохода работников муниципальных учреждений и соблюдение федерального законодательства в сфере трудовых отношений.
* эффективная организация свободного времени детей и подростков через различные формы трудоустройства, отдыха и занятости в каникулярное время.

# **5. Обобщённая характеристика мер правового регулирования**

С целью реализации основных мероприятий подпрограммы, планируется разработка и утверждение нормативных правовых актов, связанных с:

внедрением федерального государственного образовательного стандарта;

проведением мониторинга качества образования;

проведением конкурсов в рамках программы.

# **6. Обобщенная характеристика мер государственного регулирования**

Применение мер государственного регулирования в рамках программы не предусмотрено.

7. **Обобщенная характеристика подпрограмм муниципальной Программы.**

Муниципальная программа реализуется в рамках пяти подпрограмм, выполнение мероприятий которых направлено на решение задач и достижение целей.

**Подпрограмма № 1 Развитие системы дошкольного образования**

**1.Основное мероприятие:**

Оказание муниципальной услуги по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования

**2. Основное мероприятие:**

Обеспечение повышения оплаты труда некоторых категорий работников муниципальных учреждений

**3.Основное мероприятие:**

Обеспечение условий безопасности объектов образовательных учреждений

**4. Основное мероприятие:**

Проведение муниципального конкурса «Воспитатель года»

**5.Основное мероприятие:**

Укрепление материально-технической базы

[**Подпрограмма 2**](file:///C:\Users\Минакова\Desktop\Desktop\новая%20программа\Users\Гладилова\Desktop\Госпрограмма%20(1).rtf#sub_1200) **"Развитие системы общего образования"**

**1.Основное мероприятие:**

Оказание муниципальной услуги по реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования

**2.Основное мероприятие:**

Обеспечение условий безопасности объектов образовательных учреждений

**3.Основное мероприятие:**

Мероприятия, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов

**4.Основное мероприятие:**

Укрепление и развитие материально-технической базы

**5.Основное мероприятие:**

Реализация муниципального проекта(программ) в целях выполнения задач федерального проекта «Современная школа»

**6.Основное мероприятие:**

Реализация муниципального проекта (программ )в целях выполнения задач федерального проекта «Успех каждого ребенка»

6.1.Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом

**7. Основное мероприятие:**

Поддержка одаренных детей

**8. Основное мероприятие:**

Патриотическое воспитание детей

**9.Основное мероприятие:**

Реализация муниципального проекта(программ )в целях выполнения задач федерального проекта «Цифровая образовательная среда».

**10.Основное мероприятие:** Развитие кадрового потенциала система общего образования

10.1Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций

**11.Основное мероприятие:**Организация предоставления питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования.

[**Подпрограмма 3**](file:///C:\Users\Минакова\Desktop\Desktop\новая%20программа\Users\Гладилова\Desktop\Госпрограмма%20(1).rtf#sub_1300) **"Развитие системы дополнительного образования"**

**Основное мероприятие:**

Оказание муниципальной услуги по реализации дополнительных общеразвивающих программ

**Основное мероприятие**:

Сохранение достигнутых показателей повышения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы

**Основное мероприятие**:

Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей.

**Основное мероприятие:**

Обеспечение повышения оплаты труда некоторых категорий работников муниципальных учреждений

**Основное мероприятие:**

Поддержка одаренных детей

**Подпрограмма 4 “Ресурсное обеспечение деятельности образовательных учреждений”**

**Основное мероприятие:**

Обеспечение повышения оплаты труда некоторых категорий муниципальных учреждений

**Подпрограмма 5 «Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков»**

**Основное мероприятие:**

Организация лагерей с дневным пребыванием при образовательных учреждениях Ивантеевского муниципального района

**8.Финансовое обеспечение реализации Программы**

**8.Финансовое обеспечение реализации Программы**

Общий объем средств необходимых для реализации Программы в 2020-2023годах составляет

1 085 310,3 тыс. руб. в том числе:

в 2020 году – 290 318,3 тыс. руб.

в 2021 году –307 606,9 тыс. руб.

в 2022 году –241 367,6 тыс. руб.

в 2023 году –246 017,5тыс. руб.

# 

# **9. Анализ рисков реализации муниципальной программы и меры управления рисками**

К основным рискам реализации муниципальной программы относятся:

финансово-экономические риски - недофинансирование мероприятий муниципальной программы. Финансово-экономические риски связаны с возможным недофинансированием ряда мероприятий, в которых предполагается софинансирование деятельности по достижению целей муниципальной программы. Минимизация этих рисков возможна через заключение договоров о реализации мероприятий, направленных на достижение целей муниципальной программы, через институционализацию механизмов софинансирования;

организационные и управленческие риски - недостаточная проработка вопросов, решаемых в рамках муниципальной программы, отставание от сроков реализации мероприятий. Ошибочная организационная схема может приводить к неэффективному управлению процессом реализации муниципальной программы, несогласованности действий основного исполнителя и участников муниципальной программы. Устранение риска возможно за счет обеспечения постоянного и оперативного мониторинга реализации муниципальной программы и ее подпрограмм, а также за счет корректировки муниципальной программы на основе анализа данных мониторинга. Важным средством снижения риска является проведение аттестации и переподготовка управленческих кадров системы образования, а также опережающая разработка инструментов мониторинга до начала реализации муниципальной программы;

социальные риски могут возникнуть в связи с недостаточным освещением в средствах массовой информации целей, задач и планируемых в рамках муниципальной программы результатов, с ошибками в реализации мероприятий муниципальной программы, с планированием, недостаточно учитывающим социальные последствия. Минимизация названного риска возможна за счет обеспечения широкого привлечения общественности к обсуждению целей, задач и механизмов развития образования, а также публичного освещения хода и результатов реализации муниципальной программы. Важно также демонстрировать достижения реализации муниципальной программы и формировать группы лидеров. В связи со значительным разнообразием природы рисков, объектов рисков, их специфики, характерной для сферы образования области, комплексностью целей муниципальной программы количественная оценка факторов рисков невозможна.

**Верно: управляющая делами**

**администрации Ивантеевского**

**муниципального района А.М.Грачева**

Приложение №2

к постановлению администрации

Ивантеевского муниципального района

«Об утверждении муниципальной программы

Развитие образования Ивантеевского муниципального

Саратовской области» от года №

# **Подпрограмма 1 "Развитие системы дошкольного образования"**

# **Паспорт подпрограммы**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование Программы** | "Развитие системы дошкольного образования" |
| **Ответственный исполнитель программы** | Управление образованием администрации Ивантеевского муниципального района Саратовской области |
| **Участники муниципальной программы** | Образовательные учреждения Ивантеевского муниципального района, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования |
| **Цели и задачи** | **Цели:**  обеспечение доступности и вариативности качественных образовательных услуг с учетом современных вызовов к системе дошкольного образования;  обеспечение системы образования квалифицированными педагогическими кадрами;  **Задачи:**  Повышение качества образования и востребованности образовательных услуг;  повышение качества образования;  повышение квалификации педагогических кадров;  проведение профессиональных конкурсов для педагогов;  повышение реальногодохода работников муниципальных учреждений и соблюдение федерального законодательства в сфере трудовых отношений  Обеспечение безопасной и комфортной среды для детей в дошкольной учреждении |
| **Целевые индикаторы и показатели** | Удельный вес детей дошкольного возраста, имеющих возможность получать услуги дошкольного образования, от общего количества детей в возрасте от 1 до 7 лет (%) - 100(%);  Доля педагогов, имеющих квалификационную категорию;  Доля муниципальных образовательных учреждений, в которых проведены мероприятия, направленные на устранение нарушений, выявленных органами государственного надзора в результате проверок в муниципальных общеобразовательных учреждениях, в текущем году, от общего количества муниципальных общеобразовательных учреждений, в которых запланированы мероприятия, направленные на устранение нарушений, выявленных органами государственного надзора в результате проверок в муниципальных общеобразовательных учреждениях, в текущем году;  Количество работников, получающих заработную плату ниже уровня прожиточного минимума  Доля учреждений дошкольного образования, в которых создана безопасная и комфортная среда для воспитания и развития детей |
| **Ожидаемые конечные результаты реализации** | Распространение передового педагогического опыта через проведение конкурсов «Воспитатель года»;  повышение качества дошкольного образования;  Удовлетворённость родителей качеством предоставленных услуг;  Приведение условий организации образовательного процесса в соответствие требованиям федеральных государственных образовательных стандартов  Повышение реальногодохода работников муниципальных учреждений и соблюдение федерального законодательства в сфере трудовых отношений. |
| **Этапы и сроки реализации** | 2020-2023 годы |
| **Объемы финансового обеспечения (с разбивкой по годам)** | Общий объем средств необходимых для реализации подпрограммы в 2020-2023 годах составляет  **198 507,7 т**ыс.рублей, в том числе:.  в 2020 году – **56 184,10** тыс. руб.  Областной бюджет –42 238,7тыс.руб.  Федеральный бюджет – тыс. руб.  Местный бюджет –10 438,4тыс.руб.  Внебюджетные источники-3507,0 тыс. руб.  В 2021 году –**58 536,3** тыс.руб.  Областной бюджет – 38 714,3 тыс.руб.  Федеральный бюджет- тыс.руб.  Местный бюджет – 16 112,0тыс.руб.  Внебюджетные источники –3 710,0тыс. руб.  в 2022 году – **41 467,0** тыс. руб.  Областной бюджет –30013,4тыс.руб.  Федеральный бюджет – тыс.руб.  Местный бюджет – 7 653,6 тыс.руб.  Внебюджетные источники – 3 800,0тыс. руб.  в 2023 году – **42 320,3**тыс. руб.  Областной бюджет – 30013,4тыс.руб.  Федеральный бюджет – тыс.руб.  Местный бюджет – 8 306,9 тыс.руб.  Внебюджетные источники -4 000,0 тыс. руб. |
| **Система организации контроля за исполнением Программы** | Контроль за исполнением Программы осуществляется управлением образования района совместно с финансовым управлением. |

# 

# **2. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем и прогноз ее развития, а также обоснование включения в муниципальную программу**

Подпрограмма "Развитие дошкольного образования" муниципальной программы "Развитие образования Ивантеевского района " (далее - подпрограмма) разработана с целью обеспечения доступности дошкольного образования - конституционного права граждан области. Первой национальной целью в Указе Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (в ред. Указа Президента Российской Федерации от 19.07.2018 № 444) объявлено «обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования». Приоритетными направлениями государственной политики в сфере образования, нацеленными на решение актуальных задач по всем уровням образования, станет обеспечение доступности образования, в том числе в дошкольного.

В районе функционирует 13 учреждений, оказывающих услуги дошкольного образования, в том числе: 1- центр развития ребёнка , 3- детских сада, 9 – структурных подразделений школ. Дошкольные образовательные организации посещают 742 ребёнка в возрасте от 1,5 до 6,5 лет, что составляет 93%. Охват детей в возрасте от 3 до 7 лет составляет 100%, в возрасте от 1,5 до 3 лет - 58%. Очередности нет. Предприняты меры к созданию условий для получения образования детям дошкольного возраста с ОВЗ. Функционирует группа компенсирующей направленности (для детей с нарушением речи) в МДОУ «ЦРР- детский сад «Колосок».

42% детей от 1,5 до 3-х лет не посещают дошкольные учреждения, получают дошкольное образование в семейной форме. Для помощи таким детям и семьям на базе 2-х учреждений: МДОУ «ЦРР- детский сад «Колосок» и МДОУ «Детский сад «Дюймовочка», МДОУ «Детский сад «Солнышко» созданы три консультационных центра.Дошкольные учреждения района - неоднократные победители и призёры региональных и всероссийских конкурсов.

Вместе с тем существует проблемы, которые необходимо решить в рамках Подпрограммы.

Недостаточно качественный состав и компетенции педагогических кадров;

не соответствующее современным требованиям качество инфраструктуры дошкольных образовательных учреждений; необходимо благоустройство территории детских садов, требует обновления развивающая среда в дошкольных учреждениях

недостаточные условия для предоставления услуг дошкольного образования детям с ограниченными возможностями здоровья.

Отсутствие эффективных мер по решению этих проблем может вести к возникновению следующих рисков:

ограничение доступа к качественным услугам дошкольного образования;

неудовлетворенность населения качеством образовательных услуг.

# 3**. Задачи, целевые показатели, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков реализации подпрограммы, а также этапов реализации подпрограммы**

**Главной целью** подпрограммы является обеспечение государственных гарантий на получение дошкольного образования и повышение качества образовательных услуг, предоставляемых населению системой дошкольного образования.

**Цели**:

обеспечение доступности и вариативности качественных образовательных услуг с учетом современных вызовов к системе дошкольного образования;

обеспечение высокого качества российского образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития российского общества и экономики;

обеспечение системы образования квалифицированными педагогическими кадрами;

**Задачи:**

Развитие системы оценки качества образования и востребованности образовательных услуг;

повышение качества образования;

повышение квалификации педагогических кадров;

проведение профессиональных конкурсов для педагогов;

повышение реальногодохода работников муниципальных учреждений и соблюдение федерального законодательства в сфере трудовых отношений

обеспечение безопасной и комфортной среды для детей в дошкольной учреждении

**Срок реализации подпрограммы** - 2020-2023 годы

# **3. Характеристика мер государственного регулирования**

Применение мер государственного регулирования в рамках подпрограммы не предусмотрено.

# **4. Характеристика мер правового регулирования**

С целью реализации основных мероприятий подпрограммы, планируется разработка и утверждение нормативных правовых актов, связанных с:

внедрением федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования;

проведением мониторингов дошкольного образования;

проведением конкурсов в рамках подпрограммы;

# 5. **Обоснование объема финансового обеспечения, необходимого для реализации подпрограммы**

Общий объем финансового обеспечения мероприятий подпрограммы составляет

198 507,7 тысяч рублей, из них:

2020 год – 56 184,10тыс. руб.

2021 год – 58 536,3 тыс. руб.

2022 год – 41 467,0тыс. руб.

2023 год – 42 320,3 тыс. руб.

# **6. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы**

К основным рискам реализации подпрограммы относятся:

финансово-экономические риски - недофинансирование мероприятий подпрограммы;

нормативные правовые риски - непринятие или несвоевременное принятие необходимых нормативных актов, влияющих на мероприятия подпрограммы;

организационные и управленческие риски - недостаточная проработка вопросов, решаемых в рамках подпрограммы, недостаточная подготовка управленческого потенциала, отставание от сроков реализации мероприятий;

социальные риски, связанные с неприятием населением мероприятий подпрограммы.

Финансово-экономические риски связаны с возможным недофинансированием ряда мероприятий, в которых предполагается софинансирование деятельности по достижению целей подпрограммы.

Минимизация этих рисков возможна через заключение договоров о реализации мероприятий, направленных на достижение целей программы, через институционализацию механизмов софинансирования.

Устранение (минимизация) нормативных рисков связано с качеством планирования реализации подпрограммы, обеспечением мониторинга ее реализации и оперативного внесения необходимых изменений.

Ошибочная организационная схема и слабый управленческий потенциал (в том числе недостаточный уровень квалификации) могут приводить к неэффективному управлению процессом реализации подпрограммы, несогласованности действий основного исполнителя и участников подпрограммы, низкому качеству реализации программных мероприятий на муниципальном уровне и уровне образовательных организаций.

Важным средством снижения рисков является проведение аттестации и переподготовка управленческих кадров системы образования, а также опережающая разработка инструментов мониторинга до начала реализации подпрограммы.

Социальные риски могут реализоваться в сопротивлении общественности осуществляемым изменениям, связанном с недостаточным освещением в средствах массовой информации целей, задач и планируемых в рамках подпрограммы результатов, с ошибками в реализации мероприятий подпрограммы, с планированием, недостаточно учитывающим социальные последствия. Минимизация названных рисков возможна за счет обеспечения широкого привлечения общественности к обсуждению целей, задач и механизмов развития образования, а также публичного освещения хода и результатов реализации подпрограммы.

В связи со значительным разнообразием природы рисков, объектов рисков, их специфики, характерной для сферы дошкольного образования, комплексностью целей подпрограммы, на достижение которых риски могут оказать свое влияние, комплексным влиянием социально-экономических, внешнеэкономических факторов на достижение результата реализации подпрограммы, количественная оценка факторов рисков невозможна.

**Верно: управляющая делами**

**администрации Ивантеевского**

**муниципального района А.М.Грачева**

Приложение №3

к постановлению администрации

Ивантеевского муниципального района

«Об утверждении муниципальной программы

Развитие образования Ивантеевского муниципального

Саратовской области» от 02.12.2021 года №538

.

**.Подпрограмма 2. Развитие системы общего образования**

# **Паспорт подпрограммы**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование мероприятия** | Развитие системы общего образования |
| **Ответственный исполнитель подпрограммы** | Управление образованием администрации Ивантеевского муниципального района Саратовской области |
| **Участники подпрограммы** | Общеобразовательные учреждения Ивантеевского муниципального района |
| **Цели и задачи** | **Цель:**  Обеспечение доступности качественного образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития общества и экономики  **Задачи:**  Совершенствование системы начального общего, основного общего, среднего общего , обеспечивающей равную доступность и современное качество учебных результатов;  Создание в образовательных учреждениях условий, обеспечивающих безопасность, сохранение и укрепление здоровья участников образовательного процесса, формирование их здорового образа жизни и приобретение позитивного социального опыта;  Создание условий для проявления способностей одаренными детьми;  повышение квалификации педагогических кадров;  Формирование у детей и молодежи патриотического сознания;  Проведение профессиональных конкурсов для педагогов;  Повышение реальногодохода работников муниципальных учреждений и соблюдение федерального законодательства в сфере трудовых отношений;  Создание системы технических мер финансово-экономического и организационного механизмов энергосбережения для обеспечения на этой основе перехода образовательных учреждений Ивантеевского муниципального района Саратовской области на энергосберегающий путь развития.  Благоустройство территорий общеобразовательных учреждений |
| **Целевые индикаторы и показатели** | доля потребителей (обучающихся, их родителей (законных представителей)), удовлетворенных качеством и доступностью услуги 100%;  удельный вес учащихся занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время в сельских общеобразовательных учреждениях до 90% в 2023 году;  охват 100% обучающихся, получающих начальное общее образование, полноценным горячим питанием в соответствии с требованием СанПиН;  обновление материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в год не менее чем в 1 общеобразовательном учреждении;  обновление материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей ( «Точка роста») не менее , чем в 1 общеобразовательных учреждениях;  доля образовательных организаций, обеспеченных Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 50 Мб/c , расположенных в сельской местности , а также гарантированным Интернет-трафиком (2023год-100%);  доля муниципальных образовательных учреждений, в которых проведены мероприятия, направленные на устранение нарушений, выявленных органами государственного надзора в результате проверок в муниципальных общеобразовательных учреждениях, в текущем году, от общего количества муниципальных общеобразовательных учреждений, в которых запланированы мероприятия, направленные на устранение нарушений, выявленных органами государственного надзора в результате проверок в муниципальных общеобразовательных учреждениях, в текущем году.  количество работников получающих заработную плату ниже уровня прожиточного минимума  сокращение потребления ТЭР 130,4тыс. руб. в 2020  сокращение потребления ТЭР 135,6 тыс.руб. в 2021 году.  сокращение потребления ТЭР 140,0 тыс.руб.в 2022году.  благоустройство территорий не менее чем в 1 общеобразовательной организации в год. |
| **Ожидаемые конечные результаты реализации** | повышение качества и доступности общего образования;  распространение передового педагогического опыта через проведение 3 конкурсов различной направленности среди педагогических коллективов образовательных учреждений района; повышение количества учащихся-победителей региональных конкурсов и олимпиад;  приведение условий организации образовательного процесса в соответствие требованиям федеральных государственных образовательных стандартов;  не менее чем в 1 общеобразовательном учреждении ежегодно обновлена материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в год;  не менее, чем в 1 общеобразовательном учреждении обновлена материально-технической база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей ( «Точка роста»);  обеспечение 100% обучающихся, получающих начальное общее образование, полноценным горячим питанием в соответствии с требованием СанПиН;  повышение до 90% удельного веса учащихся занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время в сельских общеобразовательных учреждениях;  обновление информационно-коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров, создания федеральной цифровой платформы в 100% общеобразовательных учреждений  сокращение потребления ТЭР объектами образовательных учреждений за счет применения современного энергоэффективного оборудования, экономический эффект в 2020 - 130,4 тыс.руб., в 2021 году 135,6 тыс.руб.в 2022 году 140,6 тыс.руб.  повышение реальногодохода работников муниципальных учреждений и соблюдение федерального законодательства в сфере трудовых отношений. |
| **Этапы и сроки реализации** | 2020-2023 годы |
| **Объемы финансового обеспечения (с разбивкой по годам)** | Общий объем средств необходимых для реализации подпрограммы в 2020-2023 годах составляет  **841 343,1**тыс.рублей, в том числе:  **в 2020 году – 219 420,1**тыс. руб.;  Федеральный бюджет -8419,7 тыс. руб.  Областной бюджет –186 679,1тыс. руб.  Местный бюджет – 21 192,8тыс. руб.  Внебюджетные источники –3 128,60тыс. руб.  **в 2021 году – 232 687,9** тыс. руб.;  Областной бюджет –185 766,9 тыс. руб.  Федеральный бюджет -22 138,6 тыс. руб.  Местный бюджет –21 132,4тыс. руб.  Внебюджетные источники –3 650,0 тыс. руб.  **в 2022 году – 192 629,2** тыс. руб.  Областной бюджет -143 171,8тыс. руб.  Федеральный бюджет- 22 133,3тыс. руб.  Местный бюджет – 13 324,1тыс.руб.  Внебюджетные источники –3 300,0 тыс. руб.  **в 2023 году – 196 605,8**тыс. руб.  Областной бюджет -148 322,4тыс. руб.  Федеральный бюджет -36 449,6тыс. руб.  Местный бюджет – 8 333,8 тыс. руб.  Внебюджетные источники –3 500,0 тыс. руб. |
| **Система организации контроля за исполнением Программы** | Контроль за исполнением Программы осуществляется управлением образования района совместно с финансовым управлением. |

# **2 . Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем и прогноз ее развития, а также обоснование включения в муниципальную программу**

Первой национальной целью в Указе Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (в ред. Указа Президента Российской Федерации от 19.07.2018 № 444) объявлено «обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования». Приоритетными направлениями государственной политики в сфере образования, нацеленными на решение актуальных задач по всем уровням образования, станут:

 Обеспечение доступности образования;

 Обновление содержания образования и повышение качества образования на разных уровнях, использование в этих целях независимых процедур оценки качества образования и качества предоставления услуг;

 Создание условий для адаптации детей к современным условиям жизни;

 Создание условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся, формирование здорового образа жизни;

 Внедрение программ дистанционного обучения, цифровых и электронных средств обучения;

 Предоставление обучающимся условий для обучения с учетом особенностей их психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение социально-педагогической и психологической помощи;

 Рост эффективности использования материально-технической базы образовательных учреждений;

  В 2020-2021  учебном году в общеобразовательных учреждениях Ивантеевского района обучается  1525 учащихся, 143 классов - комплектов; средняя наполняемость классов 10,7 учащихся. За последние 5 лет удельный вес обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам, возрос в 5,7 раза и составил 100%.

В районе создана система независимой оценки качества образования. По итогам государственных экзаменов все выпускники 9 и 11 классов получили аттестаты. **10** обучающихся получили федеральные медали «За успехи в учении» и **6** муниципальных (серебряных).

Уделяется внимание охране и укреплению здоровья детей. В 100% общеобразовательных учреждений обеспечена возможность пользоваться современными столовыми Охват горячим питанием составляет 97,9% учащихся, а в ГПД – 100%. 48,3%. учащихся пользуются льготным питанием. Все обучающиеся начальной школы получали бесплатное молоко. В соответствии с поручением Президента России Владимира Путина бесплатное качественное горячее питание с 1 сентября 2020 года предоставлено обучающимся младшим классов

В образовательных учреждениях работают 298 педагогических работников. 74 % имеют высшую и первую квалификационные категории, 60,4 % - высшее образование, 19 учителей получили гранты в рамках конкурсов приоритетного национального проекта «Образование», 22% молодые педагоги до 35 лет. Профессиональные конкурсы способствуют повышению профессионального мастерства педагогических работников. Ежегодно проводятся 3 муниципальных конкурса и обеспечивается участие в региональных конкурсах.

Уделяется первостепенное внимание патриотическому воспитанию детей и молодёжи. На базе образовательных учреждений Ивантеевского района действуют 13 школьных детских организаций со 100% охватом обучающихся. Проводится большое количество мероприятий школьного уровня по гражданскому и патриотическому воспитанию, общий охват в которых – до 90% школьников. Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство озвучил президент РФ В.В. Путин в ходе своего ежегодного послания Федеральному собранию 15.01.2020года.

Переход на обучение по общеобразовательным программам, соответствующим требованиям федеральных государственных образовательных стандартов, 100 процентов обучающихся 1-11 классов требует создания совершенствования кадрового потенциала ОУ, что необходимо решить в рамках Программы.Здания 70% образовательных учреждений построены 35-55 лет назад, постепенно ветшают и требуют постоянного вложения средств в капитальный и косметический ремонт.Требуют ремонта спортивные залы, необходимо развивать инфраструктуру спортивных площадок.Проблема обеспечения безопасности пребывания детей в образовательных учреждениях должна быть на первом месте, на данные цели должны быть предусмотрены средства.

Применение программно-целевого метода в решении вышеперечисленных проблем необходимо для установления единых подходов к развитию системы дошкольного и общего образования воспитанников и обучающихся.

Решение поставленного комплекса проблем в рамках муниципальной программы позволит:

- обеспечить адресность, последовательность и контроль инвестирования бюджетных средств в муниципальную систему дошкольного, общего и дополнительного образования воспитанников и обучающихся;

- выявить круг приоритетных объектов и субъектов целевого инвестирования.

# **3 . Задачи, целевые показатели, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков реализации подпрограммы, а также этапов реализации подпрограммы**

**Цель:**

Обеспечение доступности качественного образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития общества и экономики

**Задачи:**

Совершенствование системы начального общего, основного общего, среднего общего , обеспечивающей равную доступность и современное качество учебных результатов;

Создание в образовательных учреждениях условий, обеспечивающих безопасность, сохранение и укрепление здоровья участников образовательного процесса, формирование их здорового образа жизни и приобретение позитивного социального опыта;

Создание условий для проявления способностей одаренными детьми;

повышение квалификации педагогических кадров;

Формирование у детей и молодежи патриотического сознания;

Проведение профессиональных конкурсов для педагогов;

Повышение реальногодохода работников муниципальных учреждений и соблюдение федерального законодательства в сфере трудовых отношений;

Создание системы технических мер финансово-экономического и организационного механизмов энергосбережения для обеспечения на этой основе перехода образовательных учреждений Ивантеевского муниципального района Саратовской области на энергосберегающий путь развития.

Благоустройство территорий общеобразовательных учреждений

**Целевые показатели Подпрограммы:**

доля потребителей (обучающихся, их родителей (законных представителей)), удовлетворенных качеством и доступностью услуги 100%;удельный вес учащихся занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время в сельских общеобразовательных учреждениях до 90% в 2022 году;

обновление материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в год не менее чем в 1 общеобразовательном учреждении;

обновление материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей ( «Точка роста») не менее , чем в 1 общеобразовательных учреждениях;

Доля образовательных организаций, обеспеченных Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 50 Мб/c , расположенных в сельской местности , а также гарантированным Интернет-трафиком (2022год-100%);

охват 100% обучающихся, получающих начальное общее образование, полноценным горячим питанием в соответствии с требованием СанПиН;

доля муниципальных образовательных учреждений, в которых проведены мероприятия, направленные на устранение нарушений, выявленных органами государственного надзора в результате проверок в муниципальных общеобразовательных учреждениях, в текущем году, от общего количества муниципальных общеобразовательных учреждений, в которых запланированы мероприятия, направленные на устранение нарушений, выявленных органами государственного надзора в результате проверок в муниципальных общеобразовательных учреждениях, в текущем году.

Количество работников получающих заработную плату ниже уровня прожиточного минимума

сокращение потребления ТЭР 130,4 тыс. руб. в 2020

сокращение потребления ТЭР 135,6 тыс.Руб. в 2021 году.

сокращение потребления ТЭР 140,0 тыс.руб. в 2022году.

Благоустройство территорий не менее чем в 1 общеобразовательной организации в год.

**Конечные результаты реализации Подпрограммы**

* повышение качества и доступности общего образования;
* распространение передового педагогического опыта через проведение 3 конкурсов различной направленности среди педагогических коллективов образовательных учреждений района;
* повышение количества учащихся-победителей региональных конкурсов и олимпиад
* приведение условий организации образовательного процесса в соответствие требованиям федеральных государственных образовательных стандартов;
* не менее чем в 1 общеобразовательном учреждении ежегодно обновлена материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в год;
* не менее, чем в 1 общеобразовательном учреждении обновлена материально-технической база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей ( «Точка роста»);
* обеспечение 100% обучающихся, получающих начальное общее образование, полноценным горячим питанием в соответствии с требованием СанПиН;
* до 90% повысился удельный вес учащихся занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время в сельских общеобразовательных учреждениях;
* обновление информационно-коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров, создания федеральной цифровой платформы в 100% общеобразовательных учреждений
* сокращение потребления ТЭР объектами образовательных учреждений за счет применения современного энергоэффективного оборудования, экономический эффект в 2020 - 130,4 тыс.рублей, в 2021 году 135,6 тыс.руб, в 2022 году 140,6 тыс.руб.
* повышение реальногодохода работников муниципальных учреждений и соблюдение федерального законодательства в сфере трудовых отношений.
* не менее чем в 1 общеобразовательной организации в год проведено благоустройство школьной территории.

**Срок реализации подпрограммы** – 2020-2023 годы.

# **Характеристика мер государственного регулирования**

Применение мер государственного регулирования в рамках подпрограммы не предусмотрено.

# **4. Характеристика мер правового регулирования**

С целью реализации основных мероприятий подпрограммы, планируется разработка и утверждение нормативных правовых актов, связанных с:

внедрением федерального государственного образовательного стандарта основного и среднего общего образования;

проведением мониторингов качества общего образования;

изучением мнения родителей.

# 5. **Обоснование объема финансового обеспечения, необходимого для реализации подпрограммы**

Общий объем финансового обеспечения мероприятий подпрограммы составляет 841 343,1тыс.руб. из них:

2020 год - 219 420,0тыс. руб.

2021 год - 232 687,9 тыс. руб.

2022 год - 192 629,2тыс. руб.

2023 год - 196 605,8тыс. руб.

# **6. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы**

К основным рискам реализации подпрограммы относятся:

финансово-экономические риски – недофинансирование мероприятий подпрограммы;

нормативные правовые риски – непринятие или несвоевременное принятие необходимых нормативных актов, влияющих на мероприятия подпрограммы;

организационные и управленческие риски – недостаточная проработка вопросов, решаемых в рамках подпрограммы, недостаточная подготовка управленческого потенциала, отставание от сроков реализации мероприятий;

социальные риски, связанные с неприятием населением мероприятий подпрограммы.

Финансово-экономические риски связаны с возможным недофинансированием ряда мероприятий, в которых предполагается софинансирование деятельности по достижению целей подпрограммы.

Минимизация этих рисков возможна через заключение договоров о реализации мероприятий, направленных на достижение целей программы, через институционализацию механизмов софинансирования.

Устранение (минимизация) нормативных рисков связано с качеством планирования реализации подпрограммы, обеспечением мониторинга ее реализации и оперативного внесения необходимых изменений.

Ошибочная организационная схема и слабый управленческий потенциал (в том числе недостаточный уровень квалификации) могут приводить к неэффективному управлению процессом реализации подпрограммы, несогласованности действий основного исполнителя и участников подпрограммы, низкому качеству реализации программных мероприятий на муниципальном уровне и уровне образовательных организаций.

Важным средством снижения рисков является проведение аттестации и переподготовка управленческих кадров системы образования, а также опережающая разработка инструментов мониторинга до начала реализации подпрограммы.Социальные риски могут реализоваться в сопротивлении общественности осуществляемым изменениям, связанном с недостаточным освещением в средствах массовой информации целей, задач и планируемых в рамках подпрограммы результатов, с ошибками в реализации мероприятий подпрограммы, с планированием, недостаточно учитывающим социальные последствия. Минимизация названных рисков возможна за счет обеспечения широкого привлечения общественности к обсуждению целей, задач и механизмов развития образования, а также публичного освещения хода и результатов реализации подпрограммы.В связи со значительным разнообразием природы рисков, объектов рисков, их специфики, характерной для сферы дошкольного образования, комплексностью целей подпрограммы, на достижение которых риски могут оказать свое влияние, комплексным влиянием социально-экономических, внешнеэкономических факторов на достижение результата реализации подпрограммы, количественная оценка факторов рисков невозможна.

**Верно: управляющая делами**

**администрации Ивантеевского**

**муниципального района А.М. Грачева**

Приложение №4

к постановлению администрации

Ивантеевского муниципального района

«Об утверждении муниципальной программы

Развитие образования Ивантеевского муниц02.12.2021 года №538

**Подпрограмма 2. Развитие системы дополнительного образования**

1. **Паспорт подпрограммы**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование Подпрограммы** | Развитие системы дополнительного образования |
| **Ответственный исполнитель подпрограммы** | Управление образованием администрации Ивантеевского муниципального района Саратовской области |
| **Участники подпрограммы** | Образовательные учреждения Ивантеевского муниципального района, реализующие дополнительные общеобразовательные программы |
| **Цели и задачи** | **Цель:**  обеспечение высокого качества российского образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития российского общества и экономики;  **Задачи:**  повышение качества дополнительного образования;  развитие физкультуры и спорта;  внедрение персонифицированного финансирования дополнительного образования;  повышение реальногодохода работников муниципальных учреждений и соблюдение федерального законодательства в сфере трудовых отношений; |
| **Целевые индикаторы и показатели** | Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образованием за счёт бюджетных средств (100%);  Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификата персонифицированного финансирования (10%);  количество работников получающих заработную плату ниже уровня прожиточного минимума  достижение целевых показателей «дорожной карты» - повышение оплаты труда педагогов учреждений дополнительного образования детей до уровня среднемесячной заработной платы учителей по области; |
| **Ожидаемые конечные результаты реализации** | 100% детей в возрасте 5-18 лет, получают дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образованием за счёт бюджетных средств.  100% детей в возрасте от 5 до 18 лет, используют сертификаты дополнительного образования в статусе сертификата персонифицированного финансирования (10%);  повышение реальногодохода работников муниципальных учреждений и соблюдение федерального законодательства в сфере трудовых отношений. |
| **Этапы и сроки реализации** | 2020-2023 годы |
| **Объемы финансового обеспечения (с разбивкой по годам)** | Общий объем средств необходимых для реализации подпрограммы в 2020-2023 годах составляет  41 479,8тыс. рублей, в том числе:  **в 2020 году –14 152,5** тыс. руб.;  Федеральный бюджет -0 тыс. руб.  Областной бюджет –3 508,7 тыс. руб.  Местный бюджет – 10 472,3тыс. руб.  Внебюджетные источники – 171,5 тыс. руб.  **в 2021 году – 15 393,3**тыс. руб.;  Областной бюджет – 2 051,8тыс. руб.  Местный бюджет –12 541,5тыс. руб.  Внебюджетные источники – 650,0 тыс. руб.  **в 2022 году – 6 132,0**. Руб.  Областной бюджет -1 792,8тыс. руб.  Федеральный бюджет – 0 тыс. руб.  Местный бюджет –3 709,2 тыс. руб.  Внебюджетные источники – 630,0 тыс. руб.  **в 2023 году – 5 951,9**тыс. руб.  Областной бюджет 1 792,7тыс. руб.  Федеральный бюджет – 0тыс. руб.  Местный бюджет – 3509,2 тыс. руб.  Внебюджетные источники – 650,0 тыс. руб. |
| **Система организации контроля за исполнением Программы** | Контроль за исполнением Программы осуществляется управлением образования района совместно с финансовым управлением. |

**2 . Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем и прогноз ее развития, а также обоснование включения в муниципальную программу**

Развитию интеллектуальных и творческих способностей у учащихся способствуют организации дополнительного образования. В соответствии с федеральной «Концепцией развития дополнительного образования детей» Утвержденной распоряжением Правительства РФ №1726-р от 04.09.2019 г., и планом развития(Приказ министерства образования №3489 от 19.11.2015г.) дополнительного образования детей Саратовской области на 2016-2020годы охват детей дополнительным образованием в районе ежегодно увеличивается и составляет – 62 % : МУДО «Центр дополнительного образования» – 11 объединений, в них 206 детей и МУДО «Дом детского творчества» - 10 объединений/ в них 169 чел. Реализуются дополнительные образовательные программы физкультурно-спортивной, художественно-эстетической и туристско-краеведческой направленности

За учебный год обучающиеся МУДО ДДТ Ивантеевского района, участвуя в областных и районных конкурсах заняли 45 призовых мест, обучающиеся МУДО «ЦДО Ивантеевского района», приняли участие в 52 мероприятиях различного уровня и завоевали 65 первых, 71 – второе, 72 – третьих места.

Вместе с тем, недостаточными темпами идёт реализации дополнительных программ технической направленности

В соответствии с общими приоритетными направлениями совершенствования системы дополнительного образования в Российской Федерации, закрепленными, в частности, Концепцией развития дополнительного образования детей в Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 №1726-р, Федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 №1642, Национальной стратегией действий в интересах детей на 2012-2017 годы, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 01.06.2012 №761, в целях обеспечения равной доступности качественного дополнительного образования для детей в Ивантеевском муниципальном районе должна быть реализована система персонифицированного финансирования дополнительного образования, подразумевающая предоставление детям именных сертификатов дополнительного образования. Реализуемый финансово-экономический механизм позволяет всем организациям, в том числе не являющимся муниципальными учреждениями, имеющим лицензию на ведение образовательной деятельности, получить равный доступ к бюджетному финансированию. Решение данных проблем в рамках муниципальной программы позволит:

- обеспечить адресность, последовательность и контроль инвестирования бюджетных средств в муниципальную систему дошкольного, общего и дополнительного образования воспитанников и обучающихся;

- выявить круг приоритетных объектов и субъектов целевого инвестирования.

Соответственно, Управление образованием, реализуя Подпрограмму в роли адресного и системного инвестора, осуществит целенаправленное вложение средств в повышение доступного качественного дошкольного, общего образования и воспитании.

**3 . Задачи, целевые показатели, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков реализации подпрограммы, а также этапов реализации подпрограммы**

**Цели:**

обеспечение высокого качества российского образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития российского общества и экономики;

развитие системы патриотического воспитания детей и молодежи;

**Задачи:**

повышение качества дополнительного образования;

развитие физкультуры и спорта;

внедрение персонифицированного финансирования дополнительного образования;

повышение реальногодохода работников муниципальных учреждений и соблюдение федерального законодательства в сфере трудовых отношений;

**Целевые показатели Подпрограммы**

Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образованием за счёт бюджетных средств (100%);

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификата персонифицированного финансирования (10%);

достижение целевых показателей «дорожной карты» - повышение оплаты труда педагогов учреждений дополнительного образования детей до уровня среднемесячной заработной платы учителей по области;

количество работников получающих заработную плату ниже уровня прожиточного минимума

**Конечные результаты реализации Подпрограммы**

* 100% детей в возрасте 5-18 лет, получают дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образованием за счёт бюджетных средств.
* 100% детей в возрасте от 5 до 18 лет, используют сертификаты дополнительного образования в статусе сертификата персонифицированного финансирования (100%);
* охват детей, занимающихся по дополнительным образовательным программам научно-технической направленности повышается; удовлетворённость родителей качеством предоставленных услуг 95%.
* повышение реальногодохода работников муниципальных учреждений и соблюдение федерального законодательства в сфере трудовых отношений.

**Срок реализации подпрограммы** – 2020-20223 годы.

1. **Характеристика мер государственного регулирования**

Применение мер государственного регулирования в рамках подпрограммы не предусмотрено.

**4. Характеристика мер правового регулирования**

С целью реализации основных мероприятий подпрограммы, планируется разработка и утверждение нормативных правовых актов, связанных с:

внедрением федерального государственного образовательного стандарта основного и среднего общего образования ;

проведением мониторингов общего и дополнительного образования;

проведением конкурсов в рамках подпрограммы;

5. **Обоснование объема финансового обеспечения, необходимого для реализации подпрограммы**

Общий объем финансового обеспечения мероприятий подпрограммы составляет 41 479,8 тыс. рублей, из них:

2020 год -14 152,5 тыс. руб.

2021 год – 15 243,3 тыс. руб.

2022 год –6 132,0 тыс. руб.

2023 год –5 951,8 тыс. руб.

**6. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы**

К основным рискам реализации подпрограммы относятся:

финансово-экономические риски – недофинансирование мероприятий подпрограммы;

нормативные правовые риски – непринятие или несвоевременное принятие необходимых нормативных актов, влияющих на мероприятия подпрограммы;

организационные и управленческие риски – недостаточная проработка вопросов, решаемых в рамках подпрограммы, недостаточная подготовка управленческого потенциала, отставание от сроков реализации мероприятий;

социальные риски, связанные с неприятием населением мероприятий подпрограммы.

Финансово-экономические риски связаны с возможным недофинансированием ряда мероприятий, в которых предполагается софинансирование деятельности по достижению целей подпрограммы.

Минимизация этих рисков возможна через заключение договоров о реализации мероприятий, направленных на достижение целей программы, через институционализацию механизмов софинансирования.

Устранение (минимизация) нормативных рисков связано с качеством планирования реализации подпрограммы, обеспечением мониторинга ее реализации и оперативного внесения необходимых изменений.

Ошибочная организационная схема и слабый управленческий потенциал (в том числе недостаточный уровень квалификации) могут приводить к неэффективному управлению процессом реализации подпрограммы, несогласованности действий основного исполнителя и участников подпрограммы, низкому качеству реализации программных мероприятий на муниципальном уровне и уровне образовательных организаций.

Важным средством снижения рисков является проведение аттестации и переподготовка управленческих кадров системы образования, а также опережающая разработка инструментов мониторинга до начала реализации подпрограммы. Социальные риски могут реализоваться в сопротивлении общественности осуществляемым изменениям, связанном с недостаточным освещением в средствах массовой информации целей, задач и планируемых в рамках подпрограммы результатов, с ошибками в реализации мероприятий подпрограммы, с планированием, недостаточно учитывающим социальные последствия. Минимизация названных рисков возможна за счет обеспечения широкого привлечения общественности к обсуждению целей, задач и механизмов развития образования, а также публичного освещения хода и результатов реализации подпрограммы. В связи со значительным разнообразием природы рисков, объектов рисков, их специфики, характерной для сферы дошкольного образования, комплексностью целей подпрограммы, на достижение которых риски могут оказать свое влияние, комплексным влиянием социально-экономических, внешнеэкономических факторов на достижение результата реализации подпрограммы, количественная оценка факторов рисков невозможна.

**Верно: управляющая делами**

**администрации Ивантеевского**

**муниципального района А.М.Грачева**

Приложение №5

к постановлению администрации

Ивантеевского муниципального района

«Об утверждении муниципальной программы

Развитие образования Ивантеевского муниципального

Саратовской области» от 02.12.2021года №538

**Подпрограмма 4. Ресурсное обеспечение образовательных учреждений**

1. **Паспорт подпрограммы**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование Подпрограммы** | Ресурсное обеспечение образовательных учреждений |
| **Ответственный исполнитель подпрограммы** | Управление образованием администрации Ивантеевского муниципального района Саратовской области |
| **Участники подпрограммы** | Муниципальное учреждение «Ресурсный центр управления образованием администрации Ивантеевского муниципального района» |
| **Цели и задачи** | **Цели:**  обеспечение высокого качества российского образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития российского общества и экономики;  обеспечение системы образования квалифицированными педагогическими кадрами;  **Задачи:**  повышение качества общего и дополнительного образования;  повышение квалификации педагогических кадров.  Повышение реальногодохода работников муниципальных учреждений и соблюдение федерального законодательства в сфере трудовых отношений; |
| **Целевые индикаторы и показатели** | количество участников муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников, научных конференций, конкурсов, фестивалей, Интернет – марафонов, конкурса «Ученик года», соревнований  доля педагогических работников, принимающих участие в профессиональных конкурсах  количество работников получающих заработную плату ниже уровня прожиточного минимума |
| **Ожидаемые конечные результаты реализации** | распространение передового педагогического опыта через проведение 3 конкурсов различной направленности среди педагогических коллективов образовательных учреждений района;  повышение количества учащихся-победителей региональных конкурсов и олимпиад;  повышение реальногодохода работников муниципальных учреждений и соблюдение федерального законодательства в сфере трудовых отношений. |
| **Этапы и сроки реализации** | 2020 год |
| **Объемы финансового обеспечения (с разбивкой по годам)** | Общий объем средств необходимых для реализации подпрограммы в 2020 год составляет  **561,5** тыс. рублей, в том числе:  **в 2020 году – 561,5** тыс. руб.;  Федеральный бюджет -0 тыс. руб.  Областной бюджет -440,3 тыс. руб.  Местный бюджет 121,2 тыс. руб.  Внебюджетные источники – 0 тыс. руб. |
| **Система организации контроля за исполнением Программы** | Контроль за исполнением Программы осуществляется управлением образования района совместно с финансовым управлением. |

**2 . Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем и прогноз ее развития, а также обоснование включения в муниципальную программу**

В целях информационно-методической поддержки образовательных учреждений района, совершенствования профессиональной квалификации педагогических работников и руководителей образовательных учреждений Ивантеевского муниципального района, проведения мероприятий для обучающихся гражданско-патриотической и интеллектуальной направленности, мониторинга в системе образования,реализации задач по обеспечению содержания зданий, сооружений, коммуникаций, их бесперебойного функционирования в течение учебного года функционирует Муниципальное учреждение «Ресурсный центр управления образованием администрации Ивантеевского муниципального района».

Выполнена задача организации профессиональной переподготовки учителей, работающих не по специальности. Педагоги являются призёрами и лауреатами региональных профессиональных конкурсов.Ведётся целенаправленная работа с одарёнными детьми.В школьном этапе олимпиады приняло участие 644 обучающихся, что составляет 64.4% от общего количества обучающихся в районе. В муниципальном этапе- 116 обучающихся. Победителями и призерами стали 19 чел.В научно-практических конференциях, сетевых олимпиадах, интеллектуальных конкурсах регионального, всероссийского, международного уровней приняло участие 1342 учащихся района. В районных и областных творческих конкурсах приняли участие свыше двухсот ребят. Только в регионе они заняли 80 призовых мест.

**3 . Задачи, целевые показатели, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков реализации подпрограммы, а также этапов реализации подпрограммы**

**Цели:**

обеспечение высокого качества российского образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития российского общества и экономики;

обеспечение системы образования квалифицированными педагогическими кадрами;

**Задачи:**

повышение качества общего и дополнительного образования;

повышение квалификации педагогических кадров.

Повышение реальногодохода работников муниципальных учреждений и соблюдение федерального законодательства в сфере трудовых отношений;

**Целевые показатели Подпрограммы**

количество участников муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников, научных конференций, конкурсов, фестивалей, Интернет – марафонов, конкурса «Ученик года», соревнований

доля педагогических работников, принимающих участие в профессиональных конкурсах

количество работников получающих заработную плату ниже уровня прожиточного минимума

**Конечные результаты реализации Подпрограммы**

* распространение передового педагогического опыта через проведение 3 конкурсов различной направленности среди педагогических коллективов образовательных учреждений района;
* повышение количества учащихся-победителей региональных конкурсов и олимпиад;
* повышение реальногодохода работников муниципальных учреждений и соблюдение федерального законодательства в сфере трудовых отношений;

**Срок реализации подпрограммы** – 2020-2023 годы.

1. **Характеристика мер государственного регулирования**

Применение мер государственного регулирования в рамках подпрограммы не предусмотрено.

**4. Характеристика мер правового регулирования**

С целью реализации основных мероприятий подпрограммы, планируется разработка и утверждение нормативных правовых актов, связанных с:

внедрением федерального государственного образовательного стандарта основного и среднего общего образования ;

проведением мониторингов общего и дополнительного образования;

проведением конкурсов в рамках подпрограммы;

5. **Обоснование объема финансового обеспечения, необходимого для реализации подпрограммы**

Общий объем финансового обеспечения мероприятий подпрограммы составляет 561,5 тысяч рублей, из них:

2020 год - 561,5 тыс. руб.

**6. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы**

К основным рискам реализации подпрограммы относятся:

финансово-экономические риски – недофинансирование мероприятий подпрограммы;

нормативные правовые риски – непринятие или несвоевременное принятие необходимых нормативных актов, влияющих на мероприятия подпрограммы;

организационные и управленческие риски – недостаточная проработка вопросов, решаемых в рамках подпрограммы, недостаточная подготовка управленческого потенциала, отставание от сроков реализации мероприятий;

социальные риски, связанные с неприятием населением мероприятий подпрограммы.

Финансово-экономические риски связаны с возможным недофинансированием ряда мероприятий, в которых предполагается софинансирование деятельности по достижению целей подпрограммы.

Минимизация этих рисков возможна через заключение договоров о реализации мероприятий, направленных на достижение целей программы, через институционализацию механизмов софинансирования.

Устранение (минимизация) нормативных рисков связано с качеством планирования реализации подпрограммы, обеспечением мониторинга ее реализации и оперативного внесения необходимых изменений.

Ошибочная организационная схема и слабый управленческий потенциал (в том числе недостаточный уровень квалификации) могут приводить к неэффективному управлению процессом реализации подпрограммы, несогласованности действий основного исполнителя и участников подпрограммы, низкому качеству реализации программных мероприятий на муниципальном уровне и уровне образовательных организаций.

Важным средством снижения рисков является проведение аттестации и переподготовка управленческих кадров системы образования, а также опережающая разработка инструментов мониторинга до начала реализации подпрограммы. Социальные риски могут реализоваться в сопротивлении общественности осуществляемым изменениям, связанном с недостаточным освещением в средствах массовой информации целей, задач и планируемых в рамках подпрограммы результатов, с ошибками в реализации мероприятий подпрограммы, с планированием, недостаточно учитывающим социальные последствия. Минимизация названных рисков возможна за счет обеспечения широкого привлечения общественности к обсуждению целей, задач и механизмов развития образования, а также публичного освещения хода и результатов реализации подпрограммы. В связи со значительным разнообразием природы рисков, объектов рисков, их специфики, характерной для сферы дошкольного образования, комплексностью целей подпрограммы, на достижение которых риски могут оказать свое влияние, комплексным влиянием социально-экономических, внешнеэкономических факторов на достижение результата реализации подпрограммы, количественная оценка факторов рисков невозможна.

**Верно: управляющая делами**

**администрации Ивантеевского**

**муниципального района А.М.Грачева**

Приложение № 6

к постановлению администрации

Ивантеевского муниципального района

«Об утверждении муниципальной программы

Развитие образования Ивантеевского муниципального

Саратовской области» От 02.12.2021 года №538

**Подпрограмма 5. Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование подпрограммы** | Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков. |
| **Ответственный исполнитель подпрограммы** | Управление образованием администрации Ивантеевского муниципального района Саратовской области |
| **Участники подпрограммы** | Учреждения общего и дополнительного образования |
| **Цели и задачи** | **Цели:**  Комплексное решение вопросов организации отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков Ивантеевского района в каникулярное время.  **Задачи:**  1) сохранение и развитие оздоровительных лагерей дневного пребывания при образовательных учреждениях;  2) развитие материально-технической базы оздоровительных лагерей дневного пребывания при образовательных учреждениях;  3) кадровое обеспечение учреждений, организовывающих отдых, оздоровление, занятость детей и подростков, подготовка специалистов по организации отдыха, оздоровления, занятости детей в каникулярное время;  4) межведомственная координация, взаимодействие, контроль деятельности предприятий, учреждений и организаций по подготовке и проведению мероприятий в рамках каникулярного времени;  5) организация свободного времени детей через различные формы трудоустройства, отдыха и занятости |
| **Целевые индикаторы и показатели** | Предоставление льготных путевок на оздоровление детей из социально незащищенных категорий в лагеря с дневным пребыванием детей при образовательных учреждениях;  Увеличение охвата детей в загородные лагеря (в % от общего числа детей в возрасте от 6,5 до 16 лет включительно, охваченных разными формами отдыха и оздоровления). |
| **Ожидаемые конечные результаты реализации** | Эффективная организация свободного времени детей и подростков через различные формы трудоустройства, отдыха и занятости в каникулярное время.  Увеличение количества детей, нуждающихся в особой заботе государства, охваченных различными формами занятости, отдыха, оздоровления в каникулярное время.  Снижение уровня правонарушений несовершеннолетними.  Укрепление здоровья, улучшение физического развития, функционального состояния детей. |
| **Этапы и сроки реализации** | 2021-2023 годы |
| **Объемы финансового обеспечения (с разбивкой по годам)** | Общий объем средств необходимых для реализации подпрограммы в 2021-2023 годах составляет  **3 418,2** тыс. рублей, в том числе:  **В 2021 году –1 139,4**тыс. руб.;  Областной бюджет – 0 тыс. руб.  Местный бюджет –728,3тыс. руб.  Внебюджетные источники – 411,1 тыс. руб.  **в 2022 году – 1139,4** тыс. руб.;  Областной бюджет – 0 тыс. руб.  Местный бюджет –809,4 тыс. руб.  Внебюджетные источники –330,0 тыс. руб.  **в 2023 году – 1139,4** тыс. руб.  Областной бюджет -0 тыс. руб.  Местный бюджет – 809,4 тыс. руб.  Внебюджетные источники – 330,0 тыс. руб. |
| **Система организации контроля за исполнением Программы** | Контроль за исполнением Программы осуществляется управлением образования района совместно с финансовым управлением. |

**2 . Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем и прогноз ее развития, а также обоснование включения в муниципальную программу**

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков – одно из приоритетных направлений государственной социальной политики, проводимой по обеспечению защиты прав и законных интересов детей и подростков.

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков очень важная составляющая социального благополучия граждан. Задача администрации Ивантеевского муниципального района - обеспечение необходимых условий для нормального содержательного отдыха детей, позволяющего организовать их свободное время. Необходимо использовать все возможности для укрепления здоровья детей, наполнить каникулярное время содержательной деятельностью, направленной на развитие интеллектуальных, творческих способностей детей, их социальную адаптацию.

Ежегодно в летнее время на базе образовательных учреждений работают оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей с общим охватом примерно 510 школьников в возрасте от 7 до 15 лет. Деятельность оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей создает условия для предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма, пожарной безопасности, а также грамотных действий в чрезвычайных ситуациях.

Большая роль отводится занятости детей в спортивных секциях , кружках различной направленности и занятием в ФОК «Здоровья». В связи с организацией отдыха и занятости дети из социально-опасных семей, опекаемые и дети, находящиеся в жизненно трудно положении обеспечиваются 100% путёвками в оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей, а также через ГУЦСПН обеспечиваются льготными путёвками в загородные лагеря и санатории.

Проблему трудоустройства подростков решают трудовые отряды. В летний период через «Центр занятости населения с. Ивантеевка Ивантеевского района Саратовской области» было трудоустроено в 2019 году- 50детей.

В 2020 году организация отдыха и оздоровления была ограничена по причине пандемии. Летние оздоровительные лагеря при образовательных организациях не открывались.

В настоящее время существует ряд проблем в сфере организации отдыха, оздоровления, занятости детей в каникулярное время:

1) отсутствие своевременного и достаточного финансирования на подготовку учреждений, осуществляющих организацию оздоровления, отдыха, занятости детей и подростков в каникулярное время, что не позволяет полностью удовлетворить запрос родителей на детские оздоровительные лагеря с комфортными условиями быта, современной организацией содержания досуга, укомплектованностью спортивным, игровым инвентарем;

2) недостаточное разнообразие организованных форм занятости, отдыха и оздоровления детей старшего школьного возраста;

3) отсутствие системы занятости детей по месту жительства в вечернее время;

4) отсутствие финансирования на организацию и проведение тематических культурных и спортивно-массовых мероприятий в период каникулярного отдыха детей.

Применение программно –целевого метода в процессе организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков позволит:

1) обеспечить межведомственное взаимодействие педагогов, медицинских работников и работников сферы культуры, спорта, социальной защиты в вопросах оздоровления и отдыха детей образовательных учреждений Ивантеевского района;

2) обеспечить развитие материально-технической базы оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей;

3) обеспечить  современную подготовку и повышение квалификации педагогов, воспитателей детских оздоровительных учреждений;

4) обеспечить организацию летних каникул как продолжение образовательно-воспитательного процесса;

Соответственно, Управление образованием, реализуя Подпрограмму в роли адресного и системного инвестора, осуществит целенаправленное вложение средств в охрану и укрепление здоровья детей и их воспитание..

**3 . Задачи, целевые показатели, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков реализации подпрограммы, а также этапов реализации подпрограммы**

Основной целью Программы является комплексное решение вопросов организации отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков Ивантеевского района в каникулярное время на 2016- 2022 годы.

Программа предусматривает решение следующих основных задач:

1) сохранение и развитие оздоровительных лагерей с дневным пребыванием;

2) развитие материально-технической базы лагерей с дневным пребывание;

3) кадровое обеспечение учреждений, организовывающих отдых, оздоровление, занятость детей и подростков, подготовка специалистов по организации отдыха, оздоровления, занятости детей в каникулярное время;

4) межведомственная координация, взаимодействие, контроль деятельности предприятий, учреждений и организаций по подготовке и проведению мероприятий в рамках каникулярного времени;

5) организация свободного времени детей через различные формы трудоустройства, отдыха и занятости.

**Целевые показатели Подпрограммы**

Предоставление льготных путевок на оздоровление детей из социально незащищенных категорий в лагеря с дневным пребыванием детей при образовательных учреждениях;

Увеличение охвата детей в загородные лагеря (в % от общего числа детей в возрасте от 6,5 до 16 лет включительно, охваченных разными формами отдыха и оздоровления).

**Конечные результаты реализации Подпрограммы.**

* эффективная организация свободного времени детей и подростков через различные формы трудоустройства, отдыха и занятости в каникулярное время.
* увеличение количества детей, нуждающихся в особой заботе государства, охваченных различными формами занятости, отдыха, оздоровления в каникулярное время.
* снижение уровня правонарушений несовершеннолетними.
* укрепление здоровья, улучшение физического развития, функционального состояния детей.

**Срок реализации подпрограммы** – 2021-2023 годы.

1. **Характеристика мер государственного регулирования**

Применение мер государственного регулирования в рамках подпрограммы не предусмотрено.

**4. Характеристика мер правового регулирования**

С целью реализации основных мероприятий подпрограммы, планируется разработка и утверждение нормативных правовых актов, связанных с:

внедрением федерального государственного образовательного стандарта основного и среднего общего образования ;

проведением мониторингов общего и дополнительного образования;

проведением конкурсов в рамках подпрограммы;

5. **Обоснование объема финансового обеспечения, необходимого для реализации подпрограммы**

Общий объем финансового обеспечения мероприятий подпрограммы составляет 3 418,2тысяч рублей, из них:

2021 год - 1 139,4 тыс. руб.

2022 год – 1139,4тыс. руб.

2023 год – 1139,4тыс. руб.

**6. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы**

К основным рискам реализации подпрограммы относятся:

финансово-экономические риски – недофинансирование мероприятий подпрограммы;

нормативные правовые риски – непринятие или несвоевременное принятие необходимых нормативных актов, влияющих на мероприятия подпрограммы;

организационные и управленческие риски – недостаточная проработка вопросов, решаемых в рамках подпрограммы, недостаточная подготовка управленческого потенциала, отставание от сроков реализации мероприятий;

социальные риски, связанные с неприятием населением мероприятий подпрограммы.

Финансово-экономические риски связаны с возможным недофинансированием ряда мероприятий, в которых предполагается софинансирование деятельности по достижению целей подпрограммы.

Минимизация этих рисков возможна через заключение договоров о реализации мероприятий, направленных на достижение целей программы, через институционализацию механизмов софинансирования.

Устранение (минимизация) нормативных рисков связано с качеством планирования реализации подпрограммы, обеспечением мониторинга ее реализации и оперативного внесения необходимых изменений.

Ошибочная организационная схема и слабый управленческий потенциал (в том числе недостаточный уровень квалификации) могут приводить к неэффективному управлению процессом реализации подпрограммы, несогласованности действий основного исполнителя и участников подпрограммы, низкому качеству реализации программных мероприятий на муниципальном уровне и уровне образовательных организаций.

Важным средством снижения рисков является проведение аттестации и переподготовка управленческих кадров системы образования, а также опережающая разработка инструментов мониторинга до начала реализации подпрограммы. Социальные риски могут реализоваться в сопротивлении общественности осуществляемым изменениям, связанном с недостаточным освещением в средствах массовой информации целей, задач и планируемых в рамках подпрограммы результатов, с ошибками в реализации мероприятий подпрограммы, с планированием, недостаточно учитывающим социальные последствия. Минимизация названных рисков возможна за счет обеспечения широкого привлечения общественности к обсуждению целей, задач и механизмов развития образования, а также публичного освещения хода и результатов реализации подпрограммы. В связи со значительным разнообразием природы рисков, объектов рисков, их специфики, характерной для сферы дошкольного образования, комплексностью целей подпрограммы, на достижение которых риски могут оказать свое влияние, комплексным влиянием социально-экономических, внешнеэкономических факторов на достижение результата реализации подпрограммы, количественная оценка факторов рисков невозможна.

**Верно: управляющая делами**

**администрации Ивантеевского**

**муниципального района А.М. Грачева**

Приложение №7

к постановлению администрации

Ивантеевского муниципального района

«Об утверждении муниципальной программы

Развитие образования Ивантеевского муниципального

Саратовской области» от 02.12.2021 года №538

**Сведения о целевых показателях муниципальной программы**

**Развитие образования Ивантеевского муниципального района**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | | | Единица измерения | Значение показателей | | | | | | | | | | | | | |
| отчетный год (базовый)  2019 | | первый год реализации программы 2020 | второй год реализации программы 2021 | третий год реализации программы  2022  . | четвертый год реализации программы  2023 | | | | год завершения действия программы | | | | |
| 1 | 2 | | | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | | | | 9 | | | | |
| **Подпрограмма1** | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| Показатели, соответствующие показателям Указов Президента Российской Федерации и обеспечивающие их достижение | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| 11.. | Удельный вес детей дошкольного возраста, имеющих возможность получать услуги дошкольного образования, от общего количества детей в возрасте от 1 до 7 лет (%) – 100(%); | | | % | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | | | | 100 | | | | |
| 22.. | Количество работников, получающих заработную плату ниже уровня прожиточного минимума | | | чел. | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | | | | 0 | | |
| Показатели, обеспечивающие реализацию муниципальной программы | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| 33. | | Доля педагогов, имеющих квалификационную категорию. | | % | 75 | 76 | | 77 | 78 | 78 | | | | | | 78 | | |
| 44. | | Доля МДОУ, в которых проведены мероприятия, направленные на устранение нарушений, выявленных органами государственного надзора в результате проверок от общего количестваМДОУ, в которых запланированы мероприятия, направленные на устранение нарушений, выявленных органами государственного надзора. | | % | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | | | | | | 100 | | |
| 5. | | Доля учреждений дошкольного образования, в которых создана безопасная и комфортная среда для воспитания и развития детей | | % | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | | | | | | 100 | | |
| Подпрограмма 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатели, соответствующие показателям Указов Президента Российской Федерации и обеспечивающие их достижение | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 55. | | | Обновление материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в год не менее чем в 1 общеобразовательном учреждении. | Шт. | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | | | | 1 | | |
| 66. | | | Обновление материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей ( «Точка роста») не менее, чем в 1 общеобразовательных учреждениях. | Шт. | 2 | 1 | | 2 | 2 | 2 | | | | | | 2 | | |
| 77. | | | Доля образовательных организаций, обеспеченных Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 50 Мб/c , расположенных в сельской местности , а также гарантированным Интернет-трафиком (2023год-100%) | % | 0 | 0 | | 0 | 0 | 100 | | | | | 100 | | | |
| 48. | | | Количество работников, получающих заработную плату ниже уровня прожиточного минимума | чел. | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | | | |
| 59. | | | Охват обучающихся, получающих начальное общее образование, полноценным горячим питанием в соответствии с требованием СанПиН; | % | 99 | 100 | | 100 | 100 | 100 | | | | | 100 | | | |
| Показатели, обеспечивающие реализацию подпрограммы | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 910. | | | Доля потребителей (обучающихся, их родителей (законных представителей)), удовлетворенных качеством и доступностью услуги 100%; | % | 98 | 98,1 | | 98,5 | 98,6 | 98,6 | 98,6 | | | | | | | |
| 111. | | | Удельный вес учащихся занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время в сельских общеобразовательных учреждениях; | % | 87 | 88 | | 89 | 90 | 90 | 90 | | | | | | | |
| 112. | | | Доля МОУ, в которых проведены мероприятия, направленные на устранение нарушений, выявленных органами государственного надзора в результате проверок от общего количества МОУ, в которых запланированы мероприятия, направленные на устранение нарушений, выявленных органами государственного надзора. | % | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | | | | |
| 113. | | | Доля детей и молодежи от 16 до 18 лет, участвующих в различных районных мероприятиях по гражданско-патриотическому и военно-патриотическому воспитанию, в общей численности детей и молодежи района | % | 97 | 98 | | 99 | 99 | 99 | 99 | | | | | | | |
| 114. | | | Сокращение потребления ТЭР | тыс.руб. | 0 | 529,7 | | 2332,3 | 2332,3 | 2332,3 | | | 2332,3 | | | | | |
| 15. | | | Благоустройство школьной территории не менее чем в 1 общеобразовательной организации в год | Шт. | 0 | 0 | | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | | | |
| **Подпрограмма 3** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатели, соответствующие показателям Указов Президента Российской Федерации и обеспечивающие их достижение | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 115. | 1. Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образованием за счёт бюджетных средств (100%); | | | % | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | | 100 | | | | | | |
| 116. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификата персонифицированного финансирования (10%); | | | % | 0 | 5 | | 7 | 10 | 10 | | 10 | | | | | | |
| 117. | Количество работников, получающих заработную плату ниже уровня прожиточного минимума | | | чел. | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | | | |
| 118. | Достижение целевых показателей «дорожной карты» - повышение оплаты труда педагогов учреждений дополнительного образования детей до уровня среднемесячной заработной платы учителей по области: | | | % | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | | | 100 | | | | | |
| **Подпрограмма 4** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатели, соответствующие показателям Указов Президента Российской Федерации и обеспечивающие их достижение | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 119. | Количество работников получающих заработную плату ниже уровня прожиточного минимума | | | чел. | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 0 | |
| Показатели, обеспечивающие реализацию подпрограммы | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 120. | Количество участников муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников, научных конференций, конкурсов, фестивалей, Интернет - марафонов, конкурса «Ученик года», соревнований | | | чел. | 1150 | 1200 | | 1250 | 1300 | 1350 | | | | | 1350 | | |
| 221. | Доля педагогических работников, принимающих участие в профессиональных конкурсах | | | % | 13 | 14 | | 15 | 16 | 17 | | | | | 17 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Подпрограмма 5.** | | | | | | | | |
| 222. | Предоставление льготных путевок на оздоровление детей из социально незащищенных категорий в лагеря с дневным пребыванием детей при образовательных учреждениях; | чел. | - | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 |
| 223. | Увеличение охвата детей в загородные лагеря (в % от общего числа детей в возрасте от 6,5 до 16 лет включительно, охваченных разными формами отдыха и оздоровления). | % | - | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 |

Приложение №8

к постановлению администрации

Ивантеевского муниципального района

«Об утверждении муниципальной программы

Развитие образования Ивантеевского муниципального

Саратовской области» от года №

Перечень

основных мероприятий

муниципальной программы

**«Развитие образования Ивантеевского муниципального района»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Номер и наименование основного мероприятия, проекта (программы), ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник государственной программы (подпрограммы) | Срок | | | Ожидаемый непосредственный результат, показатель (краткое описание) | Последствия нереализации ведомственной целевой программы, основного мероприятия, проекта (программы) | Связь с показателями программы (подпрограммы) |
| начала реализации | | окончания реализации |
| Подпрограмма 1 | | | | | | | | |
|  | **1.Основное мероприятие:**  Оказание муниципальной услуги по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования | Муниципальные образовательные учреждения, реализующие программы дошкольного образования | 2020 | | 2023 | 100 % доступность дошкольного образования для детей от 1,5 до 7 лет | Нарушение гарантированного законом права каждого человека на общедоступное и бесплатное дошкольное образование в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом | Целевые показатели (индикаторы): №1,4 |
|  | **2. Основное мероприятие:**  Обеспечение повышения оплаты труда некоторых категорий работников муниципальных учреждений | Муниципальные образовательные учреждения, реализующие программы дошкольного образования | 2020 | | 2023 | повышение реальногодохода работников муниципальных учреждений и соблюдение федерального законодательства в сфере трудовых отношений | Снижение реальных доходов населения | Целевые показатели (индикаторы): №2 |
|  | **3.Основное мероприятие:**  Обеспечение условий безопасности объектов образовательных учреждений | Муниципальные образовательные учреждения, реализующие программы дошкольного образования | 2020 | | 2023 | Обеспечение условий для обучения и воспитания детей в соответствии с санитарным, противопожарным, антитеррористическим законодательством. | Нарушение гарантированного законом права каждого обучающегося на охрану здоровья и безопасные условия обучения | Целевые показатели (индикаторы): №4 |
|  | **4. Основное мероприятие:**  Проведение муниципального конкурса «Воспитатель года» | Муниципальные образовательные учреждения, реализующие программы дошкольного образования | 2020 | | 2023 | Распространение передового педагогического опыта | Нарушение прав педагогических работников направленных на обеспечение их высокого профессионального уровня. | Целевые показатели (индикаторы): №№1,3 |
|  | **5. Основное мероприятие:**  Укрепление материально-технической базы | Муниципальные образовательные учреждения, реализующие программы дошкольного образования | 2020 | | 2023 | Приведение условий организации образовательного процесса в соответствие требованиям федеральных государственных образовательных стандартов | Нарушение гарантированного законом права каждого человека на условия образовательного процесса | Целевые показатели (индикаторы): №№4,5 |
|  | **6. Основное мероприятие:**  Благоустройство территорий образовательных учреждений. | Муниципальные образовательные учреждения, реализующие программы дошкольного образования | 2021 | | 2023 | Приведение условий организации образовательного процесса в соответствие требованиям федеральных государственных образовательных стандартов | Нарушение гарантированного законом права каждого человека на условия образовательного процесса | Целевые показатели (индикаторы):  №4, 5 |
| **Подпрограмма 2** | | | | | | | | |
|  | **1.Основное мероприятие:**  Оказание муниципальной услуги по реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования | Муниципальные общеобразовательные учреждения | 2020 | 2023 | | 100% доступность общего образования для детей школьного возраста | Нарушение гарантированного законом права каждого человека на общедоступное и бесплатное начальное, основное и среднее общее образование в соответствии с ФГОС | Целевые показатели (индикаторы): №№ 10,12,13 |
|  | **2.Основное мероприятие:**  Обеспечение условий безопасности объектов образовательных учреждений | Муниципальные общеобразовательные учреждения | 2020 | 2023 | | Обеспечение условий для обучения и воспитания детей в соответствии с санитарным, противопожарным, антитеррористическим законодательством | Нарушение гарантированного законом права каждого обучающегося на охрану здоровья и безопасные условия обучения | Целевые показатели (индикаторы): №12 |
|  | **3.Основное мероприятие:**  Мероприятия, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов | Муниципальные общеобразовательные учреждения | 2020 | 2023 | | Сокращение потребления ТЭР объектами образовательных учреждений за счет применения современного энергоэффективного оборудования, экономический эффект в 2020 - 130,4 тыс. рублей, в 2021 году 135,6 тыс. руб. в 2022 году 140,6 тыс. руб. | Перерасход потребления ТЭР объектами образовательных учреждений | Целевые показатели (индикаторы): №14 |
|  | **4.Основное мероприятие:**  Укрепление и развитие материально-технической базы | Муниципальные общеобразовательные учреждения | 2020 | 2023 | | Приведение условий организации образовательного процесса в соответствие требованиям федеральных государственных образовательных стандартов | Нарушение гарантированного законом права каждого человека на общедоступное и бесплатное начальное, основное и среднее общее образование в соответствии с ФГОС | Целевые показатели (индикаторы): №№ 12,10 |
|  | **5.Основное мероприятие:**  Реализация муниципального проекта(программ) в целях выполнения задач федерального проекта «Современная школа» | Муниципальные общеобразовательные учреждения | 2020 | 2023 | | Не менее, чем в 1 общеобразовательном учреждении обновлена материально-технической база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей ( «Точка роста») | Неисполнение «Дорожной карты» реализации федерального проекта «Современная школа»;  Нарушение гарантированного законом права каждого человека на удовлетворение потребности в получении образования различной направленности, на развитие творческих способностей, интересов | Целевые показатели (индикаторы): №№6,10,13, |
|  | **6.Основное мероприятие:**  Реализация муниципального проекта (программ )в целях выполнения задач федерального проекта «Успех каждого ребенка»  6.1.Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом | Муниципальные общеобразовательные учреждения | 2020 | 2023 | | Не менее чем в 1 общеобразовательном учреждении ежегодно обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в год; до 90% повысился удельный вес учащихся занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время в сельских общеобразовательных учреждениях | Неисполнение «Дорожной карты» реализации федерального проекта «Успех каждого ребёнка»; Нарушение гарантированного законом права каждого человека на общедоступное и бесплатное дошкольное образование в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом | Целевые показатели (индикаторы): №№5,10,11. |
|  | **7. Основное мероприятие:**  Поддержка одаренных детей | Муниципальные общеобразовательные учреждения | 2020 | 2023 | | Повышение количества учащихся-победителей региональных конкурсов и олимпиад | Нарушение гарантированного законом права каждого человека на удовлетворение потребности в получении образования различной направленности, на развитие творческих способностей, интересов | Целевые показатели (индикаторы): №№ 10,11,13. |
|  | **8. Основное мероприятие:**  Патриотическое воспитание детей | Муниципальные общеобразовательные учреждения | 2020 | 2023 | | Соответствие современным требованиям опережающего развития содержания и форм проведения мероприятий патриотической направленности | Нарушение гарантированного законом права каждого обучающегося на получение образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами | Целевые показатели (индикаторы): №№10,13 |
|  | **9.Основное мероприятие:**  Реализация муниципального проекта(программ )в целях выполнения задач федерального проекта «Цифровая образовательная среда» | Муниципальные общеобразовательные учреждения | 2022 | 2023 | | Обновление информационно-коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров, создания федеральной цифровой платформы в 100% общеобразовательных учреждений | Нарушение гарантированного законом права каждого обучающегося на получение образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами | Целевые показатели (индикаторы): №№7,10. |
|  | **10.Основное мероприятие:** Развитие кадрового потенциала система общего образования  10.1Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций | Муниципальные общеобразовательные учреждения | 2020 | 2023 | | Повышение качества и эффективности воспитательной работы; повышение количества учащихся-победителей региональных конкурсов и олимпиад; | Снижение уровня воспитательной работы, низкие показатели воспитанности обучающихся. | Целевые показатели (индикаторы):8,10,11,13. |
|  | **11.Основное мероприятие:**Организация предоставления питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования | Муниципальные общеобразовательные учреждения | 2020 | 2023 | | Охват 100% обучающихся, получающих начальное общее образование, полноценным горячим питанием в соответствии с требованием СанПиН; | Нарушение гарантированного законом права каждого обучающегося на охрану здоровья и безопасные условия обучения | Целевые показатели (индикаторы):9 |
| 1 | 12. **Основное мероприятие**: Благоустройство территорий общеобразовательных учреждений | Муниципальные общеобразовательные учреждения | 2021 | 2023 | | Благоустройство территорий не менее чем в 1 общеобразовательном учреждении | Нарушение гарантированного законом права каждого обучающегося на охрану здоровья и безопасные условия обучения | Целевые показатели (индикаторы):10,15 |
| **Подпрограмма 3** | | | | | | | | |
|  | **1.Основное мероприятие:**  Оказание муниципальной услуги по реализации дополнительных общеразвивающих программ | Муниципальные учреждения дополнительного образования | 2020 | 2023 | | Доступность дополнительного образования не менее чем для 76 % детей в возрасте от 5 до 18 лет | Нарушение гарантированного законом права каждого человека на удовлетворение потребности в получении образования различной направленности, на развитие творческих способностей, интересов | Целевые показатели (индикаторы): №№15, 16. |
|  | **2.Основное мероприятие**:  Сохранение достигнутых показателей повышения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы | Муниципальные учреждения дополнительного образования | 2020 | 2023 | | Повышение реальногодохода работников муниципальных учреждений и соблюдение федерального законодательства в сфере трудовых отношений | Снижение реальных доходов населения | Целевые показатели (индикаторы): №17,18 |
|  | **3.Основное мероприятие**:  Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей. | Муниципальные учреждения дополнительного образования | 2020 | 2023 | | 100% детей в возрасте 5-18 лет, получают дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образованием за счёт бюджетных средств.  100% детей в возрасте от 5 до 18 лет, используют сертификаты дополнительного образования в статусе сертификата персонифицированного финансирования (10%); | Нарушение гарантированного законом права каждого человека на удовлетворение потребности в получении образования различной направленности, на развитие творческих способностей, интересов | Целевые показатели (индикаторы): №№15,16 |
|  | **4.Основное мероприятие:**  Обеспечение повышения оплаты труда некоторых категорий работников муниципальных учреждений | Муниципальные учреждения дополнительного образования | 2020 | 2023 | | Повышение реальногодохода работников муниципальных учреждений и соблюдение федерального законодательства в сфере трудовых отношений | Снижение реальных доходов населения | Целевые показатели (индикаторы): №17 |
|  | **5.Основное мероприятие:**  Поддержка одаренных детей | Муниципальные учреждения дополнительного образования | 2020 | 2023 | | Повышение количества учащихся-победителей региональных конкурсов и олимпиад | Нарушение гарантированного законом права каждого человека на удовлетворение потребности в получении образования различной направленности, на развитие творческих способностей, интересов | Целевые показатели (индикаторы): №№15 |
| **Подпрограмма 4** | | | | | | | | |
|  | **1.Основное мероприятие:**  Обеспечение повышения оплаты труда некоторых категорий муниципальных учреждений | Муниципальное учреждение «Ресурсный центр управления образованием» | 2020 | 2023 | | Повышение эффективности функционирования и результативности деятельности системы образования | Неэффективное функционирование системы образования | Целевые показатели (индикаторы): №19.20,21 |
| Подпрограмма 5 | | | | | | | | |
|  | **1.Основное мероприятие:**  Организация лагерей с дневным пребыванием при образовательных учреждениях. | Общеобразовательные организации и учреждения дополнительного образования | 2021 | 2023 | | Эффективная организация свободного времени детей и подростков через различные формы трудоустройства, отдыха и занятости в каникулярное время. | Рост правонарушений среди подростков | Целевые показатели (индикаторы):  №22,23 |

Приложение № 9

к постановлению администрации

Ивантеевского муниципального района

«Об утверждении муниципальной программы

Развитие образования Ивантеевского муниципального

Саратовской области» отгода №

**10. Сведения об объёмах и источниках финансового обеспечения муниципальной программы "Развитие образования Ивантеевского муниципального района на 2020-2022 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | | | Ответственный исполнитель | | | Источникифинансового  обеспечения | | | | Объём  финансового  обеспечения тыс. руб.  (всего) | | | **Объём финансового**  **обеспечения тыс. руб.** | | | | | |
| **2020 год** | **2021 год** | | **2022 год** | **2023 год** | |  |
| **Подпрограмма 1. Развитие системы дошкольного образования** | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| 1 | **Основное мероприятие:**  Оказание муниципальной услуги по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования | | | Управление образованием администрации Ивантеевского муниципального района Саратовской области | | | **Всего** | | | | **189753,9** | | | **50601,0** | **56185,6** | | **41057,0** | **41910,3** | |
| Областной бюджет | | | | 135485,3 | | | 37718,2 | 37740,3 | | 30013,4 | 30013,4 | |
| Местный бюджет | | | | 39261,6 | | | 9375,8 | 14745,3 | | 7243,6 | 7896,9 | |
| Внебюджетные источники | | | | 15007,0 | | | 3507,0 | 3700,0 | | 3800,0 | 4000,0 | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | **Основное мероприятие:**  Обеспечение повышения оплаты труда некоторых категорий работников муниципальных учреждений | | | Управление образованием администрации Ивантеевского муниципального района Саратовской области | | | **Всего** | | | | **4480,6** | | | **4480,6** |  | |  |  | |
| Областной бюджет | | | | 4480,6 | | | 4480,6 |  | |  |  | |
| 3 | **Основное мероприятие:**  Обеспечение условий безопасности объектов образовательных учреждений | | | Управление образованием администрации Ивантеевского муниципального района Саратовской области | | | **Всего** | | | | **2836,6** | | | **1062,5** | **974,1** | | **400,0** | **400,0** | |
| Местный бюджет | | | | 2836,6 | | | 1062,5 | 974,1 | | 400,0 | 400,0 | |
| МДОУ «Центр развития ребенка- детский сад «Колосок» с.Ивантеевка Ивантеевского муниципального района | | | Местный  бюджет | | | | 1329,7 | | | 531,3 | 487,5 | | 200,0 | 200,0 | |
| МДОУ  «Дюймовочка» с.Ивантеевка Ивантеевского муниципального района | | | Местный бюджет | | | | 1329,7 | | | 531,2 | 487,6 | | 200,0 | 200,0 | |
| 4 | **Основное мероприятие:**  Проведение муниципального конкурса «Воспитатель года» | | | Управление образованием администрации Ивантеевского муниципального района Саратовской | | | **Всего** | | | | **10,0** | | |  | **10,0** | |  |  | |
| Внебюджетные  источники | | | | 10,0 | | |  | 10,0 | |  |  | |
| 5 | **Основное мероприятие:**  Укрепление материально-технической базы | | | Управление образованием администрации Ивантеевского муниципального района Саратовской | | | Всего | | | | **1205,4** | | | **40,0** | **1145,4** | | **10,0** | **10,0** | |
| Областной бюджет | | | | 1014,0 | | | 40,0 | 974,0 | |  |  | |
| Местный бюджет | | | | 171,4 | | |  | 171,4 | | 10,0 | 10,0 | |
| МДОУ  «Дюймовочка» с.Ивантеевка Ивантеевского муниципального района” | | | Областной бюджет | | | | 394,0 | | | 10,0 | 384,0 | |  |  | |
| Местный бюджет | | | | 64,5 | | |  | 64,5 | |  |  | |
| МДОУ ”Центр развития ребенка- детский сад «Колосок» с.Ивантеевка Ивантеевского муниципального района” | | | Областной бюджет | | | | 374,0 | | | 10,0 | 364,0 | |  |  | |
| Местный бюджет | | | |  | | |  |  | |  |  | |
| МДОУ  «Солнышко» с.РаевкаИвантеевского муниципального района | | | Одластной бюджет | | | | 60,0 | | | 10,0 | 50,0 | |  |  | |
| Местный бюджет | | | | 106,9 | | |  | 106,9 | |  |  | |
| МДОУ  «Солнышко» пос.ЗнаменскийИвантеевского муниципального района | | | Областной бюджет | | | | 186,0 | | | 10,0 | 176,0 | |  |  | |
| Местный бюджет | | | | 10,0 | | |  | 10,0 | |  |  | |
| 5.1 | Оснащение и укрепление материально-технической базы образовательных организаций (за счет средств дотации) и  иные межбюджетные трансферты за счет средств, выделенных из резервного фонда Правительства Саратовской области. | | |  | | | **Всего** | | | | 974,0 | | |  | 974,0 | |  |  | |
| МДОУ  « Дюймовочка» с.Ивантеевка Ивантеевского муниципального района” | | | Областной бюджет | | | | 384,0 | | |  | 384,0 | |  |  | |
| МДОУ ”Центр развития ребенка- детский сад «Колосок» с.Ивантеевка Ивантеевского муниципального района” | | | Областной бюджет | | | | 364,0 | | |  | 364,0 | |  |  | |
| МДОУ  «Солнышко» с.РаевкаИвантеевского муниципального района | | | Областной бюджет | | | | 50,0 | | |  | 50,0 | |  |  | |
| МДОУ  «Солнышко» пос.ЗнаменскийИвантеевского муниципального района | | | Областной бюджет | | | | 176,0 | | |  | 176,0 | |  |  | |
| 6 | **Основное мероприятие:**  Благоустройство территорий образовательных учреждений. | | |  | | | **Всего** | | | | 221,2 | | |  | 221,2 | |  |  | |
| **Местный бюджет** | | | | 221,2 | | |  | 221,2 | |  |  | |
| МДОУ ”Центр развития ребенка- детский сад «Колосок» с.Ивантеевка Ивантеевского муниципального района” | | | Местный бюджет | | | | 28,6 | | |  | 28,6 | |  |  | |
| МДОУ  « Дюймовочка» с.Ивантеевка Ивантеевского муниципального района” | | | Местный бюджет | | | | 192,6 | | |  | 192,6 | |  |  | |
|  | ИТОГО | | |  | | |  | | | | 198507,7 | | | 56184,10 | 58536,3 | | 41467,0 | 42320,3 | |
|  | **Подпрограмма 2. Развитие системы общего образования** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | **Основное мероприятие:**  Оказание муниципальной услуги по реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования | | Управление образованием администрации Ивантеевского муниципального района Саратовской | | | | | **Всего** | | | **662785,6** | | | **187472,8** | **187777,8** | **146262,1** | | **141272,9** | |
| Областной бюджет | | | 590066,3 | | | 165265,2 | 165742,9 | 129529,1 | | 129529,1 | |
| Местный бюджет | | | 59619,3 | | | 19107,6 | 18834,9 | 13433,0 | | 8243,8 | |
| Внебюджетные источники | | | 13100,0 | | | 3100,0 | 3200,0 | 3300,0 | | 3500,0 | |
| 2. | **Основное мероприятие:**  Обеспечение условий безопасности объектов образовательных учреждений | | Управление образованием администрации Ивантеевского муниципального района Саратовской | | | | | **Всего** | | | **150,0** | | |  | **150,0** |  | |  | |
| Внебюджетные источники | | | 150,0 | | |  | 150,0 |  | |  | |
| 3 | **Основное мероприятие:**  Мероприятия, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов  В том числе: | | Управление образованием администрации Ивантеевского муниципального района Саратовской | | | | | | **Всего** | | ***21248,7*** | | | ***10198,7*** | ***5950*** | ***50,0*** | | ***5050,0*** | |
| Областной бюджет | | *20376,0* | | | *9426,0* | *5950,0* |  | | *5000,0* | |
| Местный бюджет | | *872,7* | | | *772,7* | *0* | *50,0* | | *50,0* | |
| МОУ ”ООШ с.АрбузовкаИвантееского муниципального района” | | | | | | Местный бюджет | | *448,0* | | | *248,0* | *100,0* | *50,0* | | *50,0* | |
| Областной бюджет | |  | | |  |  |  | |  | |
| МОУ ”ООШ с.Канаевка Ивантеевского муниципального района” | | | | | | Местный бюджет | | *348,0* | | | *248,0* | *100,0* |  | |  | |
| Областной бюджет | | *5950,0* | | |  | *5950,0* |  | |  | |
| МОУ ”СОШ п.Знаменский Ивантеевского муниципального района” | | | | | | Областной бюджет | | *4056,0* | | |  |  |  | |  | |
| МОУ ”ООШс.Ивановка Ивантеевского муниципального района” | | | | | | Областной бюджет | | *2330,0* | | | *789,0* |  |  | |  | |
| Местный бюджет | | *101,5* | | | *101,5* |  |  | |  | |
| МОУ ”СОШ с.Бартеневка Ивантеевского муниципального района” | | | | | | Областной бюджет | | *8637,0* | | | *8637,0* |  |  | |  | |
| Местный бюджет | | *175,2* | | | *175,2* |  |  | |  | |
| 4 | **Основное мероприятие:**  Укрепление и развитие материально-технической базы  В том числе: | | Управление образованием администрации Ивантеевского муниципального района Саратовской области | | | | | | **Всего** | | ***24565,5*** | | | ***8652,3*** | ***5133,2*** | ***10740,0*** | | ***40,0*** | |
| Областной бюджет | | *10825,2* | | | *7311,2* | *3514,0* |  | |  | |
| Местный бюджет | | *2811,7* | | | *1312,5* | *1419,2* | *40,0* | | *40,0* | |
| Внебюджетный источник | | *10928,6* | | | *28,6* | *200,0* | *10700,0* | |  | |
| 4.1 | Приобретение основных средств и материальных запасов | | МОУ” Гимназия-школас.Ивантеевка Ивантеевского муниципального района” | | | | | | Местный бюджет | | *135,2* | | | *135,2* |  |  | |  | |
| МОУ “ООШ с. Арбузовка Ивантеевского муниципального района” | | | | | | Местный бюджет | | *26,0* | | |  |  |  | |  | |
| МОУ «Основная общеобразовательная школа с. Чернава Ивантеевского района Саратовской области» | | | | | | Местный бюджет | | *156,3* | | |  | *156,3* |  | |  | |
| МОУ ”СОШс.Ивановка Ивантеевского муниципального района” | | | | | | Местный бюджет | | *75,0* | | | *75,0* |  |  | |  | |
| МОУ ”СОШ с.Яблоновый Гай Ивантеевского муниципального района” | | | | | | Местный бюджет | | *141,9* | | | *141,9* |  |  | |  | |
| МОУ ”СОШ с.Николаевка Им. В.М.Кузьмина Ивантеевского муниципального района” | | | | | | Местный бюджет | | *642,6* | | | *642,6* |  |  | |  | |
| МОУ ”СОШс.Ивантеевка Ивантеевского муниципального района” | | | | | | Местный бюджет | | *245,1* | | | *245,1* |  |  | |  | |
| Внебюджетный источник | | *28,6* | | | *28,6* |  |  | |  | |
| Областной бюджет | | *50,0* | | | *50,0* |  |  | |  | |
| МОУ ”СОШ пос. Знаменский Ивантеевского  муниципального района” | | | | | | Областной бюджет | | *10,0* | | | *10,0* |  |  | |  | |
| Местный бюджет | | *600,0* | | |  | *600,0* |  | |  | |
| Внебюджетный источник | | *200,0* | | |  | *200,0* |  | |  | |
| МОУ ”СОШ с.Бартеневка им. П.Е. Толстого Ивантеевского района Саратовской области” | | | | | | Местный | | *662,9* | | |  | *662,9* |  | |  | |
| 4.2 | Проведение капитального и текущего ремонта муниципальных учреждений | | МОУ ”ООШ с.Клевенка Ивантеевского муниципального района” | | | | | | Областной бюджет | | *1900,5* | | | *1900,5* |  |  | |  | |
| Местный бюджет | | *19,2* | | | *19,2* |  |  | |  | |
| МОУ ”СОШс.Ивановка Ивантеевского муниципального района” | | | | | | Областной бюджет | | *2600,0* | | | *2600,0* |  |  | |  | |
| Местный бюджет | | *26,3* | | | *26,3* |  |  | |  | |
| МОУ ”ООШ с.КанаевкаИвантеевского муниципального района ” | | | | | | Областной бюджет | | *2000,0* | | | *2000,0* |  |  | |  | |
| Местный бюджет | | *20,2* | | | *20,2* |  |  | |  | |
| МОУ ”СОШ с.Яблоновый Гай Ивантеевского муниципального района” | | | | | | Областной бюджет | | *750,7* | | | *750,7* |  |  | |  | |
| Местный бюджет | | *7,0* | | | *7,0* |  |  | |  | |
| 4.3 | Оснащение и укрепление материально-технической базы образовательных организаций (за счет средств дотации) и иные межбюджетные трансферты за счет средств, выделенных из резервного фонда Правительства Саратовской области. | |  | | | | | | **Всего** | | ***3514,0*** | | |  | ***3514,0*** |  | |  | |
| МОУ «Средняя общеобразовательная школа с. Ивантеевка имени И.Ф. Дремова Саратовской области» | | | | | | Областной бюджет | | *826,0* | | |  | *826,0* |  | |  | |
| МОУ «Средняя общеобразовательная школа с. Ивановка Ивантеевского района Саратовской области» | | | | | | Областной бюджет | | *246,0* | | |  | *246,0* |  | |  | |
| МОУ «Средняя общеобразовательная школа п. Знаменский Ивантеевского района Саратовской области» | | | | | | Областной бюджет | | *300,0* | | |  | *300,0* |  | |  | |
| МОУ ”ООШ с. Канаевка им. С.П. Жаркова Ивантеевского района Саратовской области” | | | | | | Областной бюджет | | *136,0* | | |  | *136,0* |  | |  | |
| МОУ ”СОШ с.Бартеневка им. П.Е. Толстого Ивантеевского района Саратовской области” | | | | | | Областной бюджет | | *254,0* | | |  | *254,0* |  | |  | |
| МОУ «Основная общеобразовательная школа с. Клевенка Ивантеевского района Саратовской области» | | | | | | Областной бюджет | | *110,0* | | |  | *110,0* |  | |  | |
| МОУ ”СОШ с. Николаевка имени В.М. Кузьмина Ивантеевского района Саратовской области” | | | | | | Областной бюджет | | *130,0* | | |  | *130,0* |  | |  | |
| «Основная общеобразовательная школа с. Арбузовка Ивантеевского района Саратовской области» | | | | | | Областной бюджет | | *192,0* | | |  | *192,0* |  | |  | |
| МОУ «Основная общеобразовательная школа с. Раевка Ивантеевского района Саратовской области» | | | | | | Областной бюджет | | *130,0* | | |  | *130,0* |  | |  | |
| МОУ «Основная общеобразовательная школа с. Чернава Ивантеевского района Саратовской области» | | | | | | Областной бюджет | | *106,0* | | |  | *106,0* |  | |  | |
| МОУ «Основная общеобразовательная школа п. Восточный Ивантеевского района Саратовской области» | | | | | | Областной бюджет | | *52,0* | | |  | *52,0* |  | |  | |
| МОУ “Гимназия – школа с. Ивантеевка Ивантеевского района” | | | | | | Областной бюджет | | *808,0* | | |  | *808,0* |  | |  | |
|  | | МОУ «Средняя общеобразовательная школа с. Яблоновый Гай Ивантеевского района Саратовской области» | | | | | | Областной бюджет | | *224,0* | | |  | *224,0* |  | |  | |
| 5. | **Основное мероприятие:**  Реализация муниципального  Проекта(программ) в целях выполнения задач федерального проекта «Современная школа»  В том числе: | | Управление образованием  администрации Ивантеевского муниципального района Саратовской области | | | | | | **Всего** | | ***40459,7*** | | | ***5365,0*** | ***9469,1*** | ***12813,1*** | | ***12812,6*** | |
| Областной бюджет | | *30141,2* | | | *4270,2* | *6394,4* | *9738,4* | | *9738,3* | |
| Федеральный бюджет | | 10318,5 | | | 1094,8 | 3074,7 | 3074,7 | | 3074,3 | |
| 5.1 | Обновление материально технической базы для формирования обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков | | Управление образованием  администрации Ивантеевского муниципального района Саратовской области | | | | | | Всего | | 1117,1 | | | 1117,1 |  |  | |  | |
| Областной бюджет | | 22,3 | | | 22,3 |  |  | |  | |
| Федеральный бюджет | | 1094,8 | | | 1094,8 |  |  | |  | |
| 5.2 | Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах | | Управление образованием  администрации Ивантеевского муниципального района Саратовской области | | | | | | Всего | | 9411,9 | | |  | 3137,5 | 3137,5 | | 3137,0 | |
| Областной бюджет | | 188,2 | | |  | 62,8 | 62,8 | | 62,7 | |
| Федеральный бюджет | | 9223,7 | | |  | 3074,7 | 3074,7 | | 3074,3 | |
| МОУ ”СОШ пос. Знаменский Ивантеевского муниципального района” | | | | | | Областной бюджет | | 94,2 | | |  | 31,4 | 31,4 | | 31,4 | |
| Федеральный бюджет | | 4611,7 | | |  | 1537,3 | 1537,3 | | 1537,1 | |
| МОУ ”СОШ с.Бартеневка им. П.Е. Толстого Ивантеевского района Саратовской области” | | | | | | Областной бюджет | | 94,1 | | |  | 31,4 | 31,4 | | 31,3 | |
| Федеральный бюджет | | 4612,0 | | |  | 1537,4 | 1537,4 | | 1537,2 | |
| 5.3 | Обеспечение условий для создания центров образования цифрового и гуманитарного профилей (в рамках достижения соответствующих результатов федерального проекта) | |  | | | | | | **Всего**  Областной бюджет | | 17337,9 | | | 2124,0 | 5071,3 | 5071,3 | | 5071,3 | |
| МОУ «Средняя общеобразовательная школа с. Ивантеевка имени И.Ф. Дремова Саратовской области» | | | | | | Областной бюджет | | 7195,5 | | | 2124,0 | 1690,5 | 1690,5 | | 1690,5 | |
| МОУ ”Гимназия-школа с.Ивантеевка Ивантеевского муниципального района” | | | | | | Областной бюджет | | 5071,2 | | |  | 1690,4 | 1690,4 | | 1690,4 | |
| МОУ ”СОШ с.Яблоновый Гай Ивантеевского муниципального района” | | | | | | Областной бюджет | | 5071,2 | | |  | 1690,4 | 1690,4 | | 1690,4 | |
|  | |
| 5.4 | Обеспечение условий для функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях ( в рамках достижений соответствующих результатов федеральных проектов) | | Управление образованием  администрации Ивантеевского муниципального района Саратовской области | | | | | | **Всего**  Областной бюджет | | 10468,9 | | |  | 1260,3 | 4604,3 | | 4604,3 | |
| МОУ ”СОШ пос. Знаменский Ивантеевского муниципального района” | | | | | | Областной бюджет | | 3344,6 | | |  | 630,2 | 1728,0 | | 986,4 | |
| МОУ ”СОШ с.Бартеневка им. П.Е. Толстого Ивантеевского района Саратовской области” | | | | | | Областной бюджет | | 3344,5 | | |  | 630,1 | 1728,0 | | 986,4 | |
| МОУ ”СОШс.Ивановка Ивантеевского муниципального района” | | | | | | Областной бюджет | | 1560,6 | | |  |  | 574,1 | | 986,4 | |
| МОУ ”СОШс.НиколаевкаИм. В.М.Кузьмина Ивантеевского муниципального района” | | | | | | Областной бюджет | | 1560,6 | | |  |  | 574,2 | | 986,4 | |
| МОУ ”Основная общеобразовательная школа с. Раевка Ивантеевского района Саратовской области” | | | | | | Областной бюджет | | 329,3 | | |  |  |  | | 329,3 | |
| МОУ ”ООШ с.АрбузовкаИвантееского муниципального района” | | | | | | Областной бюджет | | 329,4 | | |  |  |  | | 329,4 | |
| 6. | **Основное мероприятие:**  Реализация муниципального проекта (программ )в целях выполнения задач федерального проекта «Успех каждого ребенка»  В том числе: | | Управление образованием администрации Ивантеевского муниципального района Саратовской области | | | | | | **Всего** | | **4125,0** | | | **1357,3** | **1187,5** | **1509,2** | | **71,0** | |
| Областной бюджет | | 204,6 | | | 149,3 | 23,7 | 30,2 | | 1,4 | |
| Федеральный бюджет | | 3920,4 | | | 1208,0 | 1163,8 | 1479,0 | | 69,6 | |
| 6.1 | Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом | |  | | | | | | **Всего** | | 3894,0 | | | 1357,3 | 1187,5 | 1349,2 | |  | |
| Федеральный бюджет | | 3694,0 | | | 1208,0 | 1163,8 | 1322,2 | |  | |
| Областной бюджет | | 200,0 | | | 149,3 | 23,7 | 27,0 | |  | |
| МОУ ”СОШс.НиколаевкаИм. В.М.Кузьмина  Ивантеевского муниципального района” | | | | | | Федеральный бюджет | | 1208,0 | | | 1208,0 |  |  | |  | |
| Областной бюджет | | 149,3 | | | 149,3 |  |  | |  | |
| МОУ” ООШ с.Раевка Ивантеевского муниципального района ” | | | | | | Федеральный бюджет | | 1163,7 | | |  | 1163,7 |  | |  | |
| Областной бюджет | | 23,7 | | |  | 23,7 |  | |  | |
| МОУ ”СОШс.Ивановка Ивантеевского муниципального района” | | | | | | Федеральный бюджет | | 1322,2 | | |  |  | 1322,2 | |  | |
| Областной бюджет | | 27,0 | | |  |  | 27,0 | |  | |
| 6.2 | Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | | Управление образованием администрации Ивантеевского муниципального района Саратовской области | | | | | | **Всего** | | 231,0 | | |  |  | 160,0 | | 71,0 | |
| Областной бюджет | | 4,6 | | |  |  | 3,2 | | 1,4 | |
| Федеральный бюджет | | 226,4 | | |  |  | 156,8 | | 69,6 | |
| 7. | **Основное мероприятие:**  Поддержка одаренных детей | | Управление образованием администрации Ивантеевского муниципального района Саратовской области | | | | | | **Всего** | | **50,0** | | |  | **50,0** |  | |  | |
| Внебюджетный источник | | **50,0** | | |  | 50,0 |  | |  | |
| 8. | **Основное мероприятие:**  Патриотической воспитание детей | | Управление образованием администрации Ивантеевского муниципального района Саратовской области | | | | | | **Всего** | | **50,0** | | |  | **50,0** |  | |  | |
| Внебюджетные источники | | 50,0 | | |  | 50,0 |  | |  | |
| 9. | **Основное мероприятие:**  Реализация муниципального проекта(программ )в целях выполнения задач федерального проекта «Цифровая образовательная среда» | | Управление образованием администрации Ивантеевского муниципального района Саратовской области | | | | | | **ВСЕГО** | | **16214,4** | | |  |  |  | | **16214,4** | |
| Областной бюджет | | 390,5 | | |  |  |  | | 390,5 | |
| Федеральный бюджет | | 15823,9 | | |  |  |  | | 15823,9 | |
| 9.1 | Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды | | Управление образованием администрации Ивантеевского муниципального района Саратовской области | | | | | | **Всего** | | 15675,8 | | |  |  |  | | 15675,8 | |
| Областной бюджет | | 313,5 | | |  |  |  | | 313,5 | |
| Федеральный бюджет | | 15362,3 | | |  |  |  | | 15362,3 | |
| 9.2 | Обеспечение условий для функционирования центров цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях (в рамках достижений соответствующих результатов федеральных проектов) | | Управление образованием администрации Ивантеевского муниципального района Саратовской области | | | | | | Областной бюджет | | 538,6 | | |  |  |  | | 538,6 | |
| 10. | **Основное мероприятие:**  Развитие кадрового потенциала системы общего образования | | Управление образованием администрации Ивантеевского муниципального района Саратовской области | | | | | | **Всего** | | **40286,4** | | | **4036,2** | **12083,4** | **12083,4** | | **12083,4** | |
| Федеральный бюджет | | 40286,4 | | | 4036,2 | 12083,4 | 12083,4 | | 12083,4 | |
| 10.1 | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций | | Управление образованием администрации Ивантеевского муниципального района Саратовской области | | | | | | **Всего** | | 40286,4 | | | 4036,2 | 12083,4 | 12083,4 | | 12083,4 | |
| Федеральный бюджет | | 40286,4 | | | 4036,2 | 12083,4 | 12083,4 | | 12083,4 | |
| 11 | **Основное мероприятие:**  Организация предоставления питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования | | Управление образованием администрации Ивантеевского муниципального района Саратовской области | | | | | | **Всего** | | **293329,4** | | | **2337,9** | **8758,6** | **9171,4** | | **9061,5** | |
| Федеральный бюджет | | 18152,2 | | | 2080,7 | 5176,9 | 5496,2 | | 5398,4 | |
| Областной бюджет | | 11177,2 | | | 257,2 | 3581,7 | 3675,2 | | 3663,1 | |
| 11.1 | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях | | Управление образованием администрации Ивантеевского  муниципального района Саратовской области | | | | | | **Всего** | | 20138,5 | | | 2080,7 | 5816,7 | 6175,5 | | 6065,6 | |
| Федеральный бюджет | | 18152,2 | | | 2080,7 | 5176,9 | 5496,2 | | 5398,4 | |
| Областной бюджет | | 1986,3 | | |  | 639,8 | 679,3 | | 667,2 | |
| 11.2 | Предоставление питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования | | Управление образованием администрации Ивантеевского  муниципального района Саратовской области | | | | | | **Всего** | | 8987,7 | | |  | 2995,9 | 2995,9 | | 2995,9 | |
| Областной бюджет | | 8933,7 | | |  | 2941,9 | 2995,9 | | 2995,9 | |
| 12 | **Основное мероприятие:**  Благоустройство территорий общеобразовательных учреждений  В том числе: | | Управление образованием администрации Ивантеевского  муниципального района Саратовской области | | | | | | **Всего** | | 1963,3 | | |  | 1963,3 |  | |  | |
| Областной бюджет | | 1200,00 | | |  | 1200,00 |  | |  | |
| Местный бюджет | | 763,3 | | |  | 763,3 |  | |  | |
| 12.1 | Благоустройство общеобразовательных учреждений. | | МОУ ”Гимназия-школа с.Ивантеевка Ивантеевского муниципального района” | | | | | | Всего | | 1972,4 | | |  | 1972,4 |  | |  | |
| Областной бюджет | | 1200,00 | | |  | 1200,00 |  | |  | |
| Местный бюджет | | 772,4 | | |  | 772,4 |  | |  | |
| МОУ «Средняя общеобразовательная школа с. Ивантеевка имени И.Ф. ДремоваСаратовской области» | | | | | | Местный бюджет | | 25,0 | | |  | 25,0 |  | |  | |
| МОУ ”ООШ с.АрбузовкаИвантееского муниципального района” | | | | | | Местный бюджет | | 26,0 | | |  | 26,0 |  | |  | |
|  | **ИТОГО** | |  | | | | | |  | | **841343,1** | | | **219420,2** | **232687,9** | **192629,2** | | **196605,8** | |
| **Подпрограмма 3.Развитие системы дополнительного образования** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | **Всего** | | | **14562,5** | | | **10317,5** | | | **2496,5** | | | **1748,5** | | |
| 1. | **Основное мероприятие:**  Оказание муниципальной услуги по реализации дополнительных общеразвивающих программ | | Управление образованием администрации Ивантеевского муниципального района Саратовской области | | | | **Всего** | | | | | **31606,3** | | **10489,0** | **12618,9** | **4339,2** | | **4159,2** | |
| Местный бюджет | | | | | 29554,8 | | 10317,5 | 12018,9 | 3709,2 | | 3509,2 | |
| Внебюджетные источники | | | | | 2051,5 | | 171,5 | 600,0 | 630,0 | | 650,0 | |
| 2. | **Основное мероприятие**:  Сохранение достигнутых показателей повышения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы | | Управление образованием администрации Ивантеевского муниципального района Саратовской области | | | | **Всего** | | | | | **7366,6** | | **1729,3** | **2051,8** | **1792,8** | | **1792,7** | |
| Областной бюджет | | | | | 7366,6 | | 1729,3 | 2051,8 | 1792,8 | | 1792,7 | |
|  | | | | |  | |  |  |  | |  | |
| 3. | **Основное мероприятие**:  Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей.  В том числе: | | Управление образованием администрации Ивантеевского муниципального района | | | | **Всего** | | | | | **677,4** | | **154,8** | **522,6** |  | |  | |
| Местный бюджет | | | | | 677,4 | | 154,8 | 522,6 |  | |  | |
|  |  | | МОУ ”Гимназия-школас.Ивантеевка Ивантеевского муниципального района” | | | | Местный бюджет | | | | | 677,4 | | 154,8 | 522,6 |  | |  | |
|  | | | | |  | |  |  |  | |  | |
| 4. | **Основное мероприятие:**  Обеспечение повышения оплаты труда некоторых категорий работников муниципальных учреждений | | Управление образованием администрации Ивантеевского муниципального района Саратовской области | | | | **Всего** | | | | | **1779,4** | | **1779,4** |  |  | |  | |
| Областной бюджет | | | | | 1212,7 | | 1212,7 |  |  | |  | |
| МУДО ”ЦДО Ивантеевского муниципального района” | | | | Областной бюджет | | | | | 566,7 | | 566,7 |  |  | |  | |
| 5. | **Основное мероприятие:**  Поддержка одаренных детей | | Управление образованием администрации | | | | **Всего** | | | | | 50,0 | | 0,0 | **50,0** |  | |  | |
| Внебюджетн  ые источники | | | | | 50,0 | | 0,0 | 50,0 |  | |  | |
|  | **ИТОГО** | |  | | | |  | | | | | **41479,7** | | **14152,5** | **15243,3** | **6132,0** | | **5951,9** | |
| **Подпрограмма 4. Ресурсное обеспечение деятельности образовательных учреждений** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | **Всего** | | | **752,5** | | | **561,5** | | | **95,5** | | | **95,5** | | |
| 1. | **Основное мероприятие:**  Обеспечение повышения оплаты труда некоторых категорий муниципальных учреждений | | Управление образованием администрации Ивантеевского муниципального района Саратовской области | | | **Всего** | | | | | **561,5** | | | **561,5** |  |  | |  | |
| Местный бюджет | | | | | 121,2 | | | 121,2 |  |  | |  | |
| Областной бюджет | | | | | 440,3 | | | 440,3 |  |  | |  | |
|  | **ИТОГО** | |  | | |  | | | | | **561,5** | | | **561,5** |  |  | |  | |
| **Подпрограмма 5.Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков.**   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Основное мероприятие:**  Организация лагерей с дневным пребыванием при образовательных учреждений  В том числе: | Ответственный исполнитель , соисполнитель, участник программы (соисполнитель программы) (далее - исполнитель) | Источники  финансового обеспечения | | Объемы финансового обеспечения - всего, тыс. рублей | в том числе по годам реализации | | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | Подготовка лагерей с дневным пребыванием (дератизация) . Доставка набора продуктов для лагерей с дневным пребыванием(ГСМ). Приобретение продуктов питания в лагерь с дневным пребыванием. Организация малозатратных (походы, экскурсии).культурных и спортивно-массовых мероприятий. | Управление образованием администрации Ивантеевского муниципального района Саратовской области | **Всего** | | 3418,2 | 0 | 1139,4 | 1139,4 | 1139,4 | | местные  бюджеты | | 2347,1 | 0 | 728,3 | 809,4 | 809,4 | | Внебюджетные источники | | 1071,1 | 0 | 411,1 | 330,0 | 330,0 | |  | |  |  |  |  |  | |  | МОУ «Средняя общеобразовательная школа с. Ивантеевка имени И.Ф. Дремова Саратовской области» | Местный бюджет | 241,8 | | 0 | 49,2 | 96,3 | 96,3 | | Внебюджетные источники | 396,2 | | 0 | 156,0 | 123,1 | 123,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | МОУ «Средняя общеобразовательная школа с. Ивановка Ивантеевского района Саратовской области» | Местный бюджет | 149,1 | | 0 | 53,1 | | | | 48,0 | 48,0 | | | МОУ «Средняя общеобразовательная школа п. Знаменский Ивантеевского района Саратовской области» | Местный бюджет | 275,3 | | 0 | 115,5 | | | | 79,9 | 79,9 | | | МОУ ”ООШ с. Канаевка им. С.П. Жаркова Ивантеевского района Саратовской области” | Местный бюджет | 148,5 | | 0 | 52,5 | | | | 48,0 | 48,0 | | | МОУ ”СОШ с.Бартеневка им. П.Е. Толстого Ивантеевского района Саратовской области” | Местный бюджет | 137,7 | | 0 | 41,7 | | | | 48,0 | 48,0 | | | МОУ «Основная общеобразовательная школа с. Клевенка Ивантеевского района Саратовской области» | Местный бюджет | 155,1 | | 0 | 59,1 | | | | 48,0 | 48,0 | | | МОУ ”СОШ с. Николаевка имени В.М. Кузьмина Ивантеевского района Саратовской области” | Местный бюджет | 129,8 | | 0 | 51,6 | | | | 39,1 | 39,1 | | | «Основная общеобразовательная школа с. Арбузовка Ивантеевского района Саратовской области» | Местный бюджет | 125,0 | | 0 | 45,0 | | | | 40,0 | 40,0 | | | МОУ «Основная общеобразовательная школа с. Раевка Ивантеевского района Саратовской области» | Местный бюджет | 140,8 | | 0 | 45,0 | | | | 47,9 | 47,9 | | | МОУ «Основная общеобразовательная школа с. ЧернаваИвантеевского района Саратовской области» | Местный бюджет | 87,6 | | 0 | 23,6 | | | | 32,0 | 32,0 | | | МОУ «Основная общеобразовательная школа п. Восточный Ивантеевского района Саратовской области» | Местный бюджет | 85,0 | | 0 | 27,6 | | | | 28,7 | 28,7 | | | МОУ “Гимназия – школа с. Ивантеевка Ивантеевского района” | Местный бюджет | 257,4 | | 0 | 64,0 | | | | 96,7 | 96,7 | | | Внебюджетные источники | 385,4 | | 0 | 148,0 | | | | 122,7 | 122,7 | | | МУДО «Центр дополнительного образования Ивантеевского района Саратовской области» | Местный бюджет | 208,2 | 0 | | | 30,6 | | 88,8 | | | 88,8 | | МОУ «Средняя общеобразовательная школа с. Яблоновый Гай Ивантеевского района Саратовской области» | Местный бюджет | 200,6 | 0 | | | 66,4 | 67,1 | | | | 67,1 | | Внебюджетные источники | 270,2 | 0 | | | 107,0 | 85,1 | | | | 85,1 | | ИТОГО: |  |  | 3418,2 | 0 | | | 1139,4 | 1139,4 | | | | 1139,4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | **2020 год** | | **2021 год** | **2022 год** | | | **2023 год** |  | | | | **906600,0** | | | **Федеральный бюджет** | | | **57639,5** | | | **8419,7** | | | **19 619,1** | | | **29600,7** | | |  |
|  | **ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ** |  | | | **ВСЕГО** | | | | | **1 085 310,3** | | | | **290 318,3** | **307 607,0** | **241 367,6** | | | **246 017,4** |
|  | **В том числе:** |  | | | **Областной бюджет** | | | | | **814 267,4** | | | | **232826,8** | **226 533,0** | **174779,1** | | | **180128,5** |
| **Федеральный бюджет** | | | | | **89141,2** | | | | **8419,7** | **22138,6** | **22133,3** | | | **36449,6** |
| **Местный бюджет** | | | | | **139393,5** | | | | **42224,7** | **50514,3** | **25695,2** | | | **20959,3** |
| **Внебюджетные источники** | | | | | **42 508,2** | | | | **6847,1** | **8421,1** | **18 760,0** | | | **8480,0** |

**Верно: управляющая делами**

**администрации Ивантеевского**

**муниципального района А.М.Грачева**