

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ИВАНТЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**САРАТОВСКОЙ ОБЛ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

с. Ивантеевка

От 21.10.2022 № 473

**О внесении изменений и дополнений в постановление администрации Ивантеевского муниципального района Саратовской области**

**№ 4 от 09.01.2020 года**

**Об утверждении муниципальной программы “Развитие образования Ивантеевского муниципального района”**

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на основании Положения о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ Ивантеевского района, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Ивантеевского района», утвержденном постановлением администрации от 15.05.2017 года № 235, руководствуясь Уставом Ивантеевского муниципального района, администрация Ивантеевского муниципального района, Федерального Закона от 06 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федерального Закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ « Об образовании в Российской Федерации»;Федерального закона Российской Федерации от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; статьи 179 Бюджетного кодекса РФ; постановления Правительства Саратовской области от 30.12.2009 № 681-П «Об организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей». ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести изменения и дополнения в постановление администрации Ивантеевского муниципального района Саратовской области “Развитие образования Ивантеевского муниципального района” №4 от 09.01.2020г , с учетом изменений и дополнений от 13.01.2020 №5, от 02.03.2020 №73, от 18.03.2020 №96 , от 17.04.2020 №121, №155 от 13.05.2020, № 194 от 15.06.2020,№ 254 от 27.07.2020, № 287 от 13.08.2020 года, № 367 от 07.10.2020 года, № 428 от 11.11.2020 года, № 531 от 28.12.2020 года, №4 от 14.01.2021 года, №103 от 10.03.2021 года., №156 от12.04.2021 года, № 190 от 29.04.2021 года, №212 от 25.05.2021 года, №237 от 10.06.2021 года, № 259 от 24.06.2021 года, №350 от 11.08.2021 года, № 367 от 20.08.2021 года,№434 от28.09.2021 года, № 434 от 28.09.2021 года, № 486 от 12.11.2021 года, №538 от 2.12.2021 года, №619 от 29.12.2021 года.№13 от 17.01.2022 года, № 40 от 01.02.2022 года., №92 от 2.03.2022 года, № 230 от 27.05.2022 года, №331 от 05.08.2022 года, № 388 от 14.09.2022 года

2.Приложения №1,2,3,4,5,6,7,8,9 к постановлению администрации Ивантеевского муниципального района изложить в новой редакции

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Ивантеевского муниципального района В.А. Болмосова.

|  |  |
| --- | --- |
| **ГлаваИвантеевского**  **муниципального района** | **В.В. Басов** |

Приложение №1

к постановлению администрации

Ивантеевского муниципального района

«Об утверждении муниципальной программы

Развитие образования Ивантеевского муниципального

Саратовской области» от 21.10.2022№ 473

**Муниципальная программа  
«Развитие образования Ивантеевского муниципального района**

**Паспорт**

**муниципальной программы**

**«Развитие образования Ивантеевского муниципального района»**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование Программы** | Муниципальная программа «Развитие образования Ивантеевского муниципального района» (далее – Программа) |
| **Ответственный исполнитель программы** | Управление образованием администрации Ивантеевского муниципального района Саратовской области |
| **Участники муниципальной программы** | Образовательные учреждения Ивантеевского муниципального района Саратовской области |
| **Подпрограммы муниципальной программы** | Подпрограмма 1 "Развитие системы дошкольного образования";  [Подпрограмма 2](file:///C:\Users\Минакова\Desktop\Desktop\новая%20программа\Users\Гладилова\Desktop\Госпрограмма%20(1).rtf#sub_1200) "Развитие системы общего образования"  [Подпрограмма 3](file:///C:\Users\Минакова\Desktop\Desktop\новая%20программа\Users\Гладилова\Desktop\Госпрограмма%20(1).rtf#sub_1300)"Развитие системы дополнительного образования"  Подпрограмма 4 “Ресурсное обеспечение деятельности образовательных учреждений”  Подпрограмма 5 “Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков ”  Подпрограмма 6 «Патриотическое воспитание детей» |
| Программно-целевые инструменты | Отсутствуют |
| **Цель муниципальной программы** | Обеспечение доступности качественного образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития общества и экономики. |
| **Задачи:** | Совершенствование системы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования, обеспечивающей равную доступность и современное качество учебных результатов;  Создание в образовательных учреждениях условий, обеспечивающих безопасность, сохранение и укрепление здоровья участников образовательного процесса, формирование их здорового образа жизни и приобретение позитивного социального опыта;  Создание условий для проявления способностей одаренными детьми;  повышение квалификации педагогических кадров;  Формирование у детей и молодежи патриотического сознания;  Проведение профессиональных конкурсов для педагогов;  Повышение реальногодохода работников муниципальных учреждений и соблюдение федерального законодательства в сфере трудовых отношений;  Создание системы технических мер финансово-экономического и организационного механизмов энергосбережения для обеспечения на этой основе перехода образовательных учреждений Ивантеевского муниципального района Саратовской области на энергосберегающий путь развития.  Благоустройство территорий образовательных учреждений. |
| **Целевые показатели муниципальной программы** | Удельный вес детей дошкольного возраста, имеющих возможность получать услуги дошкольного образования, от общего количества детей в возрасте от 1 до 7 лет (%) - 100(%);  Доля педагогов, имеющих квалификационную категорию;  Сокращение потребления ТЭР;  Обновление материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в год не менее чем в 1 общеобразовательном учреждении;  Обновление материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей ( «Точка роста») не менее, чем в 1 общеобразовательных учреждениях;  Доля потребителей (обучающихся, их родителей (законных представителей)), удовлетворенных качеством и доступностью услуги 100%;  Охват 100% обучающихся, получающих начальное общее образование, полноценным горячим питанием в соответствии с требованием СанПиН;  Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образованием за счёт бюджетных средств (100%);  Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификата персонифицированного финансирования (10%);  Удельный вес учащихся занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время в сельских общеобразовательных учреждениях;  Доля педагогических работников, принимающих участие в профессиональных конкурсах;  Количество участников муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников, научных конференций, конкурсов, фестивалей, конкурса «Ученик года»;  Доля образовательных организаций, обеспеченных Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 50 Мб/c , расположенных в сельской местности , а также гарантированным Интернет-трафиком (2023год-100%);  Количество работников, получающих заработную плату ниже уровня прожиточного минимума;  Достижение целевых показателей «дорожной карты» - повышение оплаты труда педагогов учреждений дополнительного образования детей до уровня среднемесячной заработной платы учителей по области.  Предоставление льготных путевок на оздоровление детей из социально незащищенных категорий в лагеря с дневным пребыванием детей при образовательных учреждениях;  Увеличение охвата детей в загородные лагеря (в % от общего числа детей в возрасте от 6,5 до 16 лет включительно, охваченных разными формами отдыха и оздоровления).  Доля общеобразовательных организаций, в которых полностью благоустроены школьные дворы  Доля МОУ, вкоторых проведены мероприятия, направленные на обеспечение условий для реализации мероприятий по модернизации школьных систем образования  Разработка и внедрение рабочих программ воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях ( 100 %);  Увеличение численности детей, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами;  Увеличение доли обучающихся, принимающих участие в волонтёрской деятельности;  Увеличение доли обучающихся, принимающих участие в волонтёрской деятельности(к 2024г.-28%);  Увеличение доли обучающихся, вовлеченных в деятельность РДШ (к 2024 году – 40%);  Увеличение численности обучающихся, вовлеченных в деятельность Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» (к 2024 году – 55 человек);  Увеличение количества участников Всероссийского конкурса «Большая перемена» |
| **Этапы и сроки реализации** | 2020-2024 годы |
| **Объемы финансового обеспечения (с разбивкой по годам)** | *Общий объем средств необходимых для реализации Программы в 2020-2024 годах составляет*  *1 602 631,2 руб., в том числе:*  ***в 2020 году – 290 318,3 руб****.*  *Областной бюджет – 232 866,9тыс.руб.*  *Федеральный бюджет –8 419,7 тыс.руб.*  *Местный бюджет –42 224,6тыс.руб.*  *Внебюджетные источники – 6 807,1 тыс.руб.*  ***в 2021 году– 311 909 тыс.руб.***  *Областной бюджет –225 768,1 тыс.руб.*  *Федеральный бюджет – 21 498,8 тыс.руб.*  *Местный бюджет –55 908 тыс.руб.*  *Внебюджетные источники – 8 734,1тыс.руб.*  ***в 2022 году–400 773,7 тыс. руб.***  *Областной бюджет – 263 000,5 тыс. руб.*  *Федеральный бюджет – 61 889,1тыс.руб.*  *Местный бюджет – 66 883,5 тыс.руб.*  *Внебюджетные источники – 9000,7 тыс. руб.*  ***в 2023 году – 308 248,4 тыс. руб.***  *Областной бюджет -241 304,6 тыс. руб.*  *Федеральный бюджет – 36 329,8 тыс.руб.*  *Местный бюджет – 20 875,0тыс.руб.*  *Внебюджетные источники – 9 739тыс. руб.*  ***в 2024 году –291 381,8 тыс. руб.***  *Областной бюджет – 243 930,6 тыс. руб.*  *Федеральный бюджет – 17930,9 тыс.руб.*  *Местный бюджет – 19 228,1тыс.руб.*  *Внебюджетные источники – 10 292,2 тыс. руб.*  *В том числе:*  *[подпрограмма 1](C:\\Users\\Минакова\\Desktop\\Desktop\\новая программа\\Users\\Гладилова\\Desktop\\Госпрограмма (1).rtf" \l "sub_1100) "Развитие системы дошкольного образования" –*  ***284 874****тыс. рублей;*  *[подпрограмма 2](C:\\Users\\Минакова\\Desktop\\Desktop\\новая программа\\Users\\Гладилова\\Desktop\\Госпрограмма (1).rtf" \l "sub_1200) "Развитие системы общего образования" –*  ***1 253 590,6****тыс. рублей;*  *подпрограмма 3 «Развитие системы дополнительного образования» -****58 400,9****тыс.руб.*  [*подпрограмма*](file:///C:\Users\Минакова\Desktop\Desktop\новая%20программа\Users\Гладилова\Desktop\Госпрограмма%20(1).rtf#sub_1100) *4 "Ресурсное обеспечение деятельности образовательных учреждений" –* ***561,5*** *тыс. рублей;*  [*подпрограмма*](file:///C:\Users\Минакова\Desktop\Desktop\новая%20программа\Users\Гладилова\Desktop\Госпрограмма%20(1).rtf#sub_1100) *5 “Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков .” –* ***4 557,6*** *тыс. руб.*  *Подпрограмма 6. «Патриотическое воспитание детей» -*  *-* ***646,6*** *тыс. рублей* |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Повышение качества и доступности дошкольного, общего и дополнительного образования;  распространение передового педагогического опыта через проведение 3 конкурсов различной направленности среди педагогических коллективов образовательных учреждений района;  повышение количества учащихся-победителей региональных конкурсов и олимпиад;  обеспечение 100% обучающихся, получающих начальное общее образование, полноценным горячим питанием в соответствии с требованием СанПиН;  приведение условий организации образовательного процесса в соответствие требованиям федеральных государственных образовательных стандартов;  100% детей в возрасте 5-18 лет, получают дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образованием за счёт бюджетных средств.  100% детей в возрасте от 5 до 18 лет, используют сертификаты дополнительного образования в статусе сертификата персонифицированного финансирования (100%);  не менее чем в 1 общеобразовательном учреждении ежегодно обновлена материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в год;  не менее, чем в 1 общеобразовательном учреждении ежегодно обновлена материально-технической база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей ( «Точка роста»);  до 90% повысился удельный вес учащихся занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время в сельских общеобразовательных учреждениях;  обновление информационно-коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров, создания федеральной цифровой платформы в 100% общеобразовательных учреждений  сокращение потребления ТЭР объектами образовательных учреждений за счет применения современного энергоэффективного оборудования, экономический эффект в 2020 - 130,4 тыс.рублей, в 2021 году 135,6 тыс.руб., в 2022 году 140,6 тыс.руб.  повышение реальногодохода работников муниципальных учреждений и соблюдение федерального законодательства в сфере трудовых отношений.  эффективная организация свободного времени детей и подростков через различные формы трудоустройства, отдыха и занятости в каникулярное время.  не менее чем в 1 общеобразовательном учреждении проведено благоустройство территорий общеобразовательных учреждений  обеспечение условий для реализации мероприятий, направленных на обеспечение условий для реализации мероприятий по модернизации школьных систем образования (проведение капитального ремонта)  не менее в 50% общеобразовательных учреждений  В 100% ОО разработаны и внедрены рабочие программы воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях ( 100 %);  100% детей вовлечены в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами;  Не менее 28 % обучающихся принимают участие в волонтёрской деятельности;  40% обучающихся вовлечены в деятельность РДШ:  Не менее 55 обучающихся вовлечены в деятельность Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия»;  Не менее 21 учащийся принимает участие в Всероссийском конкурсе «Большая перемена» |

**1.Характеристика сферы реализации муниципальной программы**

Согласно Стратегии социально-экономического развития Саратовской области до 2030 года основным приоритетом является обеспечение стабильного улучшения качества жизни населения и повышение глобальной конкурентоспособности области на основе перехода к экономике знаний, в центре которой человек.

Основная миссия муниципальной системы образования – обеспечение на территории Ивантеевского района доступного и качественного образования, соответствующего перспективным задачам развития района, региона, страны и высокому уровню образовательных запросов населения. Следовательно, основной целью является укрепление имеющегося потенциала и стабильное развитие образовательного пространства, что особенно важно в условиях осуществления политики модернизации российского общества и перехода к проектному управлению интеграционной деятельностью, направленной на достижение заданных результатов, в которых основная роль отводится человеческому капиталу.

Образование в районе является приоритетным направлением развития и обеспечения социальной стабильности. Реализация муниципальной программы «Развитие образования» направлена на то, чтобы ученик учился в достойных, безопасных условиях, у высококвалифицированного учителя, при этом был здоров, мог реализовывать свои способности.

Первой национальной целью в Указе Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (в ред. Указа Президента Российской Федерации от 19.07.2018 № 444) объявлено «обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования». Приоритетными направлениями государственной политики в сфере образования, нацеленными на решение актуальных задач по всем уровням образования, станут:

 Обеспечение доступности образования, в том числе в дошкольного;

 Обновление содержания образования и повышение качества образования на разных уровнях, использование в этих целях независимых процедур оценки качества образования;

 Создание условий для адаптации детей к современным условиям жизни;

 Создание условий для сохранения и укрепления здоровья воспитанников, учащихся, формирование здорового образа жизни;

* Патриотическое воспитание детей;

 Внедрение программ дистанционного обучения, цифровых и электронных средств обучения;

 Предоставление обучающимся условий для обучения с учетом особенностей их психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение социально-педагогической и психологической помощи;

 Рост эффективности использования материально-технической базы образовательных учреждений;

Однако на различных уровнях образования выделяются свои приоритеты, направленные на решение современных проблем, которые более подробно описаны в соответствующих подпрограммах муниципальной программы.

Приоритеты государственной политики на период до 2025 года сформированы с учетом целей и задач, представленных в следующих документах:

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 596 "О долгосрочной государственной экономической политике";

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года [N 597](consultantplus://offline/ref=FF6E619EF91F17E5C8A365AFB2FC37CF2BDB718333F9122484634FFE4CFAF08668D1E60965B4F052D8167B8326Y0o5L) "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики";

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года [N 599](consultantplus://offline/ref=FF6E619EF91F17E5C8A365AFB2FC37CF2BDB718333FB122484634FFE4CFAF08668D1E60965B4F052D8167B8326Y0o5L) "О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки";

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года [N 601](consultantplus://offline/ref=FF6E619EF91F17E5C8A365AFB2FC37CF2BDB718334FB122484634FFE4CFAF08668D1E60965B4F052D8167B8326Y0o5L) "Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления";

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года [N 606](consultantplus://offline/ref=FF6E619EF91F17E5C8A365AFB2FC37CF29DA708535F9122484634FFE4CFAF08668D1E60965B4F052D8167B8326Y0o5L) "О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации";

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года [N 204](consultantplus://offline/ref=FF6E619EF91F17E5C8A365AFB2FC37CF29D97B8035FD122484634FFE4CFAF08668D1E60965B4F052D8167B8326Y0o5L) "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года";

Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»;

Бюджетный кодекс Российской Федерации;

Постановление Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства образования и науки Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)»;

Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 № 1726-р;

Паспорт национального проекта «Образование», утвержденный президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 03.09.2018 № 10);

Паспорт национального проекта «Демография», утвержденный президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 03.09.2018 № 10);

Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»

Федеральный закон от 31.07.2020 г.№304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся».

Федеральный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» в рамках национального проекта «Образование».

Государственная программа Саратовской области "Развитие образования в Саратовской области" ( постановление Правительства Саратовской области от 29 декабря 2018 года N 760-П)

## Закон Саратовской области «О патриотическом воспитании в Саратовской области», принят Саратовской областной Думой 23 июня 2020 года

Государственная программа Саратовской области «Патриотическое воспитание граждан в Саратовской области» от 30 августа 2017 г. N 451-П с изменениями

Муниципальная программа«Развитие образования Ивантеевского муниципального района» разработана в соответствии с Положением о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ Ивантеевского района, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Ивантеевского района» (Постановление администрации Ивантеевского муниципального района от 15.05 2017г. № 235).

Программа включает подпрограммы:

"Развитие системы дошкольного образования";

"Развитие системы общего образования";

"Развитие системы дополнительного образования"

«Ресурсное обеспечение деятельности образовательных учреждений

«Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков Ивантеевского муниципального Ивантеевского района”

«Патриотическое воспитание детей»

Программа основывается на результатах, достигнутых в ходе выполнения муниципальной программы «Развитие образования Ивантеевского муниципального района» в 2016-2019 годах.

Результаты анализа развития учреждений дошкольного и общего образования свидетельствуют о том, что система образования Ивантеевского муниципального района стабильна и имеет тенденцию к качественному развитию.

На территории Ивантеевского муниципального района в 2021 году функционирует 19 образовательных учреждений, из них :

- 13 школ (6 средних общеобразовательных, 7 основных), 9 – имеют дошкольные группы,

- 4 дошкольных учреждений,

- 2 учреждения дополнительного образования.

Дошкольные образовательные организации и дошкольные группы в школах посещают 676 ребёнка в возрасте от 1,5 до 6,5 лет, что составляет 93%. Охват детей в возрасте от 3 до 7 лет составляет 100%, в возрасте от 1,5 до 3 лет - 58%. Очередности нет. За последние 2 года 2 детских сада присоединены к общеобразовательным организациям. Это даёт существеннуюэкономию средств и позволяет создать единое образовательное пространство в селе для детей от 1,5 до 18 лет. Во всех детских садах 100% реализуются федеральные государственные стандарты дошкольного образования.

В 2021-2022  учебном году в общеобразовательных учреждениях Ивантеевского района обучается  1535 учащихся, 141 классов - комплектов; средняя наполняемость классов 10,9учащихся.За последние 5 лет удельный вес обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам, возрос в 5,7 раза и составил 100%.

В районе создана система независимой оценки качества образования. По итогам государственных экзаменов все выпускники 9 и 11 классов получили аттестаты. **11**обучающихся получили федеральные медали «За успехи в учении» и **2** муниципальных (серебряных).

Уделяется внимание охране и укреплению здоровья детей. В 100% общеобразовательных учреждений обеспечена возможность пользоваться современными столовыми Охват горячим питанием составляет 97,9% учащихся, а в ГПД – 100%. 48,3%. учащихся пользуются льготным питанием. Все обучающиеся начальной школы получали бесплатное молоко. В соответствии с поручением Президента России Владимира Путина бесплатное качественное горячее питание с 1 сентября 2020 года предоставлено обучающимся младшим классов.Ежегодно в летнее время на базе образовательных учреждений работают оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей с общим охватом примерно 510 школьников в возрасте от 7 до 15 лет. Деятельность оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей создает условия для предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма, пожарной безопасности, а также грамотных действий в чрезвычайных ситуациях.

Дополнительное образование детей - это, безусловно, направление, требующее повышенного внимания. И связано это с предъявляемыми высокими требованиям к социализации и успешности детей. Развитию интеллектуальных и творческих способностей у учащихся способствуют организации дополнительного образования. В соответствии с федеральной «Концепцией развития дополнительного образования детей» Утвержденной распоряжением Правительства РФ №1726-р от 04.09.2019 г., охват детей дополнительным образованием в районе ежегодно увеличивается и составляет – 78,5 % :учреждения дополнительного образования- 521 чел., общеобразовательные учреждения- 854 чел., дошкольные образовательные учреждения – 122 чел., детская школа искусств – 69 чел. Всего – 1566 детей охвачены дополнительными программами. Реализуются дополнительные образовательные программы физкультурно-спортивной, художественно-эстетической и туристско-краеведческой направленности.

Помимо реализуемого механизма персонифицированного финансирования в Ивантеевском муниципальном районе реализуется механизм персонифицированного учета детей, получающих дополнительное образование за счет средств бюджетов различных уровней, которые в совокупности создают систему персонифицированного дополнительного образования.

Участие в реализации национального проекта «Образование» способствует укреплению материально-технической базы образовательных организаций и обновлению содержания образования. В рамках реализации проекта «Современная школа» в 2021 году в МОУ СОШ п. Знаменский и МОУ СОШ с. Бартеневка открылись Центры естественно-научного и технологического профилей «Точка роста». Планируется организация подвоза на занятия обучающихся МОУ СОШ с. Николаевка и МОУ ООШ с. Арбузовка. В рамках проекта «Успех каждого ребёнка» проведён капитальный ремонт спортзала МОУ ООШ с. Раевка, что позволило создать современные условия для занятий физкультурой и спортом для детей и сельской молодёжи. В учреждениях образования реализуется программа по энергосбережению. Установлены модульные котельные для отопления в 6 учреждениях.Проведёнкапитальный ремонт кровли 5 учреждений.

В целях информационно-методической поддержки образовательных учреждений района, совершенствования профессиональной квалификации педагогических работников и руководителей образовательных учреждений Ивантеевского муниципального района, проведения мероприятий для обучающихся гражданско-патриотической и интеллектуальной направленности, мониторинга в системе образования,реализации задач по обеспечению содержания зданий, сооружений, коммуникаций, их бесперебойного функционирования в течение учебного года функционирует Муниципальное учреждение «Ресурсный центр управления образованием администрации Ивантеевского муниципального района».

Вместе с тем в отрасли «образование» имеется ряд нерешённых проблем. Переход на обучение по общеобразовательным программам, соответствующим требованиям федеральных государственных образовательных стандартов требует создания соответствующей материально-технической базы школ района, совершенствования кадрового потенциала ОУ. Требуют ремонта здания образовательных организаций, школьные территории, совершенствования инфраструктуры для занятий физкультурой и спортом, организации дополнительного образования.

Применение программно-целевого метода в решении вышеперечисленных проблем необходимо для установления единых подходов к развитию системы дошкольного и общего образования воспитанников и обучающихся.

Решение поставленного комплекса проблем в рамках муниципальной программы позволит:

- обеспечить адресность, последовательность и контроль инвестирования бюджетных средств в муниципальную систему дошкольного, общего и дополнительного образования обучающихся;

- выявить круг приоритетных объектов и субъектов целевого инвестирования.

**2.Цели и задачи Программы.**

**Цель:**

Обеспечение доступности качественного образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития общества и экономики.

**Задачи:**

Совершенствование системы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования, обеспечивающей равную доступность и современное качество учебных результатов;

Создание в образовательных учреждениях условий, обеспечивающих безопасность, сохранение и укрепление здоровья участников образовательного процесса, формирование их здорового образа жизни и приобретение позитивного социального опыта;

Создание условий для проявления способностей одаренными детьми;

Повышение квалификации педагогических кадров;

Формирование у детей и молодежи патриотического сознания;

проведение профессиональных конкурсов для педагогов;

Создание системы технических мер финансово-экономического и организационного механизмов энергосбережения для обеспечения на этой основе перехода образовательных учреждений Ивантеевского муниципального района Саратовской области на энергосберегающий путь развития.

**3.Целевые показатели Программы**

Удельный вес детей дошкольного возраста, имеющих возможность получать услуги дошкольного образования, от общего количества детей в возрасте от 1 до 7 лет (%) - 100(%);

Доля педагогов, имеющих квалификационную категорию;

Доля муниципальных образовательных учреждений, в которых проведены мероприятия, направленные на устранение нарушений, выявленных органами государственного надзора в результате проверок в муниципальных общеобразовательных учреждениях, в текущем году, от общего количества муниципальных общеобразовательных учреждений, в которых запланированы мероприятия, направленные на устранение нарушений, выявленных органами государственного надзора в результате проверок в муниципальных общеобразовательных учреждениях, в текущем году;

Сокращение потребления ТЭР;

Обновление материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в год не менее чем в 1 общеобразовательном учреждении;

Обновление материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей ( «Точка роста») не менее, чем в 1 общеобразовательных учреждениях;

Доля потребителей (обучающихся, их родителей (законных представителей)), удовлетворенных качеством и доступностью услуги 100%;

Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образованием за счёт бюджетных средств (100%);

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификата персонифицированного финансирования (10%);

Удельный вес учащихся занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время в сельских общеобразовательных учреждениях;

Доля педагогических работников, принимающих участие в профессиональных конкурсах;

Количество участников муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников, научных конференций, конкурсов, фестивалей, конкурса «Ученик года».

Доля образовательных организаций, обеспеченных Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 50 Мб/c , расположенных в сельской местности , а также гарантированным Интернет-трафиком (2022год-100%);

Охват 100% обучающихся, получающих начальное общее образование, полноценным горячим питанием в соответствии с требованием СанПиН;

Количество работников, получающих заработную плату ниже уровня прожиточного минимума;

Достижение целевых показателей «дорожной карты» - повышение оплаты труда педагогов учреждений дополнительного образования детей до уровня среднемесячной заработной платы учителей по области;

Предоставление льготных путевок на оздоровление детей из социально незащищенных категорий в лагеря с дневным пребыванием детей при образовательных учреждениях;

Увеличение охвата детей в загородные лагеря (в % от общего числа детей в возрасте от 6,5 до 16 лет включительно, охваченных разными формами отдыха и оздоровления).

Сведения о целевых показателях муниципальной программы приведены в приложении № 3 к муниципальной программе.

**4. Прогноз конечных результатов, сроки и этапы реализации Программы**

Основными ожидаемыми результатами реализации муниципальной программы должны стать:

* Повышение качества и доступности дошкольного, общего и дополнительного образования;
* распространение передового педагогического опыта через проведение 3 конкурсов различной направленности среди педагогических коллективов образовательных учреждений района;
* повышение количества учащихся-победителей региональных конкурсов и олимпиад;
* обеспечение 100% обучающихся, получающих начальное общее образование, полноценным горячим питанием в соответствии с требованием СанПиН;
* 100% детей в возрасте 5-18 лет, получают дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образованием за счёт бюджетных средств.
* 100% детей в возрасте от 5 до 18 лет, используют сертификаты дополнительного образования в статусе сертификата персонифицированного финансирования (100%);
* не менее чем в 1 общеобразовательном учреждении ежегодно обновлена материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в год;
* не менее, чем в 1 общеобразовательном учреждении обновлена материально-технической база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей ( «Точка роста»);
* до 90% повысился удельный вес учащихся занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время в сельских общеобразовательных учреждениях;
* сокращение потребления ТЭР объектами образовательных учреждений за счет применения современного энергоэффективного оборудования, экономический эффект в 2020 - 130,4 тыс.рублей, в 2021 году 135,6 тыс.руб., в 2022 году 140,6 тыс.руб.
* повышение реальногодохода работников муниципальных учреждений и соблюдение федерального законодательства в сфере трудовых отношений.
* эффективная организация свободного времени детей и подростков через различные формы трудоустройства, отдыха и занятости в каникулярное время.
* В 100% ОО разработаны и и внедрены рабочие программы воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях ( 100 %);
* 100% детей вовлечены в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами;
* не менее 28 % обучающихся принимают участие в волонтёрской деятельности;
* не менее 40% обучающихся вовлечены в деятельность РДШ:
* не менее 55 обучающихся вовлечены в деятельность Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия»;
* не менее 21 учащийся принимает участие в Всероссийском конкурсе «Большая перемена».

# **5. Обобщённая характеристика мер правового регулирования**

С целью реализации основных мероприятий подпрограммы, планируется разработка и утверждение нормативных правовых актов, связанных с:

внедрением федерального государственного образовательного стандарта;

проведением мониторинга качества образования;

проведением конкурсов в рамках программы.

# **6. Обобщенная характеристика мер государственного регулирования**

Применение мер государственного регулирования в рамках программы не предусмотрено.

7. **Обобщенная характеристика подпрограмм муниципальной Программы.**

Муниципальная программа реализуется в рамках пяти подпрограмм, выполнение мероприятий которых направлено на решение задач и достижение целей.

**Подпрограмма № 1 Развитие системы дошкольного образования**

**1.Основное мероприятие:**

Оказание муниципальной услуги по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования

**2. Основное мероприятие:**

Обеспечение повышения оплаты труда некоторых категорий работников муниципальных учреждений

**3.Основное мероприятие:**

Обеспечение условий безопасности объектов образовательных учреждений

**4. Основное мероприятие:**

Проведение муниципального конкурса «Воспитатель года»

**5.Основное мероприятие:**

Укрепление материально-технической базы

[**Подпрограмма 2**](file:///C:\Users\Минакова\Desktop\Desktop\новая%20программа\Users\Гладилова\Desktop\Госпрограмма%20(1).rtf#sub_1200) **"Развитие системы общего образования"**

**1.Основное мероприятие:**

Оказание муниципальной услуги по реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования

**2.Основное мероприятие:**

Обеспечение условий безопасности объектов образовательных учреждений

**3.Основное мероприятие:**

Мероприятия, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов

**4.Основное мероприятие:**

Укрепление и развитие материально-технической базы

**5.Основное мероприятие:**

Реализация муниципального проекта(программ) в целях выполнения задач федерального проекта «Современная школа»

**6.Основное мероприятие:**

Реализация муниципального проекта (программ )в целях выполнения задач федерального проекта «Успех каждого ребенка»

6.1.Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом

**7. Основное мероприятие:**

Поддержка одаренных детей

**8. Основное мероприятие:**

Патриотическое воспитание детей

**9.Основное мероприятие:**

Реализация муниципального проекта(программ )в целях выполнения задач федерального проекта «Цифровая образовательная среда».

**10.Основное мероприятие:** Развитие кадрового потенциала система общего образования

10.1Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций

**11.Основное мероприятие:**Организация предоставления питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования.

[**Подпрограмма 3**](file:///C:\Users\Минакова\Desktop\Desktop\новая%20программа\Users\Гладилова\Desktop\Госпрограмма%20(1).rtf#sub_1300) **"Развитие системы дополнительного образования"**

**Основное мероприятие:**

Оказание муниципальной услуги по реализации дополнительных общеразвивающих программ

**Основное мероприятие**:

Сохранение достигнутых показателей повышения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы

**Основное мероприятие**:

Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей.

**Основное мероприятие:**

Обеспечение повышения оплаты труда некоторых категорий работников муниципальных учреждений

**Основное мероприятие:**

Поддержка одаренных детей

**Подпрограмма 4 “Ресурсное обеспечение деятельности образовательных учреждений”**

**Основное мероприятие:**

Обеспечение повышения оплаты труда некоторых категорий муниципальных учреждений

**Подпрограмма 5 «Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков»**

**Основное мероприятие:**

Организация лагерей с дневным пребыванием при образовательных учреждениях Ивантеевского муниципального района

**Подпрограмма 6 «Патриотическое воспитание детей»**

**Основное мероприятие:**

Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях Саратовской области (в рамках достижения соответствующих задач федерального проекта)

**8.Финансовое обеспечение реализации Программы**

**8.Финансовое обеспечение реализации Программы**

Общий объем средств необходимых для реализации Программы в 2020-2024 годах составляет 1 602 631,2 тыс. руб. в том числе:

в 2020 году – 290 318,3 тыс. руб.

в 2021 году –311 909 тыс. руб.

в 2022 году –400 773,7 тыс. руб.

в 2023 году –308 248,4тыс. руб.

в 2024 году –291 381,8тыс. руб.

# **9. Анализ рисков реализации муниципальной программы и меры управления рисками**

К основным рискам реализации муниципальной программы относятся:

финансово-экономические риски - недофинансирование мероприятий муниципальной программы. Финансово-экономические риски связаны с возможным недофинансированием ряда мероприятий, в которых предполагается софинансирование деятельности по достижению целей муниципальной программы. Минимизация этих рисков возможна через заключение договоров о реализации мероприятий, направленных на достижение целей муниципальной программы, через институционализацию механизмов софинансирования;

организационные и управленческие риски - недостаточная проработка вопросов, решаемых в рамках муниципальной программы, отставание от сроков реализации мероприятий. Ошибочная организационная схема может приводить к неэффективному управлению процессом реализации муниципальной программы, несогласованности действий основного исполнителя и участников муниципальной программы. Устранение риска возможно за счет обеспечения постоянного и оперативного мониторинга реализации муниципальной программы и ее подпрограмм, а также за счет корректировки муниципальной программы на основе анализа данных мониторинга. Важным средством снижения риска является проведение аттестации и переподготовка управленческих кадров системы образования, а также опережающая разработка инструментов мониторинга до начала реализации муниципальной программы;

социальные риски могут возникнуть в связи с недостаточным освещением в средствах массовой информации целей, задач и планируемых в рамках муниципальной программы результатов, с ошибками в реализации мероприятий муниципальной программы, с планированием, недостаточно учитывающим социальные последствия. Минимизация названного риска возможна за счет обеспечения широкого привлечения общественности к обсуждению целей, задач и механизмов развития образования, а также публичного освещения хода и результатов реализации муниципальной программы. Важно также демонстрировать достижения реализации муниципальной программы и формировать группы лидеров. В связи со значительным разнообразием природы рисков, объектов рисков, их специфики, характерной для сферы образования области, комплексностью целей муниципальной программы количественная оценка факторов рисков невозможна.

**Верно: управляющая делами**

**администрации Ивантеевского**

**муниципального района А.М.Грачева**

Приложение №2

к постановлению администрации

Ивантеевского муниципального района

«Об утверждении муниципальной программы

Развитие образования Ивантеевского муниципального

Саратовской области» от 21.10.2022 № 473

# **Подпрограмма 1 "Развитие системы дошкольного образования"**

# **Паспорт подпрограммы**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование Программы** | "Развитие системы дошкольного образования" |
| **Ответственный исполнитель программы** | Управление образованием администрации Ивантеевского муниципального района Саратовской области |
| **Участники муниципальной программы** | Образовательные учреждения Ивантеевского муниципального района, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования |
| **Цели и задачи** | **Цели:**  обеспечение доступности и вариативности качественных образовательных услуг с учетом современных вызовов к системе дошкольного образования;  обеспечение системы образования квалифицированными педагогическими кадрами;  **Задачи:**  Повышение качества образования и востребованности образовательных услуг;  повышение качества образования;  повышение квалификации педагогических кадров;  проведение профессиональных конкурсов для педагогов;  повышение реальногодохода работников муниципальных учреждений и соблюдение федерального законодательства в сфере трудовых отношений  Обеспечение безопасной и комфортной среды для детей в дошкольной учреждении |
| **Целевые индикаторы и показатели** | Удельный вес детей дошкольного возраста, имеющих возможность получать услуги дошкольного образования, от общего количества детей в возрасте от 1 до 7 лет (%) - 100(%);  Доля педагогов, имеющих квалификационную категорию;  Доля муниципальных образовательных учреждений, в которых проведены мероприятия, направленные на устранение нарушений, выявленных органами государственного надзора в результате проверок в муниципальных общеобразовательных учреждениях, в текущем году, от общего количества муниципальных общеобразовательных учреждений, в которых запланированы мероприятия, направленные на устранение нарушений, выявленных органами государственного надзора в результате проверок в муниципальных общеобразовательных учреждениях, в текущем году;  Количество работников, получающих заработную плату ниже уровня прожиточного минимума  Доля учреждений дошкольного образования, в которых создана безопасная и комфортная среда для воспитания и развития детей |
| **Ожидаемые конечные результаты реализации** | Распространение передового педагогического опыта через проведение конкурсов «Воспитатель года»;  повышение качества дошкольного образования;  Удовлетворённость родителей качеством предоставленных услуг;  Приведение условий организации образовательного процесса в соответствие требованиям федеральных государственных образовательных стандартов  Повышение реальногодохода работников муниципальных учреждений и соблюдение федерального законодательства в сфере трудовых отношений. |
| **Этапы и сроки реализации** | 2020-2024 годы |
| **Объемы финансового обеспечения (с разбивкой по годам)** | Общий объем средств необходимых для реализации подпрограммы в 2020-2024 годах составляет  ***284 874*т**ыс. руб., в том числе:.  в 2020 году – **56 184,10** тыс. руб.  Областной бюджет –42 238,8тыс.руб.  Федеральный бюджет – 0 тыс. руб.  Местный бюджет –10 438,3тыс.руб.  Внебюджетные источники-3507,0 тыс. руб.  В 2021 году – **60 709,0**тыс.руб.  Областной бюджет –38 619,5тыс.руб.  Федеральный бюджет- 0 тыс.руб.  Местный бюджет –17 550,2тыс.руб.  Внебюджетные источники – 4 539,3. руб.  в 2022 году – **64 130,5**тыс. руб.  Областной бюджет – 41 314,2тыс.руб.  Федеральный бюджет – 0 тыс.руб.  Местный бюджет –18 050,0тыс.руб.  Внебюджетные источники – 4 766,3 тыс. руб.  в 2023 году – **53 150,0**тыс. руб.  Областной бюджет – 41 720,4тыс.руб.  Федеральный бюджет – тыс.руб.  Местный бюджет – 6 425,0тыс.руб.  Внебюджетные источники – 5004,6 тыс. руб.  в 2024 году – **50 700,4**тыс. руб.  Областной бюджет – 41 720,4тыс.руб.  Федеральный бюджет – тыс.руб.  Местный бюджет – 3 725,0 тыс.руб.  Внебюджетные источники – 5255,0 тыс. руб. |
| **Система организации контроля за исполнением Программы** | Контроль за исполнением Программы осуществляется управлением образования района совместно с финансовым управлением. |

# 

# **2. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем и прогноз ее развития, а также обоснование включения в муниципальную программу**

Подпрограмма "Развитие дошкольного образования" муниципальной программы "Развитие образования Ивантеевского района " (далее - подпрограмма) разработана с целью обеспечения доступности дошкольного образования - конституционного права граждан области. Первой национальной целью в Указе Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (в ред. Указа Президента Российской Федерации от 19.07.2018 № 444) объявлено «обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования». Приоритетными направлениями государственной политики в сфере образования, нацеленными на решение актуальных задач по всем уровням образования, станет обеспечение доступности образования, в том числе в дошкольного.

В районе функционирует 13 учреждений, оказывающих услуги дошкольного образования, в том числе: 1- центр развития ребёнка , 3- детских сада, 9 – структурных подразделений школ. Дошкольные образовательные организации посещают 676 ребёнка в возрасте от 1,5 до 6,5 лет, что составляет 93%. Охват детей в возрасте от 3 до 7 лет составляет 100%, в возрасте от 1,5 до 3 лет - 58%. Очередности нет. Предприняты меры к созданию условий для получения образования детям дошкольного возраста с ОВЗ. Функционируют 3 группы компенсирующей и комбинированной направленности (для детей с нарушением речи) в МДОУ «ЦРР- детский сад «Колосок» иМДОУ «Детский сад «Дюймовочка», .

42% детей от 1,5 до 3-х лет не посещают дошкольные учреждения, получают дошкольное образование в семейной форме. Для помощи таким детям и семьям на базе 2-х учреждений: МДОУ «ЦРР- детский сад «Колосок» и МДОУ «Детский сад «Дюймовочка», МДОУ «Детский сад «Солнышко» созданы три консультационных центра.Дошкольные учреждения района - неоднократные победители и призёры региональных и всероссийских конкурсов.

Вместе с тем существует проблемы, которые необходимо решить в рамках Подпрограммы.

Недостаточно качественный состав и компетенции педагогических кадров;

не соответствующее современным требованиям качество инфраструктуры дошкольных образовательных учреждений; необходимо благоустройство территории детских садов, требует обновления развивающая среда в дошкольных учреждениях

недостаточные условия для предоставления услуг дошкольного образования детям с ограниченными возможностями здоровья.

Отсутствие эффективных мер по решению этих проблем может вести к возникновению следующих рисков:

ограничение доступа к качественным услугам дошкольного образования;

неудовлетворенность населения качеством образовательных услуг.

# 3**. Задачи, целевые показатели, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков реализации подпрограммы, а также этапов реализации подпрограммы**

**Главной целью** подпрограммы является обеспечение государственных гарантий на получение дошкольного образования и повышение качества образовательных услуг, предоставляемых населению системой дошкольного образования.

**Цели**:

обеспечение доступности и вариативности качественных образовательных услуг с учетом современных вызовов к системе дошкольного образования;

обеспечение высокого качества российского образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития российского общества и экономики;

обеспечение системы образования квалифицированными педагогическими кадрами;

**Задачи:**

Развитие системы оценки качества образования и востребованности образовательных услуг;

повышение качества образования;

повышение квалификации педагогических кадров;

проведение профессиональных конкурсов для педагогов;

повышение реальногодохода работников муниципальных учреждений и соблюдение федерального законодательства в сфере трудовых отношений

обеспечение безопасной и комфортной среды для детей в дошкольной учреждении

**Срок реализации подпрограммы** - 2020-2023 годы

# **3. Характеристика мер государственного регулирования**

Применение мер государственного регулирования в рамках подпрограммы не предусмотрено.

# **4. Характеристика мер правового регулирования**

С целью реализации основных мероприятий подпрограммы, планируется разработка и утверждение нормативных правовых актов, связанных с:

внедрением федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования;

проведением мониторингов дошкольного образования;

проведением конкурсов в рамках подпрограммы;

# 5. **Обоснование объема финансового обеспечения, необходимого для реализации подпрограммы**

Общий объем финансового обеспечения мероприятий подпрограммы составляет

***284 874***тыс. рублей, из них:

2020 год – 56 184,1тыс. руб.

2021 год – 60 709,0тыс. руб.

2022 год – 64 130,5 тыс. руб.

2023 год – 53 150,0 тыс. руб.

2024 год – 50 700,4 тыс. руб.

# **6. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы**

К основным рискам реализации подпрограммы относятся:

финансово-экономические риски - недофинансирование мероприятий подпрограммы;

нормативные правовые риски - непринятие или несвоевременное принятие необходимых нормативных актов, влияющих на мероприятия подпрограммы;

организационные и управленческие риски - недостаточная проработка вопросов, решаемых в рамках подпрограммы, недостаточная подготовка управленческого потенциала, отставание от сроков реализации мероприятий;

социальные риски, связанные с неприятием населением мероприятий подпрограммы.

Финансово-экономические риски связаны с возможным недофинансированием ряда мероприятий, в которых предполагается софинансирование деятельности по достижению целей подпрограммы.

Минимизация этих рисков возможна через заключение договоров о реализации мероприятий, направленных на достижение целей программы, через институционализацию механизмов софинансирования.

Устранение (минимизация) нормативных рисков связано с качеством планирования реализации подпрограммы, обеспечением мониторинга ее реализации и оперативного внесения необходимых изменений.

Ошибочная организационная схема и слабый управленческий потенциал (в том числе недостаточный уровень квалификации) могут приводить к неэффективному управлению процессом реализации подпрограммы, несогласованности действий основного исполнителя и участников подпрограммы, низкому качеству реализации программных мероприятий на муниципальном уровне и уровне образовательных организаций.

Важным средством снижения рисков является проведение аттестации и переподготовка управленческих кадров системы образования, а также опережающая разработка инструментов мониторинга до начала реализации подпрограммы.

Социальные риски могут реализоваться в сопротивлении общественности осуществляемым изменениям, связанном с недостаточным освещением в средствах массовой информации целей, задач и планируемых в рамках подпрограммы результатов, с ошибками в реализации мероприятий подпрограммы, с планированием, недостаточно учитывающим социальные последствия. Минимизация названных рисков возможна за счет обеспечения широкого привлечения общественности к обсуждению целей, задач и механизмов развития образования, а также публичного освещения хода и результатов реализации подпрограммы.

В связи со значительным разнообразием природы рисков, объектов рисков, их специфики, характерной для сферы дошкольного образования, комплексностью целей подпрограммы, на достижение которых риски могут оказать свое влияние, комплексным влиянием социально-экономических, внешнеэкономических факторов на достижение результата реализации подпрограммы, количественная оценка факторов рисков невозможна.

**Верно: управляющая делами**

**администрации Ивантеевского**

**муниципального района А.М.Грачева**

Приложение №3

к постановлению администрации

Ивантеевского муниципального района

«Об утверждении муниципальной программы

Развитие образования Ивантеевского муниципального

Саратовской области» от 21.10.2022 № 473

**Подпрограмма 2. Развитие системы общего образования**

# **Паспорт подпрограммы**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование мероприятия** | Развитие системы общего образования |
| **Ответственный исполнитель подпрограммы** | Управление образованием администрации Ивантеевского муниципального района Саратовской области |
| **Участники подпрограммы** | Общеобразовательные учреждения Ивантеевского муниципального района |
| **Цели и задачи** | **Цель:**  Обеспечение доступности качественного образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития общества и экономики  **Задачи:**  Совершенствование системы начального общего, основного общего, среднего общего , обеспечивающей равную доступность и современное качество учебных результатов;  Создание в образовательных учреждениях условий, обеспечивающих безопасность, сохранение и укрепление здоровья участников образовательного процесса, формирование их здорового образа жизни и приобретение позитивного социального опыта;  Создание условий для проявления способностей одаренными детьми;  повышение квалификации педагогических кадров;  Формирование у детей и молодежи патриотического сознания;  Проведение профессиональных конкурсов для педагогов;  Повышение реальногодохода работников муниципальных учреждений и соблюдение федерального законодательства в сфере трудовых отношений;  Создание системы технических мер финансово-экономического и организационного механизмов энергосбережения для обеспечения на этой основе перехода образовательных учреждений Ивантеевского муниципального района Саратовской области на энергосберегающий путь развития.  Благоустройство территорий общеобразовательных учреждений |
| **Целевые индикаторы и показатели** | доля потребителей (обучающихся, их родителей (законных представителей)), удовлетворенных качеством и доступностью услуги 100%;  удельный вес учащихся занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время в сельских общеобразовательных учреждениях до 90% в 2023 году;  охват 100% обучающихся, получающих начальное общее образование, полноценным горячим питанием в соответствии с требованием СанПиН;  обновление материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в год не менее чем в 1 общеобразовательном учреждении;  обновление материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей ( «Точка роста») не менее , чем в 1 общеобразовательных учреждениях;  доля образовательных организаций, обеспеченных Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 50 Мб/c , расположенных в сельской местности , а также гарантированным Интернет-трафиком (2023год-100%);  количество работников получающих заработную плату ниже уровня прожиточного минимума  сокращение потребления ТЭР 130,4тыс. руб. в 2020  сокращение потребления ТЭР 135,6 тыс.руб. в 2021 году.  сокращение потребления ТЭР 140,0 тыс.руб.в 2022году.  благоустройство территорий не менее чем в 1 общеобразовательной организации в год.  доля МОУ, вкоторых проведены мероприятия, направленные на обеспечение условий для реализации мероприятий по модернизации школьных систем образования (капитальный ремонт) |
| **Ожидаемые конечные результаты реализации** | повышение качества и доступности общего образования;  распространение передового педагогического опыта через проведение 3 конкурсов различной направленности среди педагогических коллективов образовательных учреждений района; повышение количества учащихся-победителей региональных конкурсов и олимпиад;  приведение условий организации образовательного процесса в соответствие требованиям федеральных государственных образовательных стандартов;  не менее чем в 1 общеобразовательном учреждении ежегодно обновлена материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в год;  не менее, чем в 1 общеобразовательном учреждении обновлена материально-технической база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей ( «Точка роста»);  обеспечение 100% обучающихся, получающих начальное общее образование, полноценным горячим питанием в соответствии с требованием СанПиН;  повышение до 90% удельного веса учащихся занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время в сельских общеобразовательных учреждениях;  обновление информационно-коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров, создания федеральной цифровой платформы в 100% общеобразовательных учреждений  сокращение потребления ТЭР объектами образовательных учреждений за счет применения современного энергоэффективного оборудования, экономический эффект в 2020 - 130,4 тыс.руб., в 2021 году 135,6 тыс.руб.в 2022 году 140,6 тыс.руб.  повышение реальногодохода работников муниципальных учреждений и соблюдение федерального законодательства в сфере трудовых отношений;  обеспечение условий для реализации мероприятий, направленных на обеспечение условий для реализации мероприятий по модернизации школьных систем образования (проведение капитального ремонта)  не менее в 50% общеобразовательных учреждений |
| **Этапы и сроки реализации** | 2020-2024годы |
| **Объемы финансового обеспечения (с разбивкой по годам)** | Общий объем средств необходимых для реализации подпрограммы в 2020-2024 годах составляет  ***1 253 590,6***тыс.рублей, в том числе:  **в 2020 году – 219 420,2** тыс. руб.;  Федеральный бюджет -8419,7 тыс. руб.  Областной бюджет –186 679,1 тыс. руб.  Местный бюджет – 21 192,8 тыс. руб.  Внебюджетные источники –3 128,6 тыс. руб.  **в 2021 году – 235 231,3**тыс. руб.;  Областной бюджет –185 096 ,8 тыс. руб.  Федеральный бюджет -21 498,8 тыс. руб.  Местный бюджет –25 483,6 тыс. руб.  Внебюджетные источники –3 151,8 тыс. руб.  **в 2022 году – 317 186,4** тыс. руб.  Областной бюджет -218 279,8 тыс. руб.  Федеральный бюджет- 61 889,0 тыс. руб.  Местный бюджет – 33 867,6 тыс.руб.  Внебюджетные источники –3 150,0 тыс. руб.  **в 2023 году – 248 155,0** тыс. руб.  Областной бюджет – 199 584,2 тыс. руб.  Федеральный бюджет – 36 329,8 тыс. руб.  Местный бюджет – 8 986,0 тыс. руб.  Внебюджетные источники – 3 255,0 тыс. руб.  **в 2024 году – 233 598,0** тыс. руб.  Областной бюджет -202 210,2 тыс. руб.  Федеральный бюджет – 17 930,9тыс. руб.  Местный бюджет – 10 039,1 тыс. руб.  Внебюджетные источники – 3 417,8 тыс. руб. |
| **Система организации контроля за исполнением Программы** | Контроль за исполнением Программы осуществляется управлением образования района совместно с финансовым управлением. |

# **2 . Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем и прогноз ее развития, а также обоснование включения в муниципальную программу**

Первой национальной целью в Указе Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (в ред. Указа Президента Российской Федерации от 19.07.2018 № 444) объявлено «обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования». Приоритетными направлениями государственной политики в сфере образования, нацеленными на решение актуальных задач по всем уровням образования, станут:

 Обеспечение доступности образования;

 Обновление содержания образования и повышение качества образования на разных уровнях, использование в этих целях независимых процедур оценки качества образования и качества предоставления услуг;

 Создание условий для адаптации детей к современным условиям жизни;

 Создание условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся, формирование здорового образа жизни;

 Внедрение программ дистанционного обучения, цифровых и электронных средств обучения;

 Предоставление обучающимся условий для обучения с учетом особенностей их психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение социально-педагогической и психологической помощи;

 Рост эффективности использования материально-технической базы образовательных учреждений;

 В 2021-2022  учебном году в общеобразовательных учреждениях Ивантеевского района обучается  1535 учащихся, 141 классов - комплектов; средняя наполняемость классов 10,9 учащихся. Запоследние 5 лет удельный вес обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам, возрос в 5,7 раза и составил 100%.

В районе создана система независимой оценки качества образования. По итогам государственных экзаменов все выпускники 9 и 11 классов получили аттестаты. **10** обучающихся получили федеральные медали «За успехи в учении» и **6** муниципальных (серебряных).

Уделяется внимание охране и укреплению здоровья детей. В 100% общеобразовательных учреждений обеспечена возможность пользоваться современными столовыми Охват горячим питанием составляет 97,9% учащихся, а в ГПД – 100%. 48,3%. учащихся пользуются льготным питанием. Все обучающиеся начальной школы получали бесплатное молоко. В соответствии с поручением Президента России Владимира Путина бесплатное качественное горячее питание с 1 сентября 2020 года предоставлено обучающимся младшим классов

В образовательных учреждениях работают 298 педагогических работников. 74 % имеют высшую и первую квалификационные категории, 60,4 % - высшее образование, 19 учителей получили гранты в рамках конкурсов приоритетного национального проекта «Образование», 22% молодые педагоги до 35 лет. Профессиональные конкурсы способствуют повышению профессионального мастерства педагогических работников. Ежегодно проводятся 3 муниципальных конкурса и обеспечивается участие в региональных конкурсах.

Уделяется первостепенное внимание патриотическому воспитанию детей и молодёжи. На базе образовательных учреждений Ивантеевского района действуют 13 школьных детских организаций со 100% охватом обучающихся. Проводится большое количество мероприятий школьного уровня по гражданскому и патриотическому воспитанию, общий охват в которых – до 90% школьников. Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство озвучил президент РФ В.В. Путин в ходе своего ежегодного послания Федеральному собранию 15.01.2020года.

Переход на обучение по общеобразовательным программам, соответствующим требованиям федеральных государственных образовательных стандартов, 100 процентов обучающихся 1-11 классов требует создания совершенствования кадрового потенциала ОУ, что необходимо решить в рамках Программы. Здания 70% образовательных учреждений построены 35-55 лет назад, постепенно ветшают и требуют постоянного вложения средств в капитальный и косметический ремонт. Требуют ремонта спортивные залы, необходимо развивать инфраструктуру спортивных площадок, пришкольных территорий. Проблема обеспечения безопасности пребывания детей в образовательных учреждениях должна быть на первом месте, на данные цели должны быть предусмотрены средства.

Применение программно-целевого метода в решении вышеперечисленных проблем необходимо для установления единых подходов к развитию системы дошкольного и общего образования воспитанников и обучающихся.

Решение поставленного комплекса проблем в рамках муниципальной программы позволит:

- обеспечить адресность, последовательность и контроль инвестирования бюджетных средств в муниципальную систему дошкольного, общего и дополнительного образования воспитанников и обучающихся;

- выявить круг приоритетных объектов и субъектов целевого инвестирования.

# **3 . Задачи, целевые показатели, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков реализации подпрограммы, а также этапов реализации подпрограммы**

**Цель:**

Обеспечение доступности качественного образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития общества и экономики

**Задачи:**

Совершенствование системы начального общего, основного общего, среднего общего , обеспечивающей равную доступность и современное качество учебных результатов;

Создание в образовательных учреждениях условий, обеспечивающих безопасность, сохранение и укрепление здоровья участников образовательного процесса, формирование их здорового образа жизни и приобретение позитивного социального опыта;

Создание условий для проявления способностей одаренными детьми;

повышение квалификации педагогических кадров;

Формирование у детей и молодежи патриотического сознания;

Проведение профессиональных конкурсов для педагогов;

Повышение реальногодохода работников муниципальных учреждений и соблюдение федерального законодательства в сфере трудовых отношений;

Создание системы технических мер финансово-экономического и организационного механизмов энергосбережения для обеспечения на этой основе перехода образовательных учреждений Ивантеевского муниципального района Саратовской области на энергосберегающий путь развития.

Благоустройство территорий общеобразовательных учреждений

**Целевые показатели Подпрограммы:**

доля потребителей (обучающихся, их родителей (законных представителей)), удовлетворенных качеством и доступностью услуги 100%;удельный вес учащихся занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время в сельских общеобразовательных учреждениях до 90% в 2022 году;

обновление материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в год не менее чем в 1 общеобразовательном учреждении;

обновление материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей ( «Точка роста») не менее , чем в 1 общеобразовательных учреждениях;

Доля образовательных организаций, обеспеченных Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 50 Мб/c , расположенных в сельской местности , а также гарантированным Интернет-трафиком (2022год-100%);

охват 100% обучающихся, получающих начальное общее образование, полноценным горячим питанием в соответствии с требованием СанПиН;

доля муниципальных образовательных учреждений, в которых проведены мероприятия, направленные на устранение нарушений, выявленных органами государственного надзора в результате проверок в муниципальных общеобразовательных учреждениях, в текущем году, от общего количества муниципальных общеобразовательных учреждений, в которых запланированы мероприятия, направленные на устранение нарушений, выявленных органами государственного надзора в результате проверок в муниципальных общеобразовательных учреждениях, в текущем году.

Количество работников получающих заработную плату ниже уровня прожиточного минимума

сокращение потребления ТЭР 130,4 тыс. руб. в 2020

сокращение потребления ТЭР 135,6 тыс.Руб. в 2021 году.

сокращение потребления ТЭР 140,0 тыс.руб. в 2022году.

Благоустройство территорий не менее чем в 1 общеобразовательной организации в год.

**Конечные результаты реализации Подпрограммы**

* повышение качества и доступности общего образования;
* распространение передового педагогического опыта через проведение 3 конкурсов различной направленности среди педагогических коллективов образовательных учреждений района;
* повышение количества учащихся-победителей региональных конкурсов и олимпиад
* приведение условий организации образовательного процесса в соответствие требованиям федеральных государственных образовательных стандартов;
* не менее чем в 1 общеобразовательном учреждении ежегодно обновлена материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в год;
* не менее, чем в 1 общеобразовательном учреждении обновлена материально-технической база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей ( «Точка роста»);
* обеспечение 100% обучающихся, получающих начальное общее образование, полноценным горячим питанием в соответствии с требованием СанПиН;
* до 90% повысился удельный вес учащихся занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время в сельских общеобразовательных учреждениях;
* обновление информационно-коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров, создания федеральной цифровой платформы в 100% общеобразовательных учреждений
* сокращение потребления ТЭР объектами образовательных учреждений за счет применения современного энергоэффективного оборудования, экономический эффект в 2020 - 130,4 тыс. руб., в 2021 году 135,6 тыс.руб., в 2022 году 140,6 тыс.руб.
* повышение реальногодохода работников муниципальных учреждений и соблюдение федерального законодательства в сфере трудовых отношений.
* не менее чем в 1 общеобразовательной организации в год проведено благоустройство школьной территории.

**Срок реализации подпрограммы** – 2020-2024 годы.

# **Характеристика мер государственного регулирования**

Применение мер государственного регулирования в рамках подпрограммы не предусмотрено.

# **4. Характеристика мер правового регулирования**

С целью реализации основных мероприятий подпрограммы, планируется разработка и утверждение нормативных правовых актов, связанных с:

внедрением федерального государственного образовательного стандарта основного и среднего общего образования;

проведением мониторингов качества общего образования;

изучением мнения родителей.

# 5. **Обоснование объема финансового обеспечения, необходимого для реализации подпрограммы**

Общий объем финансового обеспечения мероприятий подпрограммы составляет ***1 253 590,6***руб. из них:

2020 год - 219 420,2тыс. руб.

2021 год -235  231,0тыс. руб.

2022 год - 317 186,4тыс. руб.

2023 год - 248 155,0тыс. руб.

2024 год - 233 598,0тыс. руб.

# **6. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы**

К основным рискам реализации подпрограммы относятся:

финансово-экономические риски – недофинансирование мероприятий подпрограммы;

нормативные правовые риски – непринятие или несвоевременное принятие необходимых нормативных актов, влияющих на мероприятия подпрограммы;

организационные и управленческие риски – недостаточная проработка вопросов, решаемых в рамках подпрограммы, недостаточная подготовка управленческого потенциала, отставание от сроков реализации мероприятий;

социальные риски, связанные с неприятием населением мероприятий подпрограммы.

Финансово-экономические риски связаны с возможным недофинансированием ряда мероприятий, в которых предполагается софинансирование деятельности по достижению целей подпрограммы.

Минимизация этих рисков возможна через заключение договоров о реализации мероприятий, направленных на достижение целей программы, через институционализацию механизмов софинансирования.

Устранение (минимизация) нормативных рисков связано с качеством планирования реализации подпрограммы, обеспечением мониторинга ее реализации и оперативного внесения необходимых изменений.

Ошибочная организационная схема и слабый управленческий потенциал (в том числе недостаточный уровень квалификации) могут приводить к неэффективному управлению процессом реализации подпрограммы, несогласованности действий основного исполнителя и участников подпрограммы, низкому качеству реализации программных мероприятий на муниципальном уровне и уровне образовательных организаций.

Важным средством снижения рисков является проведение аттестации и переподготовка управленческих кадров системы образования, а также опережающая разработка инструментов мониторинга до начала реализации подпрограммы.Социальные риски могут реализоваться в сопротивлении общественности осуществляемым изменениям, связанном с недостаточным освещением в средствах массовой информации целей, задач и планируемых в рамках подпрограммы результатов, с ошибками в реализации мероприятий подпрограммы, с планированием, недостаточно учитывающим социальные последствия. Минимизация названных рисков возможна за счет обеспечения широкого привлечения общественности к обсуждению целей, задач и механизмов развития образования, а также публичного освещения хода и результатов реализации подпрограммы.В связи со значительным разнообразием природы рисков, объектов рисков, их специфики, характерной для сферы дошкольного образования, комплексностью целей подпрограммы, на достижение которых риски могут оказать свое влияние, комплексным влиянием социально-экономических, внешнеэкономических факторов на достижение результата реализации подпрограммы, количественная оценка факторов рисков невозможна.

**Верно: управляющая делами**

**администрации Ивантеевского**

**муниципального района А.М. Грачева**

Приложение №4

к постановлению администрации

Ивантеевского муниципального района

«Об утверждении муниципальной программы

Развитие образования Ивантеевского муниципального

Саратовской области» от 21.10.2022 № 423

**Подпрограмма 2. Развитие системы дополнительного образования**

1. **Паспорт подпрограммы**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование Подпрограммы** | Развитие системы дополнительного образования |
| **Ответственный исполнитель подпрограммы** | Управление образованием администрации Ивантеевского муниципального района Саратовской области |
| **Участники подпрограммы** | Образовательные учреждения Ивантеевского муниципального района, реализующие дополнительные общеобразовательные программы |
| **Цели и задачи** | **Цель:**  обеспечение высокого качества российского образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития российского общества и экономики;  **Задачи:**  повышение качества дополнительного образования;  развитие физкультуры и спорта;  внедрение персонифицированного финансирования дополнительного образования;  повышение реальногодохода работников муниципальных учреждений и соблюдение федерального законодательства в сфере трудовых отношений; |
| **Целевые индикаторы и показатели** | Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образованием за счёт бюджетных средств (100%);  Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификата персонифицированного финансирования (10%);  количество работников получающих заработную плату ниже уровня прожиточного минимума  достижение целевых показателей «дорожной карты» - повышение оплаты труда педагогов учреждений дополнительного образования детей до уровня среднемесячной заработной платы учителей по области; |
| **Ожидаемые конечные результаты реализации** | 100% детей в возрасте 5-18 лет, получают дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образованием за счёт бюджетных средств.  100% детей в возрасте от 5 до 18 лет, используют сертификаты дополнительного образования в статусе сертификата персонифицированного финансирования (10%);  повышение реальногодохода работников муниципальных учреждений и соблюдение федерального законодательства в сфере трудовых отношений. |
| **Этапы и сроки реализации** | 2020-2024 годы |
| **Объемы финансового обеспечения (с разбивкой по годам)** | Общий объем средств необходимых для реализации подпрограммы в 2020-2024 годах составляет ***58 400,9***тыс. рублей, в том числе:  **в 2020 году –14 152,5 тыс. руб.;**  Федеральный бюджет -0 тыс. руб.  Областной бюджет –3 508,7 тыс. руб.  Местный бюджет – 10 472,3тыс. руб.  Внебюджетные источники – 171,5 тыс. руб.  **в 2021 году – 14 829,6 тыс. руб.;**  Областной бюджет – 2 051,8тыс. руб.  Местный бюджет –12 145,8 тыс. руб.  Внебюджетные источники – 632,0тыс. руб.  **в 2022 году – 17 670,8 тыс. руб.**  Областной бюджет -2 760,0 тыс.руб.  Федеральный бюджет – 0 тыс. руб.  Местный бюджет – 14 195,8 тыс. руб.  Внебюджетные источники –715,0 тыс. руб.  **в 2023 году – 5 804,0тыс. руб.**  Областной бюджет – 0 тыс. руб.  Федеральный бюджет – 0тыс. руб.  Местный бюджет – 5 104,0 тыс. руб.  Внебюджетные источники –700,0 тыс. руб.  **в 2024 году – 5 944,0тыс. руб.**  Областной бюджет - 0 тыс. руб.  Федеральный бюджет – 0тыс. руб.  Местный бюджет – 5 104,0 тыс. руб.  Внебюджетные источники –840,0 тыс. руб. |
| **Система организации контроля за исполнением Программы** | Контроль за исполнением Программы осуществляется управлением образования района совместно с финансовым управлением. |

**2 . Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем и прогноз ее развития, а также обоснование включения в муниципальную программу**

Развитию интеллектуальных и творческих способностей у учащихся способствуют организации дополнительного образования. В соответствии с федеральной «Концепцией развития дополнительного образования детей» Утвержденной распоряжением Правительства РФ №1726-р от 04.09.2019 г. охват детей дополнительным образованием в районе ежегодно увеличивается и составляет – 78,5 % :учреждения дополнительного образования- 521 чел., общеобразовательные учреждения- 854 чел., дошкольные образовательные учреждения – 122 чел., детская школа искусств – 69 чел. Всего – 1566 детей охвачены дополнительными программами. Реализуются дополнительные образовательные программы физкультурно-спортивной, художественно-эстетической и туристско-краеведческой направленности

За учебный год обучающиеся МУДО ДДТ Ивантеевского района, участвуя в областных и районных конкурсах заняли 45 призовых мест, обучающиеся МУДО «ЦДО Ивантеевского района», приняли участие в 52 мероприятиях различного уровня и завоевали 65 первых, 71 – второе, 72 – третьих места.

Вместе с тем, недостаточными темпами идёт реализации дополнительных программ технической направленности

В соответствии с общими приоритетными направлениями совершенствования системы дополнительного образования в Российской Федерации, закрепленными, в частности, Концепцией развития дополнительного образования детей в Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 №1726-р, Федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 №1642, Национальной стратегией действий в интересах детей на 2012-2017 годы, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 01.06.2012 №761, в целях обеспечения равной доступности качественного дополнительного образования для детей в Ивантеевском муниципальном районе должна быть реализована система персонифицированного финансирования дополнительного образования, подразумевающая предоставление детям именных сертификатов дополнительного образования. Реализуемый финансово-экономический механизм позволяет всем организациям, в том числе не являющимся муниципальными учреждениями, имеющим лицензию на ведение образовательной деятельности, получить равный доступ к бюджетному финансированию. Решение данных проблем в рамках муниципальной программы позволит:

- обеспечить адресность, последовательность и контроль инвестирования бюджетных средств в муниципальную систему дошкольного, общего и дополнительного образования воспитанников и обучающихся;

- выявить круг приоритетных объектов и субъектов целевого инвестирования.

Соответственно, Управление образованием, реализуя Подпрограмму в роли адресного и системного инвестора, осуществит целенаправленное вложение средств в повышение доступного качественного дошкольного, общего образования и воспитании.

**3 . Задачи, целевые показатели, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков реализации подпрограммы, а также этапов реализации подпрограммы**

**Цели:**

обеспечение высокого качества российского образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития российского общества и экономики;

развитие системы патриотического воспитания детей и молодежи;

**Задачи:**

повышение качества дополнительного образования;

развитие физкультуры и спорта;

внедрение персонифицированного финансирования дополнительного образования;

повышение реальногодохода работников муниципальных учреждений и соблюдение федерального законодательства в сфере трудовых отношений;

**Целевые показатели Подпрограммы**

Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образованием за счёт бюджетных средств (100%);

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификата персонифицированного финансирования (10%);

достижение целевых показателей «дорожной карты» - повышение оплаты труда педагогов учреждений дополнительного образования детей до уровня среднемесячной заработной платы учителей по области;

количество работников получающих заработную плату ниже уровня прожиточного минимума

**Конечные результаты реализации Подпрограммы**

* 100% детей в возрасте 5-18 лет, получают дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образованием за счёт бюджетных средств.
* 100% детей в возрасте от 5 до 18 лет, используют сертификаты дополнительного образования в статусе сертификата персонифицированного финансирования (100%);
* охват детей, занимающихся по дополнительным образовательным программам научно-технической направленности повышается; удовлетворённость родителей качеством предоставленных услуг 95%.
* повышение реальногодохода работников муниципальных учреждений и соблюдение федерального законодательства в сфере трудовых отношений.

**Срок реализации подпрограммы** – 2020-20224 годы.

1. **Характеристика мер государственного регулирования**

Применение мер государственного регулирования в рамках подпрограммы не предусмотрено.

**4. Характеристика мер правового регулирования**

С целью реализации основных мероприятий подпрограммы, планируется разработка и утверждение нормативных правовых актов, связанных с:

внедрением федерального государственного образовательного стандарта основного и среднего общего образования ;

проведением мониторингов общего и дополнительного образования;

проведением конкурсов в рамках подпрограммы;

5. **Обоснование объема финансового обеспечения, необходимого для реализации подпрограммы**

Общий объем финансового обеспечения мероприятий подпрограммы составляет ***58 400,9***  тыс. рублей, из них:

2020 год - 14 152,5 тыс. руб.

2021 год – 14 829,6 тыс. руб.

2022 год –17 670,8 тыс.руб.

2023 год – 5 804,0 тыс. руб.

2024 год – 5 944,0 тыс. руб..

**6. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы**

К основным рискам реализации подпрограммы относятся:

финансово-экономические риски – недофинансирование мероприятий подпрограммы;

нормативные правовые риски – непринятие или несвоевременное принятие необходимых нормативных актов, влияющих на мероприятия подпрограммы;

организационные и управленческие риски – недостаточная проработка вопросов, решаемых в рамках подпрограммы, недостаточная подготовка управленческого потенциала, отставание от сроков реализации мероприятий;

социальные риски, связанные с неприятием населением мероприятий подпрограммы.

Финансово-экономические риски связаны с возможным недофинансированием ряда мероприятий, в которых предполагается софинансирование деятельности по достижению целей подпрограммы.

Минимизация этих рисков возможна через заключение договоров о реализации мероприятий, направленных на достижение целей программы, через институционализацию механизмов софинансирования.

Устранение (минимизация) нормативных рисков связано с качеством планирования реализации подпрограммы, обеспечением мониторинга ее реализации и оперативного внесения необходимых изменений.

Ошибочная организационная схема и слабый управленческий потенциал (в том числе недостаточный уровень квалификации) могут приводить к неэффективному управлению процессом реализации подпрограммы, несогласованности действий основного исполнителя и участников подпрограммы, низкому качеству реализации программных мероприятий на муниципальном уровне и уровне образовательных организаций.

Важным средством снижения рисков является проведение аттестации и переподготовка управленческих кадров системы образования, а также опережающая разработка инструментов мониторинга до начала реализации подпрограммы. Социальные риски могут реализоваться в сопротивлении общественности осуществляемым изменениям, связанном с недостаточным освещением в средствах массовой информации целей, задач и планируемых в рамках подпрограммы результатов, с ошибками в реализации мероприятий подпрограммы, с планированием, недостаточно учитывающим социальные последствия. Минимизация названных рисков возможна за счет обеспечения широкого привлечения общественности к обсуждению целей, задач и механизмов развития образования, а также публичного освещения хода и результатов реализации подпрограммы. В связи со значительным разнообразием природы рисков, объектов рисков, их специфики, характерной для сферы дошкольного образования, комплексностью целей подпрограммы, на достижение которых риски могут оказать свое влияние, комплексным влиянием социально-экономических, внешнеэкономических факторов на достижение результата реализации подпрограммы, количественная оценка факторов рисков невозможна.

**Верно: управляющая делами**

**администрации Ивантеевского**

**муниципального района А.М.Грачева**

Приложение №5

к постановлению администрации

Ивантеевского муниципального района

«Об утверждении муниципальной программы

Развитие образования Ивантеевского муниципального

Саратовской области» от 21.10.2022 № 424

**Подпрограмма 4. Ресурсное обеспечение образовательных учреждений**

1. **Паспорт подпрограммы**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование Подпрограммы** | Ресурсное обеспечение образовательных учреждений |
| **Ответственный исполнитель подпрограммы** | Управление образованием администрации Ивантеевского муниципального района Саратовской области |
| **Участники подпрограммы** | Муниципальное учреждение «Ресурсный центр управления образованием администрации Ивантеевского муниципального района» |
| **Цели и задачи** | **Цели:**  обеспечение высокого качества российского образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития российского общества и экономики;  обеспечение системы образования квалифицированными педагогическими кадрами;  **Задачи:**  повышение качества общего и дополнительного образования;  повышение квалификации педагогических кадров.  Повышение реальногодохода работников муниципальных учреждений и соблюдение федерального законодательства в сфере трудовых отношений; |
| **Целевые индикаторы и показатели** | количество участников муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников, научных конференций, конкурсов, фестивалей, Интернет – марафонов, конкурса «Ученик года», соревнований  доля педагогических работников, принимающих участие в профессиональных конкурсах  количество работников получающих заработную плату ниже уровня прожиточного минимума |
| **Ожидаемые конечные результаты реализации** | распространение передового педагогического опыта через проведение 3 конкурсов различной направленности среди педагогических коллективов образовательных учреждений района;  повышение количества учащихся-победителей региональных конкурсов и олимпиад;  повышение реальногодохода работников муниципальных учреждений и соблюдение федерального законодательства в сфере трудовых отношений. |
| **Этапы и сроки реализации** | 2020 год |
| **Объемы финансового обеспечения (с разбивкой по годам)** | Общий объем средств необходимых для реализации подпрограммы в 2020 год составляет  **561,5** тыс. рублей, в том числе:  **в 2020 году –561,5** тыс. руб.;  Федеральный бюджет -0 тыс. руб.  Областной бюджет -440,3 тыс. руб.  Местный бюджет 121,2 тыс. руб.  Внебюджетные источники – 0 тыс. руб. |
| **Система организации контроля за исполнением Программы** | Контроль за исполнением Программы осуществляется управлением образования района совместно с финансовым управлением. |

**2 . Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем и прогноз ее развития, а также обоснование включения в муниципальную программу**

В целях информационно-методической поддержки образовательных учреждений района, совершенствования профессиональной квалификации педагогических работников и руководителей образовательных учреждений Ивантеевского муниципального района, проведения мероприятий для обучающихся гражданско-патриотической и интеллектуальной направленности, мониторинга в системе образования,реализации задач по обеспечению содержания зданий, сооружений, коммуникаций, их бесперебойного функционирования в течение учебного года функционирует Муниципальное учреждение «Ресурсный центр управления образованием администрации Ивантеевского муниципального района».

Выполнена задача организации профессиональной переподготовки учителей, работающих не по специальности. Педагоги являются призёрами и лауреатами региональных профессиональных конкурсов.Ведётся целенаправленная работа с одарёнными детьми.В школьном этапе олимпиады приняло участие 644 обучающихся, что составляет 64.4% от общего количества обучающихся в районе. В муниципальном этапе- 116 обучающихся. Победителями и призерами стали 19 чел.В научно-практических конференциях, сетевых олимпиадах, интеллектуальных конкурсах регионального, всероссийского, международного уровней приняло участие 1342 учащихся района. В районных и областных творческих конкурсах приняли участие свыше двухсот ребят. Только в регионе они заняли 80 призовых мест.

**3 . Задачи, целевые показатели, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков реализации подпрограммы, а также этапов реализации подпрограммы**

**Цели:**

обеспечение высокого качества российского образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития российского общества и экономики;

обеспечение системы образования квалифицированными педагогическими кадрами;

**Задачи:**

повышение качества общего и дополнительного образования;

повышение квалификации педагогических кадров.

Повышение реальногодохода работников муниципальных учреждений и соблюдение федерального законодательства в сфере трудовых отношений;

**Целевые показатели Подпрограммы**

количество участников муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников, научных конференций, конкурсов, фестивалей, Интернет – марафонов, конкурса «Ученик года», соревнований

доля педагогических работников, принимающих участие в профессиональных конкурсах

количество работников получающих заработную плату ниже уровня прожиточного минимума

**Конечные результаты реализации Подпрограммы**

* распространение передового педагогического опыта через проведение 3 конкурсов различной направленности среди педагогических коллективов образовательных учреждений района;
* повышение количества учащихся-победителей региональных конкурсов и олимпиад;
* повышение реальногодохода работников муниципальных учреждений и соблюдение федерального законодательства в сфере трудовых отношений;

**Срок реализации подпрограммы** – 2020-2024 годы.

1. **Характеристика мер государственного регулирования**

Применение мер государственного регулирования в рамках подпрограммы не предусмотрено.

**4. Характеристика мер правового регулирования**

С целью реализации основных мероприятий подпрограммы, планируется разработка и утверждение нормативных правовых актов, связанных с:

внедрением федерального государственного образовательного стандарта основного и среднего общего образования ;

проведением мониторингов общего и дополнительного образования;

проведением конкурсов в рамках подпрограммы;

5. **Обоснование объема финансового обеспечения, необходимого для реализации подпрограммы**

Общий объем финансового обеспечения мероприятий подпрограммы составляет 561,5 тысяч рублей, из них:

2020 год - 561,5 тыс. руб.

**6. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы**

К основным рискам реализации подпрограммы относятся:

финансово-экономические риски – недофинансирование мероприятий подпрограммы;

нормативные правовые риски – непринятие или несвоевременное принятие необходимых нормативных актов, влияющих на мероприятия подпрограммы;

организационные и управленческие риски – недостаточная проработка вопросов, решаемых в рамках подпрограммы, недостаточная подготовка управленческого потенциала, отставание от сроков реализации мероприятий;

социальные риски, связанные с неприятием населением мероприятий подпрограммы.

Финансово-экономические риски связаны с возможным недофинансированием ряда мероприятий, в которых предполагается софинансирование деятельности по достижению целей подпрограммы.

Минимизация этих рисков возможна через заключение договоров о реализации мероприятий, направленных на достижение целей программы, через институционализацию механизмов софинансирования.

Устранение (минимизация) нормативных рисков связано с качеством планирования реализации подпрограммы, обеспечением мониторинга ее реализации и оперативного внесения необходимых изменений.

Ошибочная организационная схема и слабый управленческий потенциал (в том числе недостаточный уровень квалификации) могут приводить к неэффективному управлению процессом реализации подпрограммы, несогласованности действий основного исполнителя и участников подпрограммы, низкому качеству реализации программных мероприятий на муниципальном уровне и уровне образовательных организаций.

Важным средством снижения рисков является проведение аттестации и переподготовка управленческих кадров системы образования, а также опережающая разработка инструментов мониторинга до начала реализации подпрограммы. Социальные риски могут реализоваться в сопротивлении общественности осуществляемым изменениям, связанном с недостаточным освещением в средствах массовой информации целей, задач и планируемых в рамках подпрограммы результатов, с ошибками в реализации мероприятий подпрограммы, с планированием, недостаточно учитывающим социальные последствия. Минимизация названных рисков возможна за счет обеспечения широкого привлечения общественности к обсуждению целей, задач и механизмов развития образования, а также публичного освещения хода и результатов реализации подпрограммы. В связи со значительным разнообразием природы рисков, объектов рисков, их специфики, характерной для сферы дошкольного образования, комплексностью целей подпрограммы, на достижение которых риски могут оказать свое влияние, комплексным влиянием социально-экономических, внешнеэкономических факторов на достижение результата реализации подпрограммы, количественная оценка факторов рисков невозможна.

**Верно: управляющая делами**

**администрации Ивантеевского**

**муниципального района А.М.Грачева**

Приложение № 6

к постановлению администрации

Ивантеевского муниципального района

«Об утверждении муниципальной программы

Развитие образования Ивантеевского муниципального

Саратовской области» От 21.10.2022 № 473

**Подпрограмма 5. Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование подпрограммы** | Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков. |
| **Ответственный исполнитель подпрограммы** | Управление образованием администрации Ивантеевского муниципального района Саратовской области |
| **Участники подпрограммы** | Учреждения общего и дополнительного образования |
| **Цели и задачи** | **Цели:**  Комплексное решение вопросов организации отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков Ивантеевского района в каникулярное время.  **Задачи:**  1) сохранение и развитие оздоровительных лагерей дневного пребывания при образовательных учреждениях;  2) развитие материально-технической базы оздоровительных лагерей дневного пребывания при образовательных учреждениях;  3) кадровое обеспечение учреждений, организовывающих отдых, оздоровление, занятость детей и подростков, подготовка специалистов по организации отдыха, оздоровления, занятости детей в каникулярное время;  4) межведомственная координация, взаимодействие, контроль деятельности предприятий, учреждений и организаций по подготовке и проведению мероприятий в рамках каникулярного времени;  5) организация свободного времени детей через различные формы трудоустройства, отдыха и занятости |
| **Целевые индикаторы и показатели** | Предоставление льготных путевок на оздоровление детей из социально незащищенных категорий в лагеря с дневным пребыванием детей при образовательных учреждениях;  Увеличение охвата детей в загородные лагеря (в % от общего числа детей в возрасте от 6,5 до 16 лет включительно, охваченных разными формами отдыха и оздоровления). |
| **Ожидаемые конечные результаты реализации** | Эффективная организация свободного времени детей и подростков через различные формы трудоустройства, отдыха и занятости в каникулярное время.  Увеличение количества детей, нуждающихся в особой заботе государства, охваченных различными формами занятости, отдыха, оздоровления в каникулярное время.  Снижение уровня правонарушений несовершеннолетними.  Укрепление здоровья, улучшение физического развития, функционального состояния детей. |
| **Этапы и сроки реализации** | 2021-2024 годы |
| **Объемы финансового обеспечения (с разбивкой по годам)** | Общий объем средств необходимых для реализации подпрограммы в 2021-2024 годах составляет  **4 557,6** тыс. рублей, в том числе:  **В 2021 году –1 139,4**тыс. руб.;  Областной бюджет – 0 тыс. руб.  Местный бюджет –728,4 тыс. руб.  Внебюджетные источники – 411,0 тыс. руб.  **в 2022 году – 1139,4** тыс. руб.;  Областной бюджет – 0 тыс. руб.  Местный бюджет –770,0 тыс. руб.  Внебюджетные источники – 369,4 тыс. руб.  **в 2023 году – 1139,4** тыс. руб.  Областной бюджет -0 тыс. руб.  Местный бюджет – 360,0 тыс. руб.  Внебюджетные источники – 779,4 тыс. руб.  **в 2024 году – 1139,4** тыс. руб.  Областной бюджет -0 тыс. руб.  Местный бюджет – 360,0 тыс. руб.  Внебюджетные источники – 779,4 тыс. руб. |
| **Система организации контроля за исполнением Программы** | Контроль за исполнением Программы осуществляется управлением образования района совместно с финансовым управлением. |

**2 . Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем и прогноз ее развития, а также обоснование включения в муниципальную программу**

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков – одно из приоритетных направлений государственной социальной политики, проводимой по обеспечению защиты прав и законных интересов детей и подростков.

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков очень важная составляющая социального благополучия граждан. Задача администрации Ивантеевского муниципального района - обеспечение необходимых условий для нормального содержательного отдыха детей, позволяющего организовать их свободное время. Необходимо использовать все возможности для укрепления здоровья детей, наполнить каникулярное время содержательной деятельностью, направленной на развитие интеллектуальных, творческих способностей детей, их социальную адаптацию.

Ежегодно в летнее время на базе образовательных учреждений работают оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей с общим охватом примерно 510 школьников в возрасте от 7 до 15 лет. Деятельность оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей создает условия для предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма, пожарной безопасности, а также грамотных действий в чрезвычайных ситуациях.

Большая роль отводится занятости детей в спортивных секциях , кружках различной направленности и занятием в ФОК «Здоровья». В связи с организацией отдыха и занятости дети из социально-опасных семей, опекаемые и дети, находящиеся в жизненно трудно положении обеспечиваются 100% путёвками в оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей, а также через ГУЦСПН обеспечиваются льготными путёвками в загородные лагеря и санатории.

Проблему трудоустройства подростков решают трудовые отряды. В летний период через «Центр занятости населения с. ИвантеевкаИвантеевского района Саратовской области» было трудоустроено в 2019 году- 50детей.

В 2020 году организация отдыха и оздоровления была ограничена по причине пандемии. Летние оздоровительные лагеря при образовательных организациях не открывались.

В настоящее время существует ряд проблем в сфере организации отдыха, оздоровления, занятости детей в каникулярное время:

1) отсутствие своевременного и достаточного финансирования на подготовку учреждений, осуществляющих организацию оздоровления, отдыха, занятости детей и подростков в каникулярное время, что не позволяет полностью удовлетворить запрос родителей на детские оздоровительные лагеря с комфортными условиями быта, современной организацией содержания досуга, укомплектованностью спортивным, игровым инвентарем;

2) недостаточное разнообразие организованных форм занятости, отдыха и оздоровления детей старшего школьного возраста;

3) отсутствие системы занятости детей по месту жительства в вечернее время;

4) отсутствие финансирования на организацию и проведение тематических культурных и спортивно-массовых мероприятий в период каникулярного отдыха детей.

Применение программно –целевого метода в процессе организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков позволит:

1) обеспечить межведомственное взаимодействие педагогов, медицинских работников и работников сферы культуры, спорта, социальной защиты в вопросах оздоровления и отдыха детей образовательных учреждений Ивантеевского района;

2) обеспечить развитие материально-технической базы оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей;

3) обеспечить  современную подготовку и повышение квалификации педагогов, воспитателей детских оздоровительных учреждений;

4) обеспечить организацию летних каникул как продолжение образовательно-воспитательного процесса;

Соответственно, Управление образованием, реализуя Подпрограмму в роли адресного и системного инвестора, осуществит целенаправленное вложение средств в охрану и укрепление здоровья детей и их воспитание..

**3 . Задачи, целевые показатели, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков реализации подпрограммы, а также этапов реализации подпрограммы**

Основной целью Программы является комплексное решение вопросов организации отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков Ивантеевского района в каникулярное время на 2016- 2022 годы.

Программа предусматривает решение следующих основных задач:

1) сохранение и развитие оздоровительных лагерей с дневным пребыванием;

2) развитие материально-технической базы лагерей с дневным пребывание;

3) кадровое обеспечение учреждений, организовывающих отдых, оздоровление, занятость детей и подростков, подготовка специалистов по организации отдыха, оздоровления, занятости детей в каникулярное время;

4) межведомственная координация, взаимодействие, контроль деятельности предприятий, учреждений и организаций по подготовке и проведению мероприятий в рамках каникулярного времени;

5) организация свободного времени детей через различные формы трудоустройства, отдыха и занятости.

**Целевые показатели Подпрограммы**

Предоставление льготных путевок на оздоровление детей из социально незащищенных категорий в лагеря с дневным пребыванием детей при образовательных учреждениях;

Увеличение охвата детей в загородные лагеря (в % от общего числа детей в возрасте от 6,5 до 16 лет включительно, охваченных разными формами отдыха и оздоровления).

**Конечные результаты реализации Подпрограммы.**

* эффективная организация свободного времени детей и подростков через различные формы трудоустройства, отдыха и занятости в каникулярное время.
* увеличение количества детей, нуждающихся в особой заботе государства, охваченных различными формами занятости, отдыха, оздоровления в каникулярное время.
* снижение уровня правонарушений несовершеннолетними.
* укрепление здоровья, улучшение физического развития, функционального состояния детей.

**Срок реализации подпрограммы** – 2021-2024 годы.

1. **Характеристика мер государственного регулирования**

Применение мер государственного регулирования в рамках подпрограммы не предусмотрено.

**4. Характеристика мер правового регулирования**

С целью реализации основных мероприятий подпрограммы, планируется разработка и утверждение нормативных правовых актов, связанных с:

внедрением федерального государственного образовательного стандарта основного и среднего общего образования ;

проведением мониторингов общего и дополнительного образования;

проведением конкурсов в рамках подпрограммы;

5. **Обоснование объема финансового обеспечения, необходимого для реализации подпрограммы**

Общий объем финансового обеспечения мероприятий подпрограммы составляет 4 557,6 тысяч рублей, из них:

2021 год - 1 139,4 тыс. руб.

2022 год – 1139,4тыс. руб.

2023 год – 1139,4тыс. руб.

2024 год – 1139,4тыс. руб.

**6. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы**

К основным рискам реализации подпрограммы относятся:

финансово-экономические риски – недофинансирование мероприятий подпрограммы;

нормативные правовые риски – непринятие или несвоевременное принятие необходимых нормативных актов, влияющих на мероприятия подпрограммы;

организационные и управленческие риски – недостаточная проработка вопросов, решаемых в рамках подпрограммы, недостаточная подготовка управленческого потенциала, отставание от сроков реализации мероприятий;

социальные риски, связанные с неприятием населением мероприятий подпрограммы.

Финансово-экономические риски связаны с возможным недофинансированием ряда мероприятий, в которых предполагается софинансирование деятельности по достижению целей подпрограммы.

Минимизация этих рисков возможна через заключение договоров о реализации мероприятий, направленных на достижение целей программы, через институционализацию механизмов софинансирования.

Устранение (минимизация) нормативных рисков связано с качеством планирования реализации подпрограммы, обеспечением мониторинга ее реализации и оперативного внесения необходимых изменений.

Ошибочная организационная схема и слабый управленческий потенциал (в том числе недостаточный уровень квалификации) могут приводить к неэффективному управлению процессом реализации подпрограммы, несогласованности действий основного исполнителя и участников подпрограммы, низкому качеству реализации программных мероприятий на муниципальном уровне и уровне образовательных организаций.

Важным средством снижения рисков является проведение аттестации и переподготовка управленческих кадров системы образования, а также опережающая разработка инструментов мониторинга до начала реализации подпрограммы. Социальные риски могут реализоваться в сопротивлении общественности осуществляемым изменениям, связанном с недостаточным освещением в средствах массовой информации целей, задач и планируемых в рамках подпрограммы результатов, с ошибками в реализации мероприятий подпрограммы, с планированием, недостаточно учитывающим социальные последствия. Минимизация названных рисков возможна за счет обеспечения широкого привлечения общественности к обсуждению целей, задач и механизмов развития образования, а также публичного освещения хода и результатов реализации подпрограммы. В связи со значительным разнообразием природы рисков, объектов рисков, их специфики, характерной для сферы дошкольного образования, комплексностью целей подпрограммы, на достижение которых риски могут оказать свое влияние, комплексным влиянием социально-экономических, внешнеэкономических факторов на достижение результата реализации подпрограммы, количественная оценка факторов рисков невозможна.

**Верно: управляющая делами**

**администрации Ивантеевского**

**муниципального района А.М.Грачева**

Приложение №7

к постановлению администрации

Ивантеевского муниципального района

«Об утверждении муниципальной программы

Развитие образования Ивантеевского муниципального

Саратовской области» от 21.10.2022 № 473

**Подпрограмма 6. Патриотическое воспитание детей.**

1. **Паспорт подпрограммы**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование Подпрограммы** | Патриотическое воспитание детей |
| **Ответственный исполнитель подпрограммы** | Управление образованием администрации Ивантеевского муниципального района Саратовской области |
| **Участники подпрограммы** | Образовательные учреждения Ивантеевского муниципального района, реализующие основные общеобразовательные программы |
| **Цели и задачи** | **Цель:** воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций  **Задачи:**  обеспечение функционирования системы патриотического воспитания в общеобразовательных организациях;  развитие воспитательной работы в образовательных организациях общего образования, проведение мероприятий патриотической направленности;  обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях |
| **Целевые индикаторы и показатели** | - разработка и внедрение рабочих программ воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях ( 100 %);  - увеличение численности детей, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами;  - увеличение доли обучающихся, принимающих участие в волонтёрской деятельности;  - увеличение доли обучающихся, принимающих участие в волонтёрской деятельности(к 2024г.-28%);  - увеличение долиобучающихся, вовлеченных в деятельность РДШ (к 2024 году – 40%);  - увеличение численности обучающихся, вовлеченных в деятельность Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» (к 2024 году – 55 человек);  - увеличение количества участников Всероссийского конкурса «Большая перемена» |
| **Ожидаемые конечные результаты реализации** | В 100% ОО разработаны и и внедрены рабочие программы воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях ( 100 %);  100% детей вовлечены в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами;  -28 % обучающихся принимают участие в волонтёрской деятельности;  - 40% обучающихся вовлечены в деятельность РДШ:  - 55 обучающихся вовлечены в деятельность Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия»;  21 учащийся принимает участие в Всероссийском конкурсе «Большая перемена» |
| **Этапы и сроки реализации** | 2022-2024 годы |
| **Объемы финансового обеспечения (с разбивкой по годам)** | Общий объем средств необходимых для реализации подпрограммы в 2022-2024 годах составляет  тыс. рублей, в том числе:  **в 2022 году – 646,6 тыс. руб.**  Областной бюджет – 646,6 тыс.руб. |
| **Система организации контроля за исполнением Программы** | Контроль за исполнением Программы осуществляется управлением образования района совместно с финансовым управлением. |

**2 . Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем и прогноз ее развития, а также обоснование включения в муниципальную программу**

Подпрограмма разработана на основе Федерального закона «Об образовании вРоссийской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Федерального закона от 31.07.2020 г.№304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся», Федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» в рамках национального проекта «Образование», Закона Саратовской области «О патриотическом воспитании в Саратовской области»,Государственной программы Саратовской области «Патриотическое воспитание граждан в Саратовской области» от 30 августа 2017 г. N 451-П с изменениями и дополнениями.

Указанныедокументыопределяютвекторразвитиясистемы патриотического воспитаниявИвантеевскоммуниципальномрайонеСаратовскойобласти.Программанаправленанаобеспечение функционирования системы патриотического воспитания в общеобразовательных организациях.

ИвантеевскиймуниципальныйрайонСаратовскойобластивключаетс.Ивантеевка как районный центр, 9 муниципальных образований. Численностьнаселения13 227чел**.**(2020).Плотностьнаселения—6,4чел./км2(2020).Бережноесохранениетрадицийявляетсяфундаментоммуниципальнойкультуры.Врайонесуществуютдемографическиепроблемы-миграция,снижениерождаемости.Современныесоциальныепроцессыэкономическойдезинтеграции, социальной дифференциации общества, девальвациидуховныхценностейоказалинегативноевоздействиенаобщественноесознание,деформировалитрадиционныеморальныенормы, нравственныеустановки.

Вситуациидоступностиинформации,распространяемойпосредствомпрессы,телевидения,радио,сетьИнтернетнаподрастающеепоколениедетей насилияипр.,чтоприводиткпостепеннойутратеобществомтрадиционногороссийскогогражданскогосамосознанияибазовыхнациональныхценностей.Отмечаетсяраспространениеравнодушия,индивидуализма,немотивированнойагрессии,недостаточноуважительногоотношениякгосударству исоциальныминститутам.ИсследованиясистемыорганизациивоспитанияисоциализацииобучающихсяИвантеевскогомуниципальногорайонаСаратовскойобласти,проведенныегосударственнымавтономнымучреждениемдополнительногопрофессиональногообразования«Саратовскийобластнойинститутразвитияобразования»в2020году,показывают необходимость развития патриотического воспитания и формированияроссийской идентичности обучающихся, духовного и нравственного воспитания, развития добровольчестваиволонтерствасредиобучающихся,запроснаприобщениедетейккультурномунаследию.

ИнфраструктуравоспитаниявсфереобразованияИвантеевскогомуниципальногорайонаСаратовскойобластипредставленасистемойучреждений,организацийислужб,деятельностькоторыхнаправленанаорганизациюиосуществлениевоспитаниядетейимолодежи,защитуихгражданских прав и свобод, охрану их жизни и здоровья: создание условий дляуспешнойжизнедеятельности,обучения,воспитания,развитияличностииадаптациивсоциуме.Инфраструктуравоспитанияпредставлена образовательнымиорганизациями всех типов. Анализвоспитательныхпрактикобразовательных организацийИвантеевскогомуниципальногорайонаСаратовскойобластидаетвозможностьвыделитьследующиегруппыпроблем.

Перваягруппапроблемсвязанаснеобходимостьюразвитиясистемы патриотического воспитаниявобразовательныхорганизациях.Такоеразвитиевозможнопрограммными средствами.Образовательныеорганизации районас01.09.2021 года разрабатывают и реализуют рабочиепрограммывоспитания, позволяющие реализовать воспитательный потенциал совместной собучающимисядеятельности,создатьвоспитательнуюсредушколы,усилитьсистему воспитанияучреждений.

Вторая группа проблем связана с кадровым обеспечением воспитательногопроцесса.Современныйучительиспытываетзатруднениявреализациивоспитательнойдеятельности,посколькутакаядеятельностьможетбытьосуществленаприналичииуучителязнанийоприоритетныхнаправленияхвоспитательной деятельности, указанных в основных нормативных документахМинистерствапросвещенияРоссийскойФедерации,представленийосовременныхвоспитательныхметодахитехнологиях,отвечающихзапросамобучающихся,знанийиуменийдиагностикиимониторингапроцессавоспитания,анализарезультатовмониторинга.Этому будет способствовать введение должности советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями и повышениеквалификацииработниковобразованияпоназванномунаправлению.

В Ивантеевском муниципальном районе Саратовской области накопленположительныйопытдеятельностипоприобщениюдетейккультурномунаследию, в рамках которого обучающиеся принимают участие вкультурно-образовательныйпроекте«КультурныйдневникшкольникаСаратовскойобласти». Культурный дневник ориентирован на организацию воспитательнойработыпоприобщениюшкольниковккультурномунаследиюСаратовскойобластииРоссии;наизучениекраеведениясиспользованиемвозможностейобластных, муниципальных учреждений культуры: библиотек, музеев и театров.Опыт и знания,полученные при заполнении Культурного дневника,помогутшкольникам приобщиться к миру музыки, театра, творчества, образовательногодосуга.Участниками проекта стали13 общеобразовательных организаций**,** 172школьника,16педагогов.

Активноразвиваетсяволонтерскоедвижение.Всегоподростковимолодёжи, занимающихсяволонтёрствомвИвантеевском районеболее 179человек36%(4 отряда,7 сообществ)(АППГ–28%). Волонтёрская деятельность ведётся во всех образовательных учрежденияхрайона.Наиболее активно работаютстаршеклассникисреднихшкол.

Вовсехобразовательныхучрежденияхрайонавтечениегодаребятаактивно принимали участие в онлайн мероприятиях и акциях, посвященных 77 –летиюПобедывВеликойОтечественнойвойне:Всероссийскаяакция«Садпамяти», Всероссийский проект«ПамятиГероев», Всероссийскийконкурс «СпасибозаПобеду»,Всероссийскаяпатриотическаяакция«Георгиевскаяленточка», патриотическийчеллендж«Помнитсердце,незабудетникогда!», «Окна Победы»,«Свеча памяти»,Всероссийская онлайн акция «Бессмертныйполкдома»идр.

Патриотическоевоспитаниеосуществляетсянаосновепрограмм патриотического воспитания, функционирования школьных музеев икомнатбоевойславы,традицийвоенного воспитания.

Реализациягражданско-патриотическоговоспитаниянаходитсвоеотражение вобразовательныхпрограммахобразовательныхорганизаций.В образовательных учрежденияхрайонасозданасистема повышениякомпетенцииродителей(законныхпредставителей)ввопросахсемейныхотношений,воспитаниядетей,включающая:родительскийвсеобуч,содействующийукреплениюсемьи,сохранениюивозрождениюсемейныхинравственныхценностей,созданиесферысемейногоразвивающегодосуга,системыинформирования,просвещенияиконсультированияродителейповопросам семейнойпедагогики,детскойпсихологииипедагогики. Внедряется целевая модель развития региональной системыдополнительногообразованиядетей.

*Возможностимуниципальнойсистемы патриотического воспитания*

1. Укрепление и развитие воспитательного потенциала в социокультурномпространстверайонанаосновевзаимодействиясистемобщегоидополнительного образования.
2. Организация дополнительного образования детейвобщеобразовательных учреждениях по объединениям различной направленности(технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной,туристско-краеведческой,социально-педагогической).
3. Дальнейшееразвитиедетскихимолодежныхобщественныхобъединений (РДШ,Юнармияипр.).

.

1. Формированиеусловийдляорганизациивоспитанияподрастающегопоколениявусловияхзащищенностиотинформации,причиняющейвредздоровью: ограничение доступа обучающихся в образовательных организациях кзапрещеннымсайтам(системаконтентнойфильтрации),выявлениепротивозаконныхресурсов (работакибердружин).
2. Популяризациянаучныхзнанийсредиобучающихсяприпомощидеятельностинаучныхобществ,системыучебныхконференцийиконкурсов.

*Проблемы муниципальнойсистемывоспитания*

1. Снижениевниманияквопросамвоспитанияврезультатедоминирования предметного начала, процесса обучения в общеобразовательныхорганизациях.
2. Необходимость дальнейшего развития и углубления деятельностиобщественныхдетскихимолодежныхдвижений, организаций; их взаимодействие с образовательнымиорганизациями.
3. Отсутствие в части образовательных организаций района заместителейдиректоровповоспитательнойработе(наличиезаместителейдиректоровпоучебно-воспитательнойработе,чтозатрудняетвыполнениефункциональныхобязанностей в сферевоспитания).
4. Кадровыйдисбалансповозрастнымгруппамнавсехуровняхобразования(старениепедагогическихкадров).

Решение данных проблем в рамках муниципальной программы позволит:

- обеспечить адресность, последовательность и контроль инвестирования бюджетных средств в муниципальную систему общего образования ;

- выявить круг приоритетных объектов и субъектов целевого инвестирования.

Соответственно, Управление образованием, реализуя Подпрограмму в роли адресного и системного инвестора, осуществит целенаправленное вложение средств в повышение доступного качества патриотического воспитании.

**3 . Задачи, целевые показатели, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков реализации подпрограммы, а также этапов реализации подпрограммы**

**Цель:** воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций

**Задачи:**

обеспечение функционирования системы патриотического воспитания в общеобразовательных организациях;

развитие воспитательной работы в образовательных организациях общего образования, проведение мероприятий патриотической направленности;

обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях.

**Целевые показатели Подпрограммы**

- разработка и внедрение рабочих программ воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях ( 100 %);

- увеличение численности детей, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами;

- увеличение доли обучающихся, принимающих участие в волонтёрской деятельности;

- увеличение количества обучающихся, вовлеченных в деятельность РДШ (к 2024 году – человек);

- увеличение численности обучающихся, вовлеченных в деятельность Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» (к 2024 году - 55 человек);

- увеличение количества участников Всероссийского конкурса «Большая перемена» 21

**Конечные результаты реализации Подпрограммы**

В 100% ОО разработаны и внедрены рабочие программы воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях ( 100 %);

28 % обучающихся принимают участие в волонтёрской деятельности;

- 40% обучающихся вовлечены в деятельность РДШ:

- 55 обучающихся вовлечены в деятельность Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия»;

- 21 учащийся принимает участие в Всероссийском конкурсе «Большая перемена»

**Срок реализации подпрограммы** – 2022-20224 годы.

1. **Характеристика мер государственного регулирования**

Применение мер государственного регулирования в рамках подпрограммы не предусмотрено.

**4. Характеристика мер правового регулирования**

С целью реализации основных мероприятий подпрограммы, планируется разработка и утверждение нормативных правовых актов, связанных с:

внедрением федерального государственного образовательного стандарта основного и среднего общего образования ;

проведением мониторингов общего и дополнительного образования;

проведением конкурсов в рамках подпрограммы;

5. **Обоснование объема финансового обеспечения, необходимого для реализации подпрограммы**

Общий объем финансового обеспечения мероприятий подпрограммы составляет 55 446,4 тыс. рублей, из них:

2022 год –646,6 тыс. руб.

**6. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы**

К основным рискам реализации подпрограммы относятся:

финансово-экономические риски – недофинансирование мероприятий подпрограммы;

нормативные правовые риски – непринятие или несвоевременное принятие необходимых нормативных актов, влияющих на мероприятия подпрограммы;

организационные и управленческие риски – недостаточная проработка вопросов, решаемых в рамках подпрограммы, недостаточная подготовка управленческого потенциала, отставание от сроков реализации мероприятий;

социальные риски, связанные с неприятием населением мероприятий подпрограммы.

Финансово-экономические риски связаны с возможным недофинансированием ряда мероприятий, в которых предполагается софинансирование деятельности по достижению целей подпрограммы.

Минимизация этих рисков возможна через заключение договоров о реализации мероприятий, направленных на достижение целей программы, через институционализацию механизмов софинансирования.

Устранение (минимизация) нормативных рисков связано с качеством планирования реализации подпрограммы, обеспечением мониторинга ее реализации и оперативного внесения необходимых изменений.

Ошибочная организационная схема и слабый управленческий потенциал (в том числе недостаточный уровень квалификации) могут приводить к неэффективному управлению процессом реализации подпрограммы, несогласованности действий основного исполнителя и участников подпрограммы, низкому качеству реализации программных мероприятий на муниципальном уровне и уровне образовательных организаций.

Важным средством снижения рисков является проведение аттестации и переподготовка управленческих кадров системы образования, а также опережающая разработка инструментов мониторинга до начала реализации подпрограммы. Социальные риски могут реализоваться в сопротивлении общественности осуществляемым изменениям, связанном с недостаточным освещением в средствах массовой информации целей, задач и планируемых в рамках подпрограммы результатов, с ошибками в реализации мероприятий подпрограммы, с планированием, недостаточно учитывающим социальные последствия. Минимизация названных рисков возможна за счет обеспечения широкого привлечения общественности к обсуждению целей, задач и механизмов развития образования, а также публичного освещения хода и результатов реализации подпрограммы. В связи со значительным разнообразием природы рисков, объектов рисков, их специфики, характерной для сферы дошкольного образования, комплексностью целей подпрограммы, на достижение которых риски могут оказать свое влияние, комплексным влиянием социально-экономических, внешнеэкономических факторов на достижение результата реализации подпрограммы, количественная оценка факторов рисков невозможна.

**Верно: управляющая делами**

**администрации Ивантеевского**

**муниципального района А.М.Грачева**

Приложение №7

к постановлению администрации

Ивантеевского муниципального района

«Об утверждении муниципальной программы

Развитие образования Ивантеевского муниципального

Саратовской области» от 21.10.2022 № 473

**Сведения о целевых показателях муниципальной программы**

**Развитие образования Ивантеевского муниципального района**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | | | Единица измерения | Значение показателей | | | | | | | | | | | |
| отчетный год (базовый)  2019 | | первый год реализации программы 2020 | второй год реализации программы 2021 | третий год реализации программы  2022  . | четвертый год реализации программы  2023 | | | пятый год реализации программы  2024 | | | |
| 1 | 2 | | | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | | | 9 | | | |
| **Подпрограмма1** | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| Показатели, соответствующие показателям Указов Президента Российской Федерации и обеспечивающие их достижение | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| 11.. | Удельный вес детей дошкольного возраста, имеющих возможность получать услуги дошкольного образования, от общего количества детей в возрасте от 1 до 7 лет (%) – 100(%); | | | % | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | | | 100 | | | |
| 22.. | Количество работников, получающих заработную плату ниже уровня прожиточного минимума | | | чел. | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | |
| Показатели, обеспечивающие реализацию муниципальной программы | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| 33. | | Доля педагогов, имеющих квалификационную категорию. | | % | 75 | 76 | | 77 | 78 | 78 | | | | 78 | | |
| 44. | | Доля МДОУ, в которых проведены мероприятия, направленные на устранение нарушений, выявленных органами государственного надзора в результате проверок от общего количестваМДОУ, в которых запланированы мероприятия, направленные на устранение нарушений, выявленных органами государственного надзора. | | % | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | | | | 100 | | |
| 5. | | Доля учреждений дошкольного образования, в которых создана безопасная и комфортная среда для воспитания и развития детей | | % | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | | | | 100 | | |
| Подпрограмма 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатели, соответствующие показателям Указов Президента Российской Федерации и обеспечивающие их достижение | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 55. | | | Обновление материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в год не менее чем в 1 общеобразовательном учреждении. | Шт. | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | | |
| 66. | | | Обновление материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей ( «Точка роста») не менее, чем в 1 общеобразовательных учреждениях. | Шт. | 2 | 1 | | 2 | 2 | 2 | | | | 2 | | |
| 77. | | | Доля образовательных организаций, обеспеченных Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 50 Мб/c , расположенных в сельской местности , а также гарантированным Интернет-трафиком (2023год-100%) | % | 0 | 0 | | 0 | 0 | 100 | | | | 100 | | |
| 48. | | | Количество работников, получающих заработную плату ниже уровня прожиточного минимума | чел. | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | |
| 59. | | | Охват обучающихся, получающих начальное общее образование, полноценным горячим питанием в соответствии с требованием СанПиН; | % | 99 | 100 | | 100 | 100 | 100 | | | | 100 | | |
| Показатели, обеспечивающие реализацию подпрограммы | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 910. | | | Доля потребителей (обучающихся, их родителей (законных представителей)), удовлетворенных качеством и доступностью услуги 100%; | % | 98 | 98,1 | | 98,5 | 98,6 | 98,6 | | | | 98,6 | | |
| 111. | | | Удельный вес учащихся занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время в сельских общеобразовательных учреждениях; | % | 87 | 88 | | 89 | 90 | 90 | | | | 90 | | |
| 112. | | | Доля МОУ, вкоторых проведены мероприятия, направленные на обеспечение условий для реализации мероприятий по модернизации школьных систем образования (капитальный ремонт) | % | 7,6 | 7,6 | | 7,6 | 30,7 | 38,4 | | | | 50 | | |
| 113. | | | Доля детей и молодежи от 16 до 18 лет, участвующих в различных районных мероприятиях по гражданско-патриотическому и военно-патриотическому воспитанию, в общей численности детей и молодежи района | % | 97 | 98 | | 99 | 99 | 99 | | | | 99 | | |
| 114. | | | Сокращение потребления ТЭР | тыс.руб. | 0 | 529,7 | | 2332,3 | 2332,3 | 2332,3 | | | | 2332,3 | | |
| 15. | | | Благоустройство школьной территории не менее чем в 1 общеобразовательной организации в год | Шт. | 0 | 0 | | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | | |
| **Подпрограмма 3** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатели, соответствующие показателям Указов Президента Российской Федерации и обеспечивающие их достижение | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 116. | 1. Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образованием за счёт бюджетных средств (100%); | | | % | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | | |
| 117. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификата персонифицированного финансирования (10%); | | | % | 0 | 5 | | 7 | 10 | 10 | 10 | | | | | |
| 118. | Количество работников, получающих заработную плату ниже уровня прожиточного минимума | | | чел. | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 119. | Достижение целевых показателей «дорожной карты» - повышение оплаты труда педагогов учреждений дополнительного образования детей до уровня среднемесячной заработной платы учителей по области: | | | % | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | | 100 | | | | |
| **Подпрограмма 4** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатели, соответствующие показателям Указов Президента Российской Федерации и обеспечивающие их достижение | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 120. | Количество работников получающих заработную плату ниже уровня прожиточного минимума | | | чел. | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | |
| Показатели, обеспечивающие реализацию подпрограммы | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 120. | Количество участников муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников, научных конференций, конкурсов, фестивалей, Интернет - марафонов, конкурса «Ученик года», соревнований | | | чел. | 1150 | 1200 | | 1250 | 1300 | 1350 | | | | 1350 | |
| 221. | Доля педагогических работников, принимающих участие в профессиональных конкурсах | | | % | 13 | 14 | | 15 | 16 | 17 | | | | 17 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Подпрограмма 5.** | | | | | | | | |
| 222. | Предоставление льготных путевок на оздоровление детей из социально незащищенных категорий в лагеря с дневным пребыванием детей при образовательных учреждениях; | чел. | - | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 |
| 223. | Увеличение охвата детей в загородные лагеря (в % от общего числа детей в возрасте от 6,5 до 16 лет включительно, охваченных разными формами отдыха и оздоровления). | % | - | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 |
| **Подпрограмма 6.** | | | | | | | | |
| 224. | Доля общеобразовательных организаций, в которых разработана и внедрена рабочая программ воспитания обучающихся в ( 100 %); |  | - | - | - | 100 | 100 | 100 |
| 225. | Увеличение доли обучающихся, принимающих участие в волонтёрской деятельности; | % | - | - | - | 26,4 | 27 | 28 |
|  | Увеличение долиобучающихся, вовлеченных в деятельность РДШ (к 2024 году –40%); | % |  |  |  | 22,5 | 30 | 40 |
| 226. | Увеличение численности обучающихся, вовлеченных в деятельность Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» (к 2024 году 55 человек); |  | - | - | - | 45 | 50 | 55 |
| 227. | Увеличение количества участников Всероссийского конкурса «Большая перемена» 21 |  | - | - | - | 15 | 19 | 21 |

Приложение №8

к постановлению администрации

Ивантеевского муниципального района

«Об утверждении муниципальной программы

Развитие образования Ивантеевского муниципального

Саратовской области» от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Перечень

основных мероприятий

муниципальной программы

**«Развитие образования Ивантеевского муниципального района»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Номер и наименование основного мероприятия, проекта (программы), ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник государственной программы (подпрограммы) | Срок | | | Ожидаемый непосредственный результат, показатель (краткое описание) | Последствия нереализации ведомственной целевой программы, основного мероприятия, проекта (программы) | Связь с показателями программы (подпрограммы) |
| начала реализации | | окончания реализации |
| Подпрограмма 1 | | | | | | | | |
|  | **1.Основное мероприятие:**  Оказание муниципальной услуги по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования | Муниципальные образовательные учреждения, реализующие программы дошкольного образования | 2020 | | 2024 | 100 % доступность дошкольного образования для детей от 1,5 до 7 лет | Нарушение гарантированного законом права каждого человека на общедоступное и бесплатное дошкольное образование в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом | Целевые показатели (индикаторы): №1,4 |
|  | **2. Основное мероприятие:**  Обеспечение повышения оплаты труда некоторых категорий работников муниципальных учреждений | Муниципальные образовательные учреждения, реализующие программы дошкольного образования | 2020 | | 2024 | повышение реальногодохода работников муниципальных учреждений и соблюдение федерального законодательства в сфере трудовых отношений | Снижение реальных доходов населения | Целевые показатели (индикаторы): №2 |
|  | **3.Основное мероприятие:**  Обеспечение условий безопасности объектов образовательных учреждений | Муниципальные образовательные учреждения, реализующие программы дошкольного образования | 2020 | | 2024 | Обеспечение условий для обучения и воспитания детей в соответствии с санитарным, противопожарным, антитеррористическим законодательством. | Нарушение гарантированного законом права каждого обучающегося на охрану здоровья и безопасные условия обучения | Целевые показатели (индикаторы): №4 |
|  | **4. Основное мероприятие:**  Проведение муниципального конкурса «Воспитатель года» | Муниципальные образовательные учреждения, реализующие программы дошкольного образования | 2020 | | 2024 | Распространение передового педагогического опыта | Нарушение прав педагогических работников направленных на обеспечение их высокого профессионального уровня. | Целевые показатели (индикаторы): №№1,3 |
|  | **5. Основное мероприятие:**  Укрепление материально-технической базы | Муниципальные образовательные учреждения, реализующие программы дошкольного образования | 2020 | | 2024 | Приведение условий организации образовательного процесса в соответствие требованиям федеральных государственных образовательных стандартов | Нарушение гарантированного законом права каждого человека на условия образовательного процесса | Целевые показатели (индикаторы): №№4,5 |
|  | **6. Основное мероприятие:**  Благоустройство территорий образовательных учреждений. | Муниципальные образовательные учреждения, реализующие программы дошкольного образования | 2021 | | 2024 | Приведение условий организации образовательного процесса в соответствие требованиям федеральных государственных образовательных стандартов | Нарушение гарантированного законом права каждого человека на условия образовательного процесса | Целевые показатели (индикаторы):  №4, 5 |
| **Подпрограмма 2** | | | | | | | | |
|  | **1.Основное мероприятие:**  Оказание муниципальной услуги по реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования | Муниципальные общеобразовательные учреждения | 2020 | 2024 | | 100% доступность общего образования для детей школьного возраста | Нарушение гарантированного законом права каждого человека на общедоступное и бесплатное начальное, основное и среднее общее образование в соответствии с ФГОС | Целевые показатели (индикаторы): №№ 10,12,13 |
|  | **2.Основное мероприятие:**  Обеспечение условий безопасности объектов образовательных учреждений | Муниципальные общеобразовательные учреждения | 2020 | 2024 | | Обеспечение условий для обучения и воспитания детей в соответствии с санитарным, противопожарным, антитеррористическим законодательством | Нарушение гарантированного законом права каждого обучающегося на охрану здоровья и безопасные условия обучения | Целевые показатели (индикаторы): №12 |
|  | **3.Основное мероприятие:**  Мероприятия, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов | Муниципальные общеобразовательные учреждения | 2020 | 2024 | | Сокращение потребления ТЭР объектами образовательных учреждений за счет применения современного энергоэффективного оборудования, экономический эффект в 2020 - 130,4 тыс. рублей, в 2021 году 135,6 тыс. руб. в 2022 году 140,6 тыс. руб. | Перерасход потребления ТЭР объектами образовательных учреждений | Целевые показатели (индикаторы): №14 |
|  | **4.Основное мероприятие:**  Укрепление и развитие материально-технической базы | Муниципальные общеобразовательные учреждения | 2020 | 2024 | | Приведение условий организации образовательного процесса в соответствие требованиям федеральных государственных образовательных стандартов | Нарушение гарантированного законом права каждого человека на общедоступное и бесплатное начальное, основное и среднее общее образование в соответствии с ФГОС | Целевые показатели (индикаторы): №№ 12,10 |
|  | **5.Основное мероприятие:**  Реализация муниципального проекта(программ) в целях выполнения задач федерального проекта «Современная школа» | Муниципальные общеобразовательные учреждения | 2020 | 2024 | | Не менее, чем в 1 общеобразовательном учреждении обновлена материально-технической база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей ( «Точка роста») | Неисполнение «Дорожной карты» реализации федерального проекта «Современная школа»;  Нарушение гарантированного законом права каждого человека на удовлетворение потребности в получении образования различной направленности, на развитие творческих способностей, интересов | Целевые показатели (индикаторы): №№6,10,13, |
|  | **6.Основное мероприятие:**  Реализация муниципального проекта (программ )в целях выполнения задач федерального проекта «Успех каждого ребенка»  6.1.Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом | Муниципальные общеобразовательные учреждения | 2020 | 2024 | | Не менее чем в 1 общеобразовательном учреждении ежегодно обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в год; до 90% повысился удельный вес учащихся занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время в сельских общеобразовательных учреждениях | Неисполнение «Дорожной карты» реализации федерального проекта «Успех каждого ребёнка»; Нарушение гарантированного законом права каждого человека на общедоступное и бесплатное дошкольное образование в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом | Целевые показатели (индикаторы): №№5,10,11. |
|  | **7. Основное мероприятие:**  Поддержка одаренных детей | Муниципальные общеобразовательные учреждения | 2020 | 2024 | | Повышение количества учащихся-победителей региональных конкурсов и олимпиад | Нарушение гарантированного законом права каждого человека на удовлетворение потребности в получении образования различной направленности, на развитие творческих способностей, интересов | Целевые показатели (индикаторы): №№ 10,11,13. |
|  | **8. Основное мероприятие:**  Патриотическое воспитание детей | Муниципальные общеобразовательные учреждения | 2020 | 2024 | | Соответствие современным требованиям опережающего развития содержания и форм проведения мероприятий патриотической направленности | Нарушение гарантированного законом права каждого обучающегося на получение образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами | Целевые показатели (индикаторы): №№10,13 |
|  | **9.Основное мероприятие:**  Реализация муниципального проекта(программ )в целях выполнения задач федерального проекта «Цифровая образовательная среда» | Муниципальные общеобразовательные учреждения | 2022 | 2024 | | Обновление информационно-коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров, создания федеральной цифровой платформы в 100% общеобразовательных учреждений | Нарушение гарантированного законом права каждого обучающегося на получение образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами | Целевые показатели (индикаторы): №№7,10. |
|  | **10.Основное мероприятие:** Развитие кадрового потенциала система общего образования  10.1Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций | Муниципальные общеобразовательные учреждения | 2020 | 2024 | | Повышение качества и эффективности воспитательной работы; повышение количества учащихся-победителей региональных конкурсов и олимпиад; | Снижение уровня воспитательной работы, низкие показатели воспитанности обучающихся. | Целевые показатели (индикаторы):8,10,11,13. |
|  | **11.Основное мероприятие:**Организация предоставления питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования | Муниципальные общеобразовательные учреждения | 2020 | 2024 | | Охват 100% обучающихся, получающих начальное общее образование, полноценным горячим питанием в соответствии с требованием СанПиН; | Нарушение гарантированного законом права каждого обучающегося на охрану здоровья и безопасные условия обучения | Целевые показатели (индикаторы):9 |
| 1 | 12. **Основное мероприятие**: Благоустройство территорий общеобразовательных учреждений | Муниципальные общеобразовательные учреждения | 2021 | 2024 | | Благоустройство территорий не менее чем в 1 общеобразовательном учреждении | Нарушение гарантированного законом права каждого обучающегося на охрану здоровья и безопасные условия обучения | Целевые показатели (индикаторы):10,15 |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | **13. Основное мероприятие:**  Строительство, реконструкция и модернизация существующей инфраструктуры общего образования  Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования  Обеспечение условий для реализации мероприятий, направленных на обеспечение условий для реализации мероприятий по модернизации школьных систем образования | Муниципальные общеобразовательные учреждения | 2022 | 2024 | | Обеспечение условий для реализации мероприятий, направленных на обеспечение условий для реализации мероприятий по модернизации школьных систем образования  не менее в 50% общеобразовательных учреждений | Нарушение гарантированного законом права каждого обучающегося на охрану здоровья и безопасные условия обучения | Целевые показатели (индикаторы):10,12 |
| **Подпрограмма 3** | | | | | | | | |
|  | **1.Основное мероприятие:**  Оказание муниципальной услуги по реализации дополнительных общеразвивающих программ | Муниципальные учреждения дополнительного образования | 2020 | 2024 | | Доступность дополнительного образования не менее чем для 76 % детей в возрасте от 5 до 18 лет | Нарушение гарантированного законом права каждого человека на удовлетворение потребности в получении образования различной направленности, на развитие творческих способностей, интересов | Целевые показатели (индикаторы): №№15, 16. |
|  | **2.Основное мероприятие**:  Сохранение достигнутых показателей повышения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы | Муниципальные учреждения дополнительного образования | 2020 | 2024 | | Повышение реальногодохода работников муниципальных учреждений и соблюдение федерального законодательства в сфере трудовых отношений | Снижение реальных доходов населения | Целевые показатели (индикаторы): №17,18 |
|  | **3.Основное мероприятие**:  Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей. | Муниципальные учреждения дополнительного образования | 2020 | 2024 | | 100% детей в возрасте 5-18 лет, получают дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образованием за счёт бюджетных средств.  100% детей в возрасте от 5 до 18 лет, используют сертификаты дополнительного образования в статусе сертификата персонифицированного финансирования (10%); | Нарушение гарантированного законом права каждого человека на удовлетворение потребности в получении образования различной направленности, на развитие творческих способностей, интересов | Целевые показатели (индикаторы): №№15,16 |
|  | **4.Основное мероприятие:**  Обеспечение повышения оплаты труда некоторых категорий работников муниципальных учреждений | Муниципальные учреждения дополнительного образования | 2020 | 2024 | | Повышение реальногодохода работников муниципальных учреждений и соблюдение федерального законодательства в сфере трудовых отношений | Снижение реальных доходов населения | Целевые показатели (индикаторы): №17 |
|  | **5.Основное мероприятие:**  Поддержка одаренных детей | Муниципальные учреждения дополнительного образования | 2020 | 2024 | | Повышение количества учащихся-победителей региональных конкурсов и олимпиад | Нарушение гарантированного законом права каждого человека на удовлетворение потребности в получении образования различной направленности, на развитие творческих способностей, интересов | Целевые показатели (индикаторы): №№15 |
| **Подпрограмма 4** | | | | | | | | |
|  | **1.Основное мероприятие:**  Обеспечение повышения оплаты труда некоторых категорий муниципальных учреждений | Муниципальное учреждение «Ресурсный центр управления образованием» | 2020 | 2024 | | Повышение эффективности функционирования и результативности деятельности системы образования | Неэффективное функционирование системы образования | Целевые показатели (индикаторы): №19.20,21 |
| Подпрограмма 5 | | | | | | | | |
|  | **1.Основное мероприятие:**  Организация лагерей с дневным пребыванием при образовательных учреждениях. | Общеобразовательные организации и учреждения дополнительного образования | 2021 | 2024 | | Эффективная организация свободного времени детей и подростков через различные формы трудоустройства, отдыха и занятости в каникулярное время. | Рост правонарушений среди подростков | Целевые показатели (индикаторы):  №22,23 |
| **Подпрограмма 6** | | | | | | | | |
|  | **1.Основное мероприятие:**  Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях Саратовской области (в рамках достижения соответствующих задач федерального проекта) | Общеобразовательные организации | 2022 | 2024 | | 100% детей вовлечены в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами; | Неэффективное функционирование системы патриотического воспитания | Целевые показатели (индикаторы):  №24-27 |

Приложение № 9

к постановлению администрации

Ивантеевского муниципального района

«Об утверждении муниципальной программы

Развитие образования Ивантеевского муниципального

Саратовской области» от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**10. Сведения об объёмах и источниках финансового обеспечения муниципальной программы "Развитие образования Ивантеевского муниципального района на 2020-2022 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Источники финансового  обеспечения | Объём  финансового  обеспечения тыс. руб.  (всего) | **Объём финансового**  **обеспечения тыс. руб.** | | | | | |
| **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** | **2023 год** | | **2024 год** |  |
| **Подпрограмма 1. Развитие системы дошкольного образования** | | | | | | | |  | | |
| 1 | **Основное мероприятие:**  Оказание муниципальной услуги по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования | Управление образованием администрации Ивантеевского муниципального района Саратовской области | **Всего** | **271854,1** | **50601,0** | **58315,9** | **60266,8** | **52560,0** | | **50110,4** |
| Областной бюджет | 197830,4 | 37718,2 | 37645,5 | 39025,9 | 41720,4 | | 41720,4 |
| Местный бюджет | 50961,5 | 9375,8 | 16131,1 | 16484,6 | 5835,0 | | 3135,0 |
| Внебюджетные источники | 23062,2 | 3507,0 | 4539,3 | 4756,3 | 5004,6 | | 5255,0 |
|  | | | | | | | | | | |
| 2 | **Основное мероприятие:**  Обеспечение повышения оплаты труда некоторых категорий работников муниципальных учреждений | Управление образованием администрации Ивантеевского муниципального района Саратовской области | **Всего** | **4480,6** | **4480,6** |  |  |  | |  |
| Областной бюджет | 4480,6 | 4480,6 |  |  |  | |  |
| 3 | **Основное мероприятие:**  Обеспечение условий безопасности объектов образовательных учреждений | Управление образованием администрации Ивантеевского муниципального района Саратовской области | **Всего** | **4187,5** | **1062,5** | **1062,5** | **1062,5** | **500,0** | | **500,0** |
| Местный бюджет | 4187,5 | 1062,5 | 1062,5 | 1062,5 | 500,0 | | 500,0 |
| МДОУ «Центр развития ребенка- детский сад «Колосок» с.ИвантеевкаИвантеевского муниципального района | Местный  бюджет | 2093,8 | 531,3 | 531,3 | 531,2 | 250,0 | | 250,0 |
| МДОУ  «Дюймовочка» с.ИвантеевкаИвантеевского муниципального района | Местный бюджет | 2093,7 | 531,2 | 531,2 | 531,3 | 250,0 | | 250,0 |
| 4 | **Основное мероприятие:**  Проведение муниципального конкурса «Воспитатель года» | Управление образованием администрации Ивантеевского муниципального района Саратовской | **Всего** | **10,0** |  |  | **10,0** |  | |  |
| Внебюджетные  источники | 10,0 |  |  | **10,0** |  | |  |
| 5 | **Основное мероприятие:**  Укрепление материально-технической базы | Управление образованием администрации Ивантеевского муниципального района Саратовской | Всего | **4020,6** | **40,0** | **1109,4** | **2791,2** | **40,0** | | **40,0** |
| Областной бюджет | 3302,3 | 40,0 | 974,0 | **2288,3** |  | |  |
| Местный бюджет | 718,3 |  | 135,4 | 502,9 | 40,0 | | 40,0 |
| МДОУ«Дюймовочка» с.ИвантеевкаИвантеевского муниципального района” | Областной бюджет | 394,0 | 10,0 | 384,0 |  |  | |  |
| Местный бюджет | 28,5 |  | 28,5 |  |  | |  |
| МДОУ ”Центр развития ребенка- детский сад «Колосок» с.ИвантеевкаИвантеевского муниципального района” | Областной бюджет | 374,0 | 10,0 | 364,0 |  |  | |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  | |  |
| МДОУ «Солнышко» с.РаевкаИвантеевского муниципального района | Одластной бюджет | 60,0 | 10,0 | 50,0 |  |  | |  |
| Местный бюджет | 106,9 |  | 106,9 |  |  | |  |
| МДОУ «Солнышко» пос.ЗнаменскийИвантеевского муниципального района | Областной бюджет | 186,0 | 10,0 | 176,0 |  |  | |  |
| Местный бюджет | 21,2 |  |  |  |  | |  |
| 5.1 | Оснащение и укрепление материально-технической базы образовательных организаций (за счет средств дотации) и  иные межбюджетные трансферты за счет средств, выделенных из резервного фонда Правительства Саратовской области. |  | **Всего** | 974,0 |  | 974,0 |  |  | |  |
| МДОУ«Дюймовочка» с.ИвантеевкаИвантеевского муниципального района” | Областной бюджет | 384,0 |  | 384,0 |  |  | |  |
| МДОУ ”Центр развития ребенка- детский сад «Колосок»с.ИвантеевкаИвантеевского муниципального района” | Областной бюджет | 364,0 |  | 364,0 |  |  | |  |
| МДОУ«Солнышко» с.РаевкаИвантеевского муниципального района | Областной бюджет | 50,0 |  | 50,0 |  |  | |  |
| МДОУ  «Солнышко» пос.ЗнаменскийИвантеевского муниципального района | Областной бюджет | 176,0 |  | 176,0 |  |  | |  |
| 5.2 | Проведение капитального и текущего ремонтов муниципальных образовательных организаций | Управление образованием администрации Ивантеевского муниципального района Саратовской | Всего | 2061,8 |  |  | **2061,8** |  | |  |
| Областной бюджет | 2000,0 |  |  | **2000,0** |  | |  |
| Местный бюджет | 61,8 |  |  | **61,8** |  | |  |
| МДОУ  «Солнышко» пос.ЗнаменскийИвантеевского муниципального района | Областной бюджет | 1000,0 |  |  | **1000,0** |  | |  |
| Местный бюджет | 30,9 |  |  | **30,9** |  | |  |
| МДОУ  «Солнышко» с.РаевкаИвантеевского муниципального района | Областной бюджет | 1000,0 |  |  | **1000,0** |  | |  |
| Местный бюджет | 30,9 |  |  | **30,9** |  | |  |
| 5.3 | Оснащение и укрепление материально-технической базы образовательных  организаций | Управление образованием администрации Ивантеевского муниципального района Саратовской | Всего | 414,8 |  |  | 414,8 |  | |  |
| Областной бюджет | 288,3 |  |  | 288,3 |  | |  |
| Местный бюджет | 126,5 |  |  | 229,2 |  | |  |
| МДОУ  « Дюймовочка» с.ИвантеевкаИвантеевского муниципального района” | Областной бюджет |  |  |  | 79,4 |  | |  |
| МДОУ  «Солнышко» пос.ЗнаменскийИвантеевского муниципального района | Областной бюджет |  |  |  | 40,5 |  | |  |
| МДОУ ”Центр развития ребенка- детский сад «Колосок» с.ИвантеевкаИвантеевского муниципального района” | Областной бюджет |  |  |  | 101,6 |  | |  |
| МДОУ  «Солнышко» с.РаевкаИвантеевского муниципального района | Областной бюджет |  |  |  | 12,2 |  | |  |
| 6 | **Основное мероприятие:**  Благоустройство территорий образовательных учреждений. | Управление образованием администрации Ивантеевского муниципального района Саратовской | **Всего** | 321,2 |  | 221,2 |  | 50,0 | | 50,0 |
| **Местный бюджет** | 321,2 |  | 221,2 |  | 50,0 | | 50,0 |
| МДОУ ”Центр развития ребенка- детский сад «Колосок» с.ИвантеевкаИвантеевского муниципального района” | Местный бюджет | 28,6 |  | 28,6 |  |  | |  |
| МДОУ  «Дюймовочка» с.ИвантеевкаИвантеевского муниципального района” | Местный бюджет | 192,6 |  | 192,6 |  |  | |  |
|  | ИТОГО |  |  | 284874 | 56184,1 | 60709,0 | 64130,5 | 53150,0 | | 50700,4 |
|  | **Подпрограмма 2. Развитие системы общего образования** | | | | | | | | | |
| 1. | **Основное мероприятие:**  Оказание муниципальной услуги по реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования | Управление образованием администрации Ивантеевского муниципального района Саратовской | **Всего** | **959461** | **187472,8** | **191208,8** | **204424,7** | **187569,4** | | **188785,3** |
| Областной бюджет | 862326,9 | 165265,2 | 165107,8 | 179097,1 | 176428,4 | | 176428,4 |
| Местный бюджет | 81309,5 | 19107,6 | 23149,2 | 22227,6 | 7886,0 | | 8939,1 |
| Внебюджетные источники | 15824,6 | 3100,0 | 2951,8 | 3100,0 | 3255,0 | | 3417,8 |
| 2. | **Основное мероприятие:**  Обеспечение условий безопасности объектов образовательных учреждений | МОУ ”СОШс.ИвантеевкаИвантеевского муниципального района” | **Всего** | **1727,5** |  | **152,0** | **575,5** | **500,0** | | **500,0** |
| Местный бюджет | 1727,5 |  | 152,0 | 575,5 | 500,0 | | 500,0 |
| 3 | **Основное мероприятие:**  Мероприятия, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов  В том числе: | Управление образованием администрации Ивантеевского муниципального района Саратовской | **Всего** | **30703,7** | **10198,7** | **5950,0** | **5755** | **4100,0** | | **4700,0** |
| Областной бюджет | *29731* | *9426,0* | *5950,0* | *5755* | *4000,0* | | *4600,0* |
| Местный бюджет | *972,7* | *772,7* |  |  | *100,0* | | *100,0* |
| МОУ ”ООШ с.АрбузовкаИвантееского муниципального района” | Местный бюджет | *548,0* | *248,0* |  |  |  | |  |
| Областной бюджет | *3100* |  |  | *3100* |  | |  |
| МОУ ”ООШ с.КанаевкаИвантеевскогомуниципального района” | Местный бюджет | *248,0* | *248,0* |  |  |  | |  |
| Областной бюджет | *8605* |  | *5950,0* | *2655* |  | |  |
| МОУ ”СОШ п.ЗнаменскийИвантеевского муниципального района” | Областной бюджет |  |  |  |  |  | |  |
| МОУ ”ООШс.ИвановкаИвантеевского муниципального района” | Областной бюджет | *789,0* | *789,0* |  |  |  | |  |
| Местный бюджет | *101,5* | *101,5* |  |  |  | |  |
| МОУ ”СОШ с.БартеневкаИвантеевского муниципального района” | Областной бюджет | *8637,0* | *8637,0* |  |  |  | |  |
| Местный бюджет | *175,2* | *175,2* |  |  |  | |  |
| 4 | **Основное мероприятие:**  Укрепление и развитие материально-технической базы  В том числе: | Управление образованием администрации Ивантеевского муниципального района Саратовской области | **Всего** | ***34894,2*** | ***8652,3*** | ***5133,1*** | ***20308,8*** | ***400,0*** | | ***400,0*** |
| Областной бюджет | *20069,5* | *7311,2* | *3514,0* | *9244,3* |  | |  |
| Местный бюджет | *14596,1* | *1312,5* | *1419,1* | *11064,5* | *400,0* | | *400,0* |
| Внебюджетный источник | *228,6* | *28,6* | *200,0* |  |  | |  |
| 4.1 | Приобретение основных средств и материальных запасов | МОУ” Гимназия-школас.ИвантеевкаИвантеевского муниципального района” | Местный бюджет | *135,2* | *135,2* |  |  |  | |  |
| МОУ “ООШ с. АрбузовкаИвантеевского муниципального района” | Местный бюджет |  |  |  |  |  | |  |
| МОУ «Основная общеобразовательная школа с. ЧернаваИвантеевского района Саратовской области» | Местный бюджет | *156,3* |  | *156,3* |  |  | |  |
| МОУ ”СОШс.ИвановкаИвантеевского муниципального района” | Местный бюджет | *75,0* | *75,0* |  |  |  | |  |
| МОУ ”СОШ с.Яблоновый Гай Ивантеевского муниципального района” | Местный бюджет | *141,9* | *141,9* |  |  |  | |  |
| МОУ ”СОШ с.Николаевка Им. В.М.КузьминаИвантеевского муниципального района” | Местный бюджет | *642,6* | *642,6* |  |  |  | |  |
| МОУ ”СОШс.ИвантеевкаИвантеевского муниципального района” | Местный бюджет | *245,1* | *245,1* |  |  |  | |  |
| Внебюджетный источник | *28,6* | *28,6* |  |  |  | |  |
| Областной бюджет | *50,0* | *50,0* |  |  |  | |  |
| МОУ ”СОШ пос. Знаменский Ивантеевского  муниципального района” | Областной бюджет | *10,0* | *10,0* |  |  |  | |  |
| Местный бюджет | *566,1* |  | *566,1* |  |  | |  |
| Внебюджетный источник | *200,0* |  | *200,0* |  |  | |  |
| МОУ ”СОШ с.Бартеневка им. П.Е. Толстого Ивантеевского района Саратовской области” | Местный | *696,7* |  | *696,7* |  |  | |  |
| 4.2 | Проведение капитального и текущего ремонта муниципальных образовательных организаций | Управление образованием администрации Ивантеевского муниципального района Саратовской области | Всего | *17461,1* | *7323,9* |  | ***10137,2*** |  | |  |
| Областной бюджет | *9251,2* | *7251,2* |  | *2000.0* |  | |  |
| Местный бюджет | *8209,9* | *72,7* |  | *8137,2* |  | |  |
| МОУ ”ООШ с.Клевенка  Ивантеевского муниципального района” | Областной бюджет | *1900,5* | *1900,5* |  |  |  | |  |
| Местный бюджет | *19,2* | *19,2* |  |  |  | |  |
| МОУ ”СОШс.Ивановка  Ивантеевского муниципального района” | Областной бюджет | *2600,0* | *2600,0* |  |  |  | |  |
| Местный бюджет | *26,3* | *26,3* |  | *13,0* |  | |  |
| МОУ ”ООШ с.КанаевкаИвантеевского муниципального района ” | Областной бюджет | *3000,0* | *2000,0* |  | *1000,0* |  | |  |
| Местный бюджет | *51,2* | *20,2* |  | *31,0* |  | |  |
| МОУ ”СОШ с.Яблоновый Гай Ивантеевского муниципального района” | Областной бюджет | *750,7* | *750,7* |  |  |  | |  |
| Местный бюджет | *7,0* | *7,0* |  | *5,0* |  | |  |
| МОУ «Средняя общеобразовательная школа с. Ивантеевка имени И.Ф. Дремова Саратовской области» | Областной бюджет |  |  |  |  |  | |  |
| Местный бюджет | *7271,6* |  |  | *7 271,6* |  | |  |
| МОУ «Средняя общеобразовательная школа п. Знаменский Ивантеевского района Саратовской области» | Областной бюджет |  |  |  |  |  | |  |
| Местный бюджет | *316,5* |  |  | *316,5* |  | |  |
| МОУ ”СОШ с.Бартеневка им. П.Е. Толстого Ивантеевского района Саратовской области” | Областной бюджет |  |  |  |  |  | |  |
| Местный бюджет | *60,0* |  |  | *60,0* |  | |  |
| «Основная общеобразовательная школа с. АрбузовкаИвантеевского района Саратовской области» | Областной бюджет |  |  |  |  |  | |  |
| Местный бюджет | *235,5* |  |  | *235,5* |  | |  |
| МОУ “Гимназия – школа с. ИвантеевкаИвантеевского района” | Областной бюджет |  |  |  |  |  | |  |
| Местный бюджет | *173,7* |  |  | *173,7* |  | |  |
| МОУ ”ООШ с. РаевкаИвантеевского района Саратовской области” | Областной бюджет | *1000,0* |  |  | *1000,0* |  | |  |
| Местный бюджет | *30,9* |  |  | *30,9* |  | |  |
| 4.3 | Оснащение и укрепление материально-технической базы образовательных организаций (за счет средств дотации) и иные межбюджетные трансферты за счет средств, выделенных из резервного фонда Правительства Саратовской области. |  | **Всего** | ***3514,0*** |  | ***3514,0*** |  |  | |  |
| Областной бюджет | 3514,0 |  | 3514,0 |  |  | |  |
| МОУ «Средняя общеобразовательная школа с. Ивантеевка имени И.Ф. Дремова Саратовской области» | Областной бюджет | *826,0* |  | *826,0* |  |  | |  |
| МОУ «Средняя общеобразовательная школа с. ИвановкаИвантеевского района Саратовской области» | Областной бюджет | *246,0* |  | *246,0* |  |  | |  |
| МОУ «Средняя общеобразовательная школа п. Знаменский Ивантеевского района Саратовской области» | Областной бюджет | *300,0* |  | *300,0* |  |  | |  |
| МОУ ”ООШ с. Канаевка им. С.П. ЖарковаИвантеевского района Саратовской области” | Областной бюджет | *136,0* |  | *136,0* |  |  | |  |
| МОУ ”СОШ с.Бартеневка им. П.Е. Толстого Ивантеевского района Саратовской области” | Областной бюджет | *254,0* |  | *254,0* |  |  | |  |
| МОУ «Основная общеобразовательная школа с. КлевенкаИвантеевского района Саратовской области» | Областной бюджет | *110,0* |  | *110,0* |  |  | |  |
| МОУ ”СОШ с. Николаевка имени В.М. Кузьмина Ивантеевского района Саратовской области” | Областной бюджет | *130,0* |  | *130,0* |  |  | |  |
| «Основная общеобразовательная школа с. АрбузовкаИвантеевского района Саратовской области» | Областной бюджет | *192,0* |  | *192,0* |  |  | |  |
| МОУ «Основная общеобразовательная школа с. РаевкаИвантеевского района Саратовской области» | Областной бюджет | *130,0* |  | *130,0* |  |  | |  |
| МОУ «Основная общеобразовательная школа с. ЧернаваИвантеевского района Саратовской области» | Областной бюджет | *106,0* |  | *106,0* |  |  | |  |
| МОУ «Основная общеобразовательная школа п. ВосточныйИвантеевского района Саратовской области» | Областной бюджет | *52,0* |  | *52,0* |  |  | |  |
| МОУ “Гимназия – школа с. ИвантеевкаИвантеевского района” | Областной бюджет | *808,0* |  | *808,0* |  |  | |  |
|  | МОУ «Средняя общеобразовательная школа с. Яблоновый Гай Ивантеевского района Саратовской области» | Областной бюджет | *224,0* |  | *224,0* |  |  | |  |
| 4.4 | Оснащение и укрепление материально-технической базы образовательных организаций | Управление образованием  администрации Ивантеевского муниципального района Саратовской области | **Всего** | ***1396,3*** |  |  | ***1396,3*** |  | |  |
| Областной бюджет | ***1126*** |  |  | ***1126*** |  | |  |
| Местный бюджет | ***270,3*** |  |  | ***270,3*** |  | |  |
| МОУ «Средняя общеобразовательная школа с. Ивантеевка имени И.Ф. ДремоваСаратовской области» | Областной бюджет | ***323,7*** |  |  | ***323,7*** |  | |  |
| Местный бюджет | ***71,4*** |  |  | ***71,4*** |  | |  |
| МОУ «Средняя общеобразовательная школа с. ИвановкаИвантеевского района Саратовской области» | Областной бюджет | ***83,9*** |  |  | ***83,9*** |  | |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  | |  |
|  | МОУ «Средняя общеобразовательная школа п. Знаменский Ивантеевского района Саратовской области» | Областной бюджет | *112,4* |  |  | *112,4* |  | |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  | |  |
| МОУ ”ООШ с. Канаевка им. С.П. ЖарковаИвантеевскогорайона Саратовской области” | Областной бюджет | *41* |  |  | *41* |  | |  |
| Местный бюджет | *16,7* |  |  | *16,7* |  | |  |
| МОУ ”СОШ с.Бартеневка им. П.Е. Толстого Ивантеевского района Саратовской области» | Областной бюджет | *73* |  |  | *73* |  | |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  | |  |
| МОУ «Основная общеобразовательная школа с. КлевенкаИвантеевского района Саратовской области» | Областной бюджет | *34,6* |  |  | *34,6* |  | |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  | |  |
| МОУ ”СОШ с. Николаевка имени В.М. Кузьмина Ивантеевского района Саратовской области” | Областной бюджет | *13,1* |  |  | *13,1* |  | |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  | |  |
| «Основная общеобразовательная школа с. АрбузовкаИвантеевского района Саратовской области» | Областной бюджет | *63,4* |  |  | *63,4* |  | |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  | |  |
| МОУ «Основная общеобразовательная школа с. РаевкаИвантеевского района Саратовской области» | Областной бюджет | *12,5* |  |  | *12,5* |  | |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  | |  |
| МОУ «Основная общеобразовательная школа с. ЧернаваИвантеевского района Саратовской области» | Областной бюджет | *10,7* |  |  | *10,7* |  | |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  | |  |
| МОУ «Основная общеобразовательная школа п. ВосточныйИвантеевского района Саратовской области» | Областной бюджет | *7* |  |  | *7,0* |  | |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  | |  |
| МОУ “Гимназия – школа с. ИвантеевкаИвантеевского района” | Областной бюджет | *276,4* |  |  | *276,4* |  | |  |
| Местный бюджет | *4,2* |  |  | *4,2* |  | |  |
| МОУ «Средняя общеобразовательная школа с. ЯблоновыйГайИвантеевского района Саратовской области» | Областной бюджет | *74,3* |  |  | *74,3* |  | |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  | |  |
| 4.5. | Устройство хоккейной коробки в муниципальных общеобразовательных учреждениях области | МОУ «Средняя общеобразовательная школа п. Знаменский Ивантеевского района Саратовской области» | **Всего** | ***5838,3*** |  |  | ***5 838,3*** |  | |  |
| Областной бюджет | *5838,3* |  |  | *5838,3* |  | |  |
| 4.6 | Иные межбюджетные трансферты за счет средств, выделяемых из резервного фонда Правительства Саратовской области, на укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций | МОУ «Средняя общеобразовательная школа с. Ивантеевка имени И.Ф. ДремоваСаратовской области» | **Всего** |  |  |  |  |  | |  |
| Областной бюджет | *280,0* |  |  | *280,0* |  | |  |
| 5. | **Основное мероприятие:**  Реализация муниципального  Проекта(программ) в целях выполнения задач федерального проекта «Современная школа»  В том числе: | Управление образованием  администрации Ивантеевского муниципального района Саратовской области | **Всего** | ***63780,4*** | ***5365,0*** | ***8794,3*** | ***13649,1*** | ***17311,6*** | | ***18660,4*** |
| Областной бюджет | *51991,9* | *4270,2* | *5719,6* | *10574,4* | *14237,3* | | *17190,4* |
| Федеральный бюджет | 11788,5 | 1094,8 | 3074,7 | 3074,7 | 3074,3 | | 1470,0 |
| 5.1 | Обновление материально технической базы для формирования обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков | Управление образованием  администрации Ивантеевского муниципального района Саратовской области | Всего | 1117,1 | 1117,1 |  |  |  | |  |
| Областной бюджет | 22,3 | 22,3 |  |  |  | |  |
| Федеральный бюджет | 1094,8 | 1094,8 |  |  |  | |  |
| 5.2 | Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах | Управление образованием  администрации Ивантеевского муниципального района Саратовской области | Всего | 10912,0 |  | 3137,5 | 3137,5 | 3137,0 | | 1500,0 |
| Областной бюджет | 218,3 |  | 62,8 | 62,8 | 62,7 | | 30,0 |
| Федеральный бюджет | 10693,7 |  | 3074,7 | 3074,7 | 3074,3 | | 1470,0 |
| МОУ ”СОШ пос. Знаменский Ивантеевского муниципального района” | Областной бюджет | 31,4 |  | 31,4 |  |  | |  |
| Федеральный бюджет | 1537,3 |  | 1537,3 |  |  | |  |
| МОУ ”СОШ с.Бартеневка им. П.Е. Толстого Ивантеевского района Саратовской области” | Областной бюджет | 31,4 |  | 31,4 |  |  | |  |
| Федеральный бюджет | 1537,4 |  | 1537,4 |  |  | |  |
| МОУ «Средняя общеобразовательная школа с. ИвановкаИвантеевского района Саратовской области» | Областной бюджет |  |  |  | 31,4 |  | |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  | 1537,4 |  | |  |
| МОУ ”ООШ с. Канаевка им. С.П. ЖарковаИвантеевского района Саратовской области” | Областной бюджет |  |  |  | 31,4 |  | |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  | 1537,3 |  | |  |
| 5.3 | Обеспечение условий для создания центров образования цифрового и гуманитарного профилей (в рамках достижения соответствующих результатов федерального проекта) |  | **Всего**  Областной бюджет | 23263,5 | 2124,0 | 4656,3 | 5494,4 | 5494,4 | | 5494,4 |
| МОУ «Средняя общеобразовательная школа с. Ивантеевка имени И.Ф. Дремова Саратовской области» | Областной бюджет | 9170,3 | 2124,0 | 1552,1 | 1831,4 | 1831,4 | | 1831,4 |
| МОУ ”Гимназия-школа с.ИвантеевкаИвантеевского муниципального района” | Областной бюджет | 7046,6 |  | 1552,1 | 1831,5 | 1831,5 | | 1831,5 |
| МОУ ”СОШ с.Яблоновый Гай Ивантеевского муниципального района” | Областной бюджет | 7046,6 |  | 1552,1 | 1831,5 | 1831,5 | | 1831,5 |
| 5.4 | Обеспечение условий для функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях ( в рамках достижений соответствующих результатов федеральных проектов) | Управление образованием  администрации Ивантеевского муниципального района Саратовской области | **Всего**  Областной бюджет | 26363,9 |  | 1000,5 | 5017,2 | 8680,2 | | 11666,0 |
| МОУ ”СОШ пос. Знаменский Ивантеевского муниципального района” | Областной бюджет | 6136,2 |  | 500,2 | 1831,5 | 1860,1 | | 1944,4 |
| МОУ ”СОШ с.Бартеневка им. П.Е. Толстого Ивантеевского района Саратовской области” | Областной бюджет | 6136,2 |  | 630,1 | 1831,4 | 1860,1 | | 1944,4 |
| МОУ”СОШс.ИвановкаИвантеевского муниципального района” | Областной бюджет | 4481,5 |  |  | 677,2 | 1860,0 | | 1944,3 |
| МОУ ”ООШ с. Канаевка им. С.П. ЖарковаИвантеевскогорайона Саратовской области” | Областной бюджет | 4481,4 |  |  | 677,1 | 1860,0 | | 1944,3 |
| МОУ ”Основная общеобразовательная школа с. РаевкаИвантеевского района Саратовской области” | Областной бюджет | 2564,3 |  |  |  | 620,0 | | 1944,3 |
| МОУ ”ООШ с.АрбузовкаИвантееского муниципального района” | Областной бюджет | 2564,3 |  |  |  | 620,0 | | 1944,3 |
| 6. | **Основное мероприятие:**  Реализация муниципального проекта (программ )в целях выполнения задач федерального проекта «Успех каждого ребенка»  В том числе: | Управление образованием администрации Ивантеевского муниципального района Саратовской области | **Всего** | 2775,8 | **1357,3** | 1187,5 | **160,0** | **71,0** | | **0** |
| Областной бюджет | 177,6 | 149,3 | 23,7 | 3,2 | 1,4 | |  |
| Федеральный бюджет | 2598,2 | 1208,0 | 1163,8 | 156,8 | 69,6 | |  |
| 6.1 | Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом |  | **Всего** | 2544,8 | 1357,3 | 1187,5 |  |  | |  |
| Федеральный бюджет | 2371,8 | 1208,0 | 1163,8 |  |  | |  |
| Областной бюджет | 173,0 | 149,3 | 23,7 |  |  | |  |
| МОУ ”СОШс.НиколаевкаИм. В.М.Кузьмина  Ивантеевского муниципального района” | Федеральный бюджет | 1208,0 | 1208,0 |  |  |  | |  |
| Областной бюджет | 149,3 | 149,3 |  |  |  | |  |
| МОУ” ООШ с.РаевкаИвантеевскогомуниципального района ” | Федеральный бюджет | 1163,7 |  | 1163,7 |  |  | |  |
| Областной бюджет | 23,7 |  | 23,7 |  |  | |  |
| 6.2 | Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | Управление образованием администрации Ивантеевского муниципального района Саратовской области | **Всего** | 231,0 |  |  | 160,0 | 71,0 | |  |
| Областной бюджет | 4,6 |  |  | 3,2 | 1,4 | |  |
| Федеральный бюджет | 226,4 |  |  | 156,8 | 69,6 | |  |
| 7. | **Основное мероприятие:**  Поддержка одаренных детей | Управление образованием администрации Ивантеевского муниципального района Саратовской области | **Всего** | **50,0** |  |  | 50,0 |  | |  |
| Внебюджетный источник | **50,0** |  |  | **50,0** |  | |  |
| 8. | **Основное мероприятие:**  Реализация муниципального проекта(программ )в целях выполнения задач федерального проекта «Цифровая образовательная среда» | Управление образованием администрации Ивантеевского муниципального района Саратовской области | **ВСЕГО** | **18428,9** |  |  |  | **18122,0** | | **306,9** |
| Областной бюджет | **1557,6** |  |  |  | 1250,7 | | 306,9 |
| Федеральный бюджет | 16871,3 |  |  |  | 16871,3 | |  |
| 8.1 | Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды | Управление образованием администрации Ивантеевского муниципального района Саратовской области | **Всего** | 17215,6 |  |  |  | 17215,6 | |  |
| Областной бюджет | 344,3 |  |  |  | 344,3 | |  |
| Федеральный бюджет | 16871,3 |  |  |  | 16871,3 | |  |
| 8.2 | Обеспечение условий для функционирования центров цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях (в рамках достижений соответствующих результатов федеральных проектов) | Управление образованием администрации Ивантеевского муниципального района Саратовской области | Областной бюджет | 1213,3 |  |  |  | 906,4 | | 306,9 |
| 9. | **Основное мероприятие:**  Развитие кадрового потенциала системы общего образования | Управление образованием администрации Ивантеевского муниципального района Саратовской области | **Всего** | **49449,3** | **4036,2** | **12083,4** | **11109,9** | **11109,9** | | **11109,9** |
| Федеральный бюджет | 49449,3 | 4036,2 | 12083,4 | 11109,9 | 11109,9 | | 11109,9 |
| 9.1 | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций | Управление образованием администрации Ивантеевского муниципального района Саратовской области | **Всего** | 49449,3 | 4036,2 | 12083,4 | 11109,9 | 11109,9 | | 11109,9 |
| Федеральный бюджет | 49449,3 | 4036,2 | 12083,4 | 11109,9 | 11109,9 | | 11109,9 |
| 10 | **Основное мероприятие:**  Организация предоставления питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования | Управление образованием администрации Ивантеевского муниципального района Саратовской области | **Всего** | **38106,1** | **2337,9** | **8758,6** | **9103,0** | **8871,1** | | **9035,5** |
| Федеральный бюджет | 23224,4 | 2080,7 | 5176,9 | 5411,1 | 5204,7 | | 5351,0 |
| Областной бюджет | 14881,7 | 257,2 | 3581,7 | 3691,9 | 3666,4 | | 3684,5 |
| 10.1 | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях | Управление образованием администрации Ивантеевского  муниципального района Саратовской области | **Всего** | 25837,7 | 2080,7 | 5816,7 | 6079,9 | 5848,0 | | 6012,4 |
| Федеральный бюджет | 23224,4 | 2080,7 | 5176,9 | 5411,1 | 5204,7 | | 5351,0 |
| Областной бюджет | 2613,3 |  | 639,8 | 668,8 | 643,3 | | 661,4 |
| 10.2 | Предоставление питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования | Управление образованием администрации Ивантеевского  муниципального района Саратовской области | **Всего** | 12065,2 |  | 2995,9 | 3023,10 | 3023,10 | | 3023,10 |
| Областной бюджет | 12065,2 |  | 2995,9 | 3023,10 | 3023,10 | | 3023,10 |
| 11 | **Основное мероприятие:**  Благоустройство территорий общеобразовательных учреждений  В том числе: | Управление образованием администрации Ивантеевского  муниципального района Саратовской области | **Всего** | 2163,3 |  | **1963,3** |  | **100,0** | | **100,0** |
| Областной бюджет | 1200,0 |  | 1200,0 |  |  | |  |
| Местный бюджет | 963,3 |  | 763,3 |  | 100,0 | | 100,0 |
| 11.1 | Благоустройство общеобразовательных учреждений. | МОУ ”Гимназия-школа с.ИвантеевкаИвантеевского муниципального района” | Всего | 1963,7 |  | 1963,7 |  |  | |  |
| Областной бюджет | 1200,0 |  | 1200,0 |  |  | |  |
| Местный бюджет | 763,7 |  | 763,7 |  |  | |  |
| МОУ «Средняя общеобразовательная школа с. Ивантеевка имени И.Ф. ДремоваСаратовской области» | Местный бюджет | 25,0 |  | 25,0 |  |  | |  |
| МОУ ”ООШ с.АрбузовкаИвантееского муниципального района” | Местный бюджет | 26,0 |  | 26,0 |  |  | |  |
| 12 | **Основное мероприятие:**  Строительство, реконструкция и модернизация существующей инфраструктуры общего образования | Управление образованием администрации Ивантеевского  муниципального района Саратовской области (МОУ ”СОШ пос. Знаменский Ивантеевского муниципального района”) | Всего | **52050,4** |  |  | **52050,4** |  | |  |
| Областной бюджет | 9913,9 |  |  | 9913,9 |  | |  |
| Федеральный бюджет | 42136,5 |  |  | 42136,5 |  | |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  | |  |
| 12.1 | Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования | МОУ ”СОШ пос. Знаменский Ивантеевского муниципального района” | Всего | 47344,4 |  |  | 47344,4 |  | |  |
| Областной бюджет | 5207,9 |  |  | 5207,9 |  | |  |
| Федеральный бюджет | 42136,5 |  |  | 42136,5 |  | |  |
| 12.2 | Обеспечение условий для реализации мероприятий по модернизации школьных систем образования | МОУ ”СОШ пос. Знаменский Ивантеевского муниципального района” | Всего | 4706,0 |  |  | 4706,0 |  | |  |
| Областной бюджет | 4706,0 |  |  | 4706,0 |  | |  |
|  | **ИТОГО** |  |  | 1253590,6 | 219420,2 | 235231,0 | 317186,4 | 248 155 | | 233 598,0 |
| **Подпрограмма 3.Развитие системы дополнительного образования** | | | | | | | | | | | | | |  | | **Всего** | | **14562,5** | | **10317,5** | | **2496,5** | | **1748,5** | |
| 1. | **Основное мероприятие:**  Оказание муниципальной услуги по реализации дополнительных общеразвивающих программ | Управление образованием администрации Ивантеевского муниципального района Саратовской области | **Всего** | **46524,9** | **10489,0** | **12085,9** | **12802** | **5504,0** | | **5644,0** |
| Местный бюджет | 43516,4 | 10317,5 | 11453,9 | 12137,0 | 4804,0 | | 4804,0 |
| Внебюджетные источники | 3008,5 | 171,5 | 632,0 | 665,0 | 700,0 | | 840,0 |
| 2. | **Основное мероприятие**:  Сохранение достигнутых показателей повышения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы | Управление образованием администрации Ивантеевского муниципального района Саратовской области | **Всего** | **6119,1** | **1729,3** | 2051,8 | 2338,0 |  | |  |
| Областной бюджет | 6119,1 | 1729,3 | 2051,8 | 2338,0 |  | |  |
| 3. | **Основное мероприятие**:  Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей.  В том числе: | Управление образованием администрации Ивантеевского муниципального района | **Всего** | **1847,5** | **154,8** | **583,9** | **708,8** | **200,0** | **200,0** | |
| Местный бюджет | 1847,5 | 154,8 | 583,9 | 708,8 | 200,0 | 200,0 | |
|  |  | МОУ ”Гимназия-школас.ИвантеевкаИвантеевского муниципального района” | Местный бюджет | 1827,5 | 154,8 | 583,9 | 688,8 | 200,0 | 200,0 | |
| 4. | **Основное мероприятие:**  Обеспечение повышения оплаты труда некоторых категорий работников муниципальных учреждений | Управление образованием администрации Ивантеевского муниципального района Саратовской области | **Всего** | **1779,4** | **1779,4** |  |  |  |  | |
| Областной бюджет | 1212,7 | 1212,7 |  |  |  |  | |
| МУДО ”ЦДО Ивантеевского муниципального района” | Областной бюджет | 566,7 | 566,7 |  |  |  |  | |
| 5. | **Основное мероприятие:**  Поддержка одаренных детей | Управление образованием администрации | **Всего** | **50,0** |  |  | 50,0 |  |  | |
| Внебюджетные источники | 50,0 |  |  | 50,0 |  |  | |
| 6. | **Основное мероприятие:**  Благоустройство территорий образовательных учреждений | МУДО ”ЦДО Ивантеевского муниципального района” | Местный бюджет | 208,0 |  | 108,0 | 0 | 50,0 | 50,0 | |
| 7. | **Основное мероприятие:**  Укрепление и развитие материально-технической базы | Управление образованием администрации | **Всего** | **1872,0** | **0** | ***0*** | **1772** | **50** | **50** | |
| Областной бюджет | 422 | 0 | 0 | 422 | 0 | 0 | |
| Местный бюджет | 1450,0 | 0 | 0 | 1350,0 | 50,0 | 50,0 | |
| 7.1 | Проведение государственной экспертизы, устройство резинового покрытия спортивной беговой дорожки | МУДО ”ЦДО Ивантеевского муниципального района” | **Всего** | **1019,5** |  |  | **1019,5** |  |  | |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  | |
| Местный бюджет | 1019,5 |  |  | 1019,5 |  |  | |
| 7.2 | Оснащение и укрепление материально-технической базы образовательных учреждений | Управление образованием администрации | **Всего** | **822,5** | **0** | ***0*** | **822,5** | **0** | **0** | |
| Областной бюджет | 422 | 0 | 0 | 422 | 0 | 0 | |
| Местный бюджет | 400,5 |  |  | 330,5 |  |  | |
|  |  | МУДО ”ЦДО Ивантеевского муниципального района” | **Всего** | **384,5** |  |  | **384,5** |  |  | |
| Областной бюджет | 203 |  |  | 203 |  |  | |
| Местный бюджет | 181,5 |  |  | 111,5 |  |  | |
|  |  | Муниципальное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества» | **Всего** | **438** |  |  | **438** |  |  | |
| Областной бюджет | 219 |  |  | 219 |  |  | |
| Местный бюджет | 219 |  |  | 219 |  |  | |
|  | **ИТОГО** |  |  | **58400,9** | **14152,5** | **14829,6** | **17670,8** | **5804,0** | **5944,0** | |
| **Подпрограмма 4. Ресурсное обеспечение деятельности образовательных учреждений** | | | | | | | | | | | | |  | | **Всего** | | **752,5** | | **561,5** | | **95,5** | | **95,5** | |
| 1. | **Основное мероприятие:**  Обеспечение повышения оплаты труда некоторых категорий муниципальных учреждений | Управление образованием администрации Ивантеевского муниципального района Саратовской области | **Всего** | **561,5** | **561,5** |  |  |  | |  |
| Местный бюджет | 121,2 | 121,2 |  |  |  | |  |
| Областной бюджет | 440,3 | 440,3 |  |  |  | |  |
|  | **ИТОГО** |  |  | **561,5** | **561,5** |  |  |  | |  |
| **Подпрограмма 5.Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков.**   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Основное мероприятие:**  Организация лагерей с дневным пребыванием при образовательных учреждений  В том числе: | Ответственный исполнитель , соисполнитель, участник программы (соисполнитель программы) (далее - исполнитель) | Источники  финансового обеспечения | | Объемы финансового обеспечения - всего, тыс. рублей | в том числе по годам реализации | | | |  | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | Подготовка лагерей с дневным пребыванием (дератизация) . Доставка набора продуктов для лагерей с дневным пребыванием(ГСМ). Приобретение продуктов питания в лагерь с дневным пребыванием. Организация малозатратных (походы, экскурсии).культурных и спортивно-массовых мероприятий. | Управление образованием администрации Ивантеевского муниципального района Саратовской области | **Всего** | | 4557,6 | 0 | 1139,4 | 1139,4 | 1139,4 | 1139,4 | | местные  бюджеты | | 2218,4 | 0 | 728,4 | 770,0 | 360,0 | 360,0 | | Внебюджетные источники | | 2339,2 | 0 | 411,0 | 369,4 | 779,4 | 779,4 | |  | МОУ «Средняя общеобразовательная школа с. Ивантеевка имени И.Ф. ДремоваСаратовской области» | Местный бюджет | 250,4 | | 0 | 49,2 | 83,3 | 25,5 | 25,5 | | Внебюджетные источники | 888,8 | | 0 | 156,0 | 140,4 | 296,2 | 296,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | МОУ «Средняя общеобразовательная школа с. ИвановкаИвантеевского района Саратовской области» | Местный бюджет | 177,9 | | 0 | 53,1 | | | | 72,2 | 26,3 | 26,3 | | МОУ «Средняя общеобразовательная школа п. Знаменский Ивантеевского района Саратовской области» | Местный бюджет | 311,7 | | 0 | 115,5 | | | | 77,8 | 59,2 | 59,2 | | МОУ ”ООШ с. Канаевка им. С.П. ЖарковаИвантеевского района Саратовской области” | Местный бюджет | 146,5 | | 0 | 52,5 | | | | 46,9 | 26,0 | 26,0 | | МОУ ”СОШ с.Бартеневка им. П.Е. Толстого Ивантеевского района Саратовской области” | Местный бюджет | 119,8 | | 0 | 41,7 | | | | 43,5 | 20,3 | 20,3 | | МОУ «Основная общеобразовательная школа с. КлевенкаИвантеевского района Саратовской области» | Местный бюджет | 156 | | 0 | 59,5 | | | | 47,3 | 29,5 | 29,5 | | МОУ ”СОШ с. Николаевка имени В.М. Кузьмина Ивантеевского района Саратовской области” | Местный бюджет | 133,4 | | 0 | 51,6 | | | | 34 | 23,9 | 23,9 | | «Основная общеобразовательная школа с. АрбузовкаИвантеевского района Саратовской области» | Местный бюджет | 120,3 | | 0 | 45,0 | | | | 39,5 | 22,0 | 22,0 | | МОУ «Основная общеобразовательная школа с. РаевкаИвантеевского района Саратовской области» | Местный бюджет | 123,1 | | 0 | 45,0 | | | | 45,0 | 22,0 | 22,0 | | МОУ «Основная общеобразовательная школа с. ЧернаваИвантеевского района Саратовской области» | Местный бюджет | 72,2 | | 0 | 23,6 | | | | 27,4 | 10,6 | 10,6 | | МОУ «Основная общеобразовательная школа п. ВосточныйИвантеевского района Саратовской области» | Местный бюджет | 63 | | 0 | 27,6 | | | | 20 | 12,7 | 12,7 | | МОУ “Гимназия – школа с. ИвантеевкаИвантеевского района” | Местный бюджет | 219,5 | | 0 | 67,1 | | | | 90,5 | 33,2 | 33,2 | | Внебюджетные источники | 842,2 | | 0 | 148,0 | | | | 133,0 | 280,6 | 280,6 | | МУДО «Центр дополнительного образования Ивантеевского района Саратовской области» | Местный бюджет | 112,4 | 0 | | | 30,6 | | 63 | | 14,3 | 14,3 | | МОУ «Средняя общеобразовательная школа с. ЯблоновыйГайИвантеевского района Саратовской области» | Местный бюджет | 212,2 | 0 | | | 66,4 | 79,6 | | | 34,5 | 34,5 | | Внебюджетные источники | 608,2 | 0 | | | 107,0 | 96,0 | | | 202,6 | 202,6 | | ИТОГО: |  |  | 4557,6 | 0 | | | 1139,4 | 1139,4 | | | 1139,4 | 1139,4 | | | | | | | | | | | |

**Подпрограмма 6. Патриотическое воспитание детей**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Основное мероприятие:**  Реализация муниципального проекта (программы) в целях выполнения задач федерального проекта "Патриотическое воспитание граждан" | Ответственный исполнитель , соисполнитель, участник программы (соисполнитель программы) (далее - исполнитель) | Источники  финансового обеспечения | Объемы финансового обеспечения - всего, тыс. рублей | в том числе по годам реализации | | | |  |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Финансовое обеспечение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях Саратовской области (в рамках достижения соответствующих задач федерального проекта) | Управление образованием администрации Ивантеевскогомуниципального района Саратовской области | **Всего** | 646,6 |  |  | 646,6 |  |  |
| Областной бюджет | 646,6 |  |  | 646,6 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  | 646,6 |  |  | 646,6 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** | **2023 год** | **2024 год** |  | **906600,0** | **Федеральный бюджет** | **57639,5** | **8419,7** | **19 619,1** | **29600,7** |  |
|  | **ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ** |  | **ВСЕГО** | **1 602 631,2** | **290 318,3** | **311 909** | **400773,7** | **308248,4** | **291381,8** |
|  | **В том числе:** |  | **Областной бюджет** | **1 206 870,8** | **232 866,9** | **225 768,1** | **263 000,5** | **241 304,6** | **243 930,6** |
| **Федеральный бюджет** | **146 068,2** | **8 419,7** | **21 498,8** | **61 889,1** | **36 329,8** | **17 930,9** |
| **Местный бюджет** | **205 119,1** | **42 224,6** | **55 908** | **66 883,5** | **20 875** | **19228,1** |
| **Внебюджетные источники** | **44 573,1** | **6 807,1** | **8 734,1** | **9000,7** | **9 739** | **10 292,2** |

**Верно: управляющая делами**

**администрации Ивантеевского**

**муниципального района А.М.Грачева**