ИВАНТЕЕВСКОЕ РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ

ИВАНТЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Семьдесят седьмое заседание четвёртого созыва

РЕШЕНИЕ №44

от 17 августа 2016 года

с. Ивантеевка

О  ходе  выполнения

решения районного Собрания

от 15.06.2016 г. №33

«О мероприятиях по подготовке

топливно-энергетического комплекса,

объектов социальной сферы Ивантеевского

муниципального района к работе

в осенне-зимний период 2016 – 2017 годов»

Ивантеевское районное Собрание отмечает, что в районе проведена определенная работа по выполнению решения районного Собрания от 15 июня 2016 года №33 «О мероприятиях по подготовке топливно-энергетического комплекса, объектов социальной сферы Ивантеевского муниципального района к работе в осенне-зимний период 2016-2017 годов».

На балансе образовательных учреждений Ивантеевского муниципального района находятся 5 лицензионных котельных и 12 топочных. Из 12 топочных 2 работает на электричестве, 11 образовательных учреждений отапливаются от центрального отопления. В ходе подготовки к работе в осенне-зимний период проведены следующие работы:

- Заключены договоры по наладке и техническому обслуживанию автоматики безопасности газифицированных котельных МОУ «ООШ                    с. Канаевка», МОУ «Гимназия» с. Ивантеевка на сумму 113,0 тыс. рублей, оплата не производилась.

- Заключения  договоры на поверку сигнализаторов, манометров, счетчиков с корректором 60,9 тыс. руб. Оплачено 30%.

- Заключены договоры на поверку тепловых счетчиков на сумму 113,2 тыс. рублей. Оплата не производилась.

- Заключены договоры на обучение теплотехнического персонала и операторов котельных на сумму 23,0 тыс. рублей. Оплата не производилась.

- Заключены договоры на обследование технического состояния обмуровки котлов, дымоходов и вентиляции в котельных и топочных на сумму 48,8 тыс. рублей.

- Заключены договоры на техническое обслуживание газового оборудования котельных и топочных образовательных учреждений  на сумму   136,2 тыс. рублей. Оплачено 40,3 тыс. руб.

- Заключены договоры на замеры сопротивления и изоляции в      образовательных учреждениях    на    сумму    67,0    тыс. рублей.  Оплата    не производилась.

В управлении образования находятся 25 объектов. Полностью готовы к отопительному периоду 20.

Всего требуется денежных  средств для завершения подготовки к отопительному сезону 2016-2017 г.г. учреждений образования 521,0 тыс. рублей. Задолженность за потребленные ТЭРы составляет: тепловая энергия – 8627,4 тыс. руб., природный газ – 727,8 тыс. руб.

На балансе отдела культуры находится 19 зданий, 10 топочных            (5 газовых, 5 электрических).

К работе в осенне-зимний период 14 учреждений культуры подготовлены. В топочных проведены: поверка сигнализаторов, корректоров, дымоходов.

Начата работа по оформлению актов готовности к работе в осенне-зимний период. Освоено средств на подготовку к работе в осенне-зимний период - 43,7 тыс. руб. Задолженность за потребленные ТЭРы составляет: тепловая энергия – 3351,7 тыс. руб., природный газ – 77,4 тыс. руб.

В сфере здравоохранения проведена частичная замена теплосистемы. На ФАПах с. Ишковка, с. Щигры произведен текущий ремонт электрокотлов. Топочные в ФАПах готовы. Производится оформление технической документации по котельной районной больницы. Все запланированные мероприятия выполнены. ГУЗ СО «Ивантеевская РБ» к отопительному сезону готова. Все 18 подведомственных объектов готовы к работе в зимний период.

Запланированные мероприятия в филиале ГУП СО «Облводоресурс»-«Ивантеевский»   выполнены  на 70% на сумму 304,0 тыс.  рублей:

- отремонтировано и утеплено 4 пожарных гидранта;

- приведены в порядок  6 водоразборных колонок, 5 водопроводных колодцев, отремонтировано 2 артскважины.

Идет подготовка к осенне-зимнему периоду и в ООО «Промсервис». Проведена контрольная опрессовка теплосетей, устранены выявленные дефекты. Сделана ревизия электрооборудования всех 7 котельных, заменена и отремонтирована запорная арматура теплосетей.  Приборы  учёта газа, КИП и автоматики безопасности сданы на гос. поверку.  Продолжается оформление технической документации. Технически готовы к работе 4 котельных. Задолженность за ТЭРы: природный газ 5160 тыс. руб.

Работы по подготовке к отопительному сезону 2016-2017 годов продолжаются.

На 17.08.2016 года из 48 теплоисточников готовы 31. Процент технической готовности составляет 64%. Из 63 объектов социальной сферы готовы 48. Процент готовности составляет 76%. Подготовка осуществляется без отставания от графика.

На основании статьи 19 Устава Ивантеевского муниципального района  Ивантеевское районное Собрание РЕШИЛО:

1. Принять к сведению информацию заместителя главы администрации Ивантеевского муниципального района по строительству, ЖКХ, промышленности, водоснабжению и водоотведению Смирнова В.П. «О  ходе  выполнения  решения районного Собрания от 15.06.2016 г. №33 «О мероприятиях по подготовке топливно – энергетического комплекса, объектов социальной сферы Ивантеевского муниципального района к работе в осенне-зимний период 2016 – 2017 годов».

2. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений, организаций, служб и ведомств района завершить выполнение мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2016-2017 годов и работе в зимних условиях до 15 сентября 2016 года.

3. Контроль за выполнением решения возложить на председателя постоянной комиссии по промышленности, строительству,  жилищно-коммунальному хозяйству и связи – Малыхина В.И.

Председатель Ивантеевского

районного Собрания                                                                 В.И. Шабанов