**ИВАНТЕЕВСКОЕ РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ**

**ИВАНТЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**Двадцать первое заседание пятого созыва**

**РЕШЕНИЕ №35**

от 25 мая 2018 года

с. Ивантеевка

**О мероприятиях по подготовке**

**топливно-энергетического комплекса,**

**объектов социальной сферы Ивантеевского**

**муниципального района к работе в**

**осенне-зимний период 2018 – 2019 годов**

Заслушав и обсудив информацию заместителя главы администрации по строительству, ЖКХ, промышленности, водоснабжению и водоотведению Ивантеевского муниципального района Савенкова Ю.Н., Ивантеевское районное Собрание отмечает, что в районе проводится определённая работа по подготовке к отопительному сезону 2018-2019 годов и работе в зимних условиях.

Составлен план-график и разработаны мероприятия по подготовке объектов жилищно-коммунального и топливно-энергетического комплекса, социальной сферы муниципального района к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годы.

На основании статьи 19 Устава Ивантеевского муниципального района Ивантеевское районное Собрание **РЕШИЛО:**

1. Утвердить разработанные мероприятия по подготовке топливно-энергетического комплекса, объектов социальной сферы Ивантеевского муниципального района к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов (Приложение №1).

2. Заместителю главы администрации по строительству, ЖКХ, промышленности, водоснабжению и водоотведению Ивантеевского муниципального района Савенкову Ю.Н. ежемесячно докладывать о ходе выполнения мероприятий по подготовке топливно-энергетического комплекса, объектов социальной сферы Ивантеевского муниципального района к работе в осенне-зимний период 2018 – 2019 годов.

3. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений, организаций, служб и ведомств района завершить выполнение мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2018-2019 годов и работе в зимних условиях до 1 сентября 2018 года.

4. Контроль за выполнением решения возложить на председателя постоянной комиссии по промышленности, строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и связи – В.В. Целых.

**Председатель Ивантеевского**

**районного Собрания А.М. Нелин**

Приложение №1

к решению районного Собрания

от 25.05.2018 г. №35

«О мероприятиях по подготовке

топливно-энергетического комплекса,

объектов социальной сферы Ивантеевского

муниципального района к работе в

осенне-зимний период 2018 – 2019 годов»

**Мероприятия**

**по подготовке топливно-энергетического комплекса,**

**объектов социальной сферы Ивантеевского муниципального района**

**к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | | **Наименование мероприятия** | **Един.**  **измер.** | **Кол-во/**  **Стоимость**  **(тыс. руб.)** | | **Ответственный** | **Срок**  **исполнения** | | |
| **1** | | **2** | **3** | **4** | | **5** | **6** | | |
| **Управление образованием**  **Администрации Ивантеевского муниципального района** | | | | | | | | | |
| 1. | | Создание комиссии по приему ОУ к отопительному сезону, составление плана графика сдачи объектов к осенне-зимнему периоду. |  | |  | Начальник управления образованием  Козлова В.А. | | | 01.09.18 г. |
| 2. | | Издание приказа «О готовности ОУ к отопительному сезону» |  | |  | Начальник управления образованием  Козлова В.А. | | | 01.08.18 г. |
| 3. | | Подготовка котельных ОУ к отопительному сезону, оформление соответствующих актов и паспорта готовности |  | |  | Каткова Н.А.  инженер управления образованием | | | 01.09.18 г. |
| 4. | | В период подготовки к отопительному сезону на совещаниях руководителя органа управления образованием заслушивать руководителей ОУ |  | |  | Начальник управления образованием  Козлова В.А. | | | С 01.07.18 г. ежемесячно |
| 5. | | Замеры сопротивления и изоляции в ОУ | тыс. руб. | | 74,0 | Каткова Н.А.  инженер управления образованием | | | 01.07.18 г. |
| 6. | | Поверка сигнализаторов, манометров, счетчиков в ОУ | тыс. руб. | | 65,0 | Каткова Н.А.  инженер управления образованием | | | 01.07.18 г. |
| 7. | | Обследование технического состояния обмуровки котлов, дымоходов и вентиляции котельной | тыс. руб. | | 18,0 | Каткова Н.А.  инженер управления образованием | | | 15.07.18 г. |
| 8. | | Заключение договоров на техническое обслуживание газового оборудования | тыс. руб. | | 221,0 | Каткова Н.А.  инженер управления образованием | | | 15.07.18 г. |
| 9. | | Заключить договор по наладке и техническому обслуживанию автоматике безопасности котельной Гимназии и МОУ ООШ с Канаевка | тыс. руб. | | 64,0 | Каткова Н.А.  инженер управления образованием | | | 15.07.18 г. |
| 10. | | Страховка котельных МОУ «Гимназия-школа», МОУ «СОШ с. Бартеневка им. П.Е.Толстова», МОУ «ООШ с. Канаевка» 16,5 х 3 | тыс. руб. | | 49,5 | Каткова Н.А.  инженер управления образованием | | | 01.08.18 г. |
| 11. | | Обучение и выдача удостоверений технического персонала  /операторов/ газовых котельных | тыс. руб. | | 23,0 | Каткова Н.А.  инженер управления образованием | | | 25.05.18 г. |
| 12. | | МДОУ Д/сад «Дюймовочка» с. Ивантеевка Поверка корректора газа ТС-220 | тыс. руб. | | 11,1 | Заведующая Шехурдина Л.А. | | | 01.08.18 г. |
| 13. | | МОУ «СОШ с.Яблоновый ГАЙ»  - Замена узла учета газа БК G 6Т, - демонтаж, монтаж 8550 руб.  -Термогенератор на котлы КОВ - 40-4шт х1950,  -электромагнитный клапан на котлы КОВ -40 -4 шт. х1900  - Сигнализаторы загазованности СИКЗ-И-О-1-4шт.х3000 | тыс. руб. | | 36,0 | Директор  Бушма Р.С. | | | 01.07.18 г. |
| 14. | | МДОУ «Детский сад с. Бартеневка»  -утеплитель Лавсан(30 м²) 4 рулона х 1,2тыс. руб.  -скотч армированный для теплотрассы (30 м) 10 шт. х 460 руб. | тыс. руб. | | 9,4 | Заведующая Родькина Н.Н | | | 01.08.18 г. |
| 15. | | МОУ «СОШ п. Знаменский»  - Замена теплотрассы 100 м Диаметр трубы -100 | тыс. руб. | | 44,0 | Директор  Шабанов В.И. | | | 01.07.18 г. |
| 16. | | МОУ « ООШ с. Раевка»  - Замена насоса центробежного консольного марки 1К 8/18 | тыс. руб. | | 18,2 | Директор Степанов А.Ю. | | | 01.08.18 г. |
| 17. | | МОУ «ООШ с. Канаевка»  Частичная замена отопительной системы:  -частичная замена труб 57мм-25м х155руб=3875 руб.,  -Труба 40мм – 40м х 135 руб.=5400 руб.  -Электроды, карбит, кран маевского,  - сварка -10,0 тыс. руб. | тыс. руб. | | 19,3 | Директор Санталова О.А. | | | 01.08.18 г. |
| 18. | | МОУ «СОШ с. Ивантеевка»  -замена теплотрассы 15 м. Диаметр – 20мм х 85 руб.  -замена радиатора чугунного 7 секционного 10 шт. х 2975 руб.  -Труба 50мм х 150 руб., 20 мм х 40 руб.  Электроды, карбит, сгонная сборка, кран маевского, прокладка поранитовая, ниппель радиаторный, диск отрезной, лен | тыс. руб. | | 45,4 | Директор ОУ | | | 01.08.18 г. |
| 19. | | МОУ «ООШ с. Арбузовка»  - ремонт колена у батареи (замена части  трубы, сварка)  Замена ввода воды в здание:  -труба диаметр 50 10м х 200=2000руб  -кран диаметр 50= 1500 руб.  -муфта, переходник 2шт=500 руб. | тыс. руб. | | 5,0 | Директор ОУ | | | 01.08.18 г. |
| 20. | | «Модернизация системы теплоснабжения объектов бюджетной сферы с установкой ИТК, а также котлов наружного размещения» для объекта:  МУДО «Дом детского творчества Ивантеевского района» |  | |  | Начальник УО  Директор ОУ | | | 01.09.18 г. |
| 21. | | МОУ «СОШ с. Бартеневка им. П.Е.Толстова» -капитальный ремонт системы отопления- американка диаметр 20-18 шт. х 125=2250  - труба пластиковая 12м х 70= 840  -труба на регистр диаметр 100 26м х 440=11440  -труба металлическая диаметр 20 20м х 137=2740  -труба металлическая диаметр 56 12м х 245=2940  - американка диаметр 25 20шт х 80=1600  -уголок пластиковый 8 шт. х 40=320  -труба пластиковая диаметр 25 25м х 80=2000  - уголок пластиковый диаметр 25 12шт х 40=480руб  -кран 200 руб.  - Пояльник – 1200 руб.  - лерка – 1200 руб.  - болгарка – 3000 руб.  - замена ввода водяной трассы из котельной в магистраль, и из котельной в школу  -Труба диаметр 50 12м х 200=2400 руб.  - муфта 2х150=300  -Кран диаметр 50 1 шт. 1500 руб.  -Тройник 1 шт.180 руб.  -Переходник 2 шт. х 150=300руб | тыс. руб. | | 34,9 | Директор ОУ | | | 01.08.18 г. |
| 22. | | МДОУ Детский сад «Солнышко» с. Раевка  -рубильник 3х фаз. – 1 шт.(400руб)  -Задвижка РУ-10 50 – 1 шт.(600 руб.) | тыс. руб. | | 1,0 | Заведующая Пахомова Н.В. | | | 01.08.18 г. |
| 23. | | МОУ «Гимназия»  -Замена насоса сетевого -2шт. 40/140(марки ГВС)-2шт. | тыс. руб. | | 250,0 | Директор ОУ | | | 01.08.18 г. |
| 24. | | МДОУ «ЦРР- дет. сад «Колосок» с. Ивантеевка»  - поверка тепловычислителя СПТ.941.10  -преобразователь расхода электромагнитной мастер ФЛОУ МФ – 5.2.2-50 – 2 шт. | тыс. руб. | | 18,0 | Директор ОУ | | | 01.08.18 г. |
| 25. | | МДОУ «Дет. сад «Дюймовочка» с. Ивантеевка»  - поверка тепловычислителя СПТ.941.10  -преобразователь расхода электромагнитной мастер ФЛОУ МФ – 5.2.2-50 – 2 шт. | тыс. руб. | | 18,0 | Заведующая ОУ | | | 01.08.18 г. |
| 26. | | МДОУ « дет. сад «Аленушка» с. Ивановка»  -терморегулятор на котёл марки «ДОН 31,5/40» 2шт х 2870=5740 руб.  -установка терморегулятора 3000 руб.  - замена котла ДОН 31,5/40 2шт.  -насос  -проектно-сметная документация  -тех.условия | тыс. руб.  тыс. руб. | | 8,8  100,0 | Заведующая ОУ | | | 01.08.18 г. |
|  | | **ИТОГО по управлению образованием** | тыс. руб. | | **1133,6** |  | | |  |
| **Отдел культуры и кино**  **Администрации Ивантеевского муниципального района** | | | | | | | | | |
| 1. | | Создание штаба по подготовке учреждений к работе в осенне-зимний период |  |  | | Пеканова В.В. – начальник отдела культуры и кино | Май 2018 г. | | |
| 2. | | Составление графика оформления актов, паспортов объектов культуры к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов. |  |  | | Пеканова В.В. – начальник отдела культуры и кино | Май 2018 г. | | |
| 3. | | Оформление технической документации (замеры сопротивления, учеба операторов, поверка сигнализаторов, дымоходов). | тыс. руб. | 100,0 | | Пеканова В.В. – начальник отдела культуры и кино | июнь-июль | | |
| 4. | | Погашение задолженности за потребленные электроэнергию, теплоэнергию, услуги водоснабжения и водоотведения |  |  | | Пеканова В.В. – начальник отдела культуры и кино | До 1 сентября 2018года | | |
| 5. | | Поверка газового счетчика сельский клуб п. Карьерный | тыс. руб. | 10,0 | | Пеканова В.В. – начальник отдела культуры и кино | Июль 2018 года | | |
| 6. | | Приобретение котла СДК Раевка | тыс. руб. | 40,0 | | Пеканова В.В. – начальник отдела культуры и кино | август 2018 года | | |
| 7. | | Перевод на автономное отопление Дом кино «Колос» | тыс. руб. | 3582,0 | | Пеканова В.В. – начальник отдела культуры и кино | август 2018 года | | |
| 8. | | Перевод на автономное отопление ДШИ | тыс. руб. | 3532,0 | | Пеканова В.В. – начальник отдела культуры и кино | август 2018 года | | |
| 9. | | Перевод на автономное отопление Ишковский СК | тыс. руб. | 3500,0 | | Пеканова В.В. – начальник отдела культуры и кино | август 2018 года | | |
| 10. | | Перевод на автономное отопление Сестренский СК | тыс. руб. | 3500,0 | | Пеканова В.В. – начальник отдела культуры и кино | август 2018 года | | |
|  | | **ИТОГО по отделу культуры и кино:** | тыс. руб. | **14264** | |  |  | | |
| **ГУЗ СО**  **«Ивантеевская районная больница»** | | | | | | | | | |
| 1. | Заключить договор с ООО «Газпроммежрегионгаз Саратов» на поставку газа в котельную | | тыс. руб. | 2041,377 | | Алексеев Д.Г. - главный врач | | 01.2018 г. | |
| 2. | Заключить договор на техническое обслуживание сиcтем газораспределения и газопотребления (Пугачёв межрайгаз) | | тыс. руб. | 98,957 | | Алексеев Д.Г. - главный врач | | 01.2018 г. | |
| 3. | Заключить договор по наладке и техническому обслуживанию автоматике безопасности газофицированной котельной. (Апакин С.А.) | | тыс. руб. | 40,0 | | Алексеев Д.Г. - главный врач | | 01.2018 г. | |
| 4. | Заключить договор с аварийно - спасательной службой (Пугачёв меж. рай. газ) | |  |  | | Алексеев Д.Г. - главный врач | | 01.2018 г. | |
| 5. | Заключить договор оказания услуг по аварийно - диспетчерскому обслуживанию потребителей газа (Пугачёв межрайгаз) | |  |  | | Алексеев Д.Г. - главный врач | | 01.2018 г. | |
| 6. | Заключить договор на измерения сопротивления трубы котельной и газовой трубы низкого давления **(**Апакин С.А) | | тыс. руб. | 22,0 | | Алексеев Д.Г. - главный врач | | 01.2018 г. | |
| 7. | Заключить договор для проведения замер сопротивления изоляции. **(** Апакин) | | тыс. руб. | 23,0 | | Алексеев Д.Г. - главный врач | | 01.2018 г. | |
| 8. | Согласовать план мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на ОПО - система газопотребления. (Пугачёв межрайгаз) | |  |  | | Нач.  хозяйственного  отдела | | 04.2018 г. | |
| 9. | Составить план мероприятий по обеспечению промышленной безопасности | |  |  | | Нач.  хозяйственного  отдела | | 01.2018 г. | |
| 10. | Составить сведения по ОПО на 2018 год | | тыс. руб. | 2,0 | | Нач.  хозяйственного  отдела | | 02.2018 г. | |
| 11. | Составить график учебно-тренировочных занятий и учебных тревог | |  |  | | Нач.  хозяйственного  отдела | | 05.2018 г. | |
| 12. | Обследование трубы котельной. | |  |  | | Нач.  хозяйственногоотдела | | 03.2018 г.  08.2018 г. | |
| 13. | Ежеквартальный отчёт по ОПО | |  |  | | Нач.  хозяйственногоотдела | | 29.03.2018 г.  29.06.2018 г.  29.09.2018 г.  29.12.2018 г. | |
| 14. | Провести обследование технического состояния котлов, дымоходов и вентиляции котельной, ФАПов (Пугачёв межрайгаз) | | тыс. руб. | 2,5 | | Нач.  хозяйственного  отдела | | 02.2018 г.  08.2018 г. | |
| 15. | Обучение ответственного за осуществление производственного контроля | |  |  | | Нач.  хозяйственного  отдела | | 03.2018 г. | |
| 16. | Провести обучение операторов | | тыс. руб. | 5,2 | | Алексеев Д.Г. - главный врач Нач. хозяйственного отдела | | 05.2018 г. | |
| 17. | Назначить комиссию по подготовке РБ к отопительному сезону 2017-2018г. | |  | - | | Алексеев Д.Г. - главный врач | | 05.2018 г. | |
| 18. | Назначить ответственного за газовое хозяйство и безопасную эксплуатацию ОПО систем газопотребления | |  |  | | Алексеев Д.Г. - главный врач | | 06.2018 г. | |
| 19. | Провести поверку манометров и сигнализаторов загазованности котельной и ФАПов. | | тыс. руб. | 22,37 | | Нач.  хозяйственного  отдела | | До 20.07.2018 г. | |
| 20. | Провести обучение специалистов по теплосетям | | тыс. руб. | 4,8 | | Алексеев Д.Г. - главный врач Нач. хозяйственного отдела | | 07.2018 г. | |
| 21. | Подготовить паспорта готовности к отопительному сезону 2017 - 2018гг. котельной и ФА По в. | |  |  | | Нач.  хозяйственного  отдела | | 08.2018 г. | |
| 22. | Составить акта о состоянии котельной, зданий и сооружений ГУЗ СО «Ивантеевская РБ» | |  |  | | Нач.  хозяйственного  отдела | | 08.2018 г. | |
| 23. | Провести ремонт обмуровки трубы котельной | | тыс. руб. | 1,0 | | Нач.  хозяйственного  отдела | | 08.2018 г. | |
| 24. | Провести противоаварийные тренировки по отключению электричества и по отключению газоснабжения. | |  |  | | Нач.  хозяйственного  отдела | | 08.2018 г. | |
| 25. | Провести ремонт дымоходов на ФАПах с. Раевка, с. Горелый Гай, с. Чернава, с. Яблоновый Гай, п. Восточный | | тыс. руб. | 2,5 | | Нач.  хозяйственного  отдела | | 08.2018 г. | |
| 26. | На ФАПах с. Бартеневка, с. Ишковка, с. Сестры, проревизировать электро-котлы с частичным ремонтом | | тыс. руб. | 3,0 | | Нач.  хозяйственного  отдела | | 08.2018 г. | |
| 27. | Заключить договор гражданской ответственности владельца ОПО. | | тыс. руб. | 17,0 | | Алексеев Д.Г. - главный врач | | До 25.12.2018 г. | |
| 28. | Провести текущий ремонт: трубопроводов, запорной арматуры, насосного оборудования ЦТП, задвижек детского и терапевтического отделения | | тыс. руб. |  | | Нач.  хозяйственного  отдела | | 04.2018 г. 09.2018 г. | |
| 29. | Провести текущий ремонт оборудования котельной: Котел №1  Котел №2  Котел №3 | | тыс. руб. |  | | Нач.  хозяйственного  отдела | | 05.2018 г.  06.2018 г.  07.2018 г. | |
|  | **ИТОГО по здравоохранению:** | | тыс. руб. | **2 285,704** | |  | |  | |
| **Ивантеевский участок**  **Пугачевского филиала ОАО «Газпром газораспределение Саратовская область»** | | | | | | | | | |
| 1. | | Ремонт изоляции подземных газопроводов лентой «Литкор» | км | 0,2\- | | Внуков А.И.- начальник Ивантеевского газового участка | Июнь-сентябрь 2018 г. | | |
| 2. | | ГНД по ул. Мелиораторов в с.Ивантеевка Ивантеевского р-на - установка ограждения на П-образный компенсатор | шт. | 1\- | | Внуков А.И.- начальник Ивантеевского газового участка | Июль 2018 г. | | |
| 3. | | ГНД по ул. Советская в с. Горелый Гай Ивантеевского р-на - замена газопровода | км | 0,011\- | | Внуков А.И.- начальник Ивантеевского газового участка | Август 2018 г. | | |
| 4. | | ГНД п. Знаменский Ивантеевского р-на - замена пробкового крана Ду-50 (4 шт.), Ду-40 (4 шт.) на кран фланцевый шаровый | шт. | 8\- | | Внуков А.И.- начальник Ивантеевского газового участка | Май 2018 г. | | |
| 5. | | ГНД с.Ивановка Ивантеевского р-на - замена пробкового крана Ду-50 (7 шт.), Ду-40 (1 шт.) на кран фланцевый шаровый | шт. | 8\- | | Внуков А.И.- начальник Ивантеевского газового участка | Май 2018 г. | | |
| 6. | | ГНД с.Ивантеевка Ивантеевского р-на - замена пробкового крана Ду-50 на кран фланцевый шаровый | шт. | 8\- | | Внуков А.И.- начальник Ивантеевского газового участка | Май 2018 г. | | |
| 7. | | ГНД с. Ивантеевка Ивантеевского р-на - замена пробкового крана Ду-50 на кран фланцевый шаровый | шт. | 8\- | | Внуков А.И.- начальник Ивантеевского газового участка | Июнь 2018 г. | | |
| 8. | | ГСД с. Ивантеевка Ивантеевского р-на - замена задвижек Ду-100 (1 шт.), Ду-80 (1 шт.) на краны фланцевые шаровые | шт. | 2\- | | Внуков А.И.- начальник Ивантеевского газового участка | Июнь 2018 г. | | |
| 9. | | ГНД с. Арбузовка Ивантеевского р-на - установка защиты от падения проводов | шт. | 14\- | | Внуков А.И.- начальник Ивантеевского газового участка | Май 2018 г. | | |
| 10. | | ГНД с. Горелый Гай Ивантеевского р-на - установка стоек Ду-108 | шт. | 10\- | | Внуков А.И.- начальник Ивантеевского газового участка | Июнь 2018 г. | | |
| 11. | | ГНД с. Щигры Ивантеевского района - установка защиты от падения проводов | шт. | 5\- | | Внуков А.И.- начальник Ивантеевского газового участка | Июнь 2018 г. | | |
| 12. | | ГНД с. Чернава Ивантеевского района - установка защиты от падения проводов | шт. | 4\- | | Внуков А.И.- начальник Ивантеевского газового участка | Июнь 2018г. | | |
| 13. | | ГГРП с. Ивантеевка Ивантеевского района - ремонт отопления (замена АОГВ 12,5 на АОГВ 7,4) | Ед. | 1\- | | Внуков А.И.- начальник Ивантеевского газового участка | Май 2018 г. | | |
| 14. | | ГРП с. Горелый Гай Ивантеевского района - ремонт отопления (замена АОГВ 11,6 на АОГВ 7,4) | Ед. | 1\- | | Внуков А.И.- начальник Ивантеевского газового участка | Май 2018 г. | | |
| 15. | | ГРП с. Яблоневый Гай Ивантеевского района - ремонт шиферной кровли (замена шифера на металлопрофиль) | Ед. | 1\- | | Внуков А.И.- начальник Ивантеевского газового участка | Июнь 2018 г. | | |
| 16. | | ГРПШ с. Арбузовка Ивантеевского района - установка молниезащиты | шт. | 1\- | | Внуков А.И.- начальник Ивантеевского газового участка | Июль 2018 г. | | |
| 17. | | ГРПШ с. Чернава Ивантеевского района - установка молниезащиты | шт. | 1\- | | Внуков А.И.- начальник Ивантеевского газового участка | Июль 2018 г. | | |
| 18. | | ГРПШ с. Щигры Ивантеевского района - установка молниезащиты | шт. | 1\- | | Внуков А.И.- начальник Ивантеевского газового участка | Июль 2018 г. | | |
| 19. | | ГРПШ с. Ивановка Ивантеевского района - установка молниезащиты | шт. | 1\- | | Внуков А.И.- начальник Ивантеевского газового участка | Июль 2018 г. | | |
| 20. | | ГРПШ с. Щигры Ивантеевского района - установка ограждения | шт. | 1\- | | Внуков А.И.- начальник Ивантеевского газового участка | Июль 2018 г. | | |
| 21. | | ГВД от АГРС до ГРП с.Ивантеевка по ул.Садовая Ивантеевского района - установка КИП | шт. | 1\- | | Внуков А.И.- начальник Ивантеевского газового участка | Июнь 2018 г. | | |
| 22. | | ГВД от места врезки до ГРП с. Раевка Ивантеевского района - установка КИП | шт. | 1\- | | Внуков А.И.- начальник Ивантеевского газового участка | Июнь 2018 г. | | |
| **ООО «Промсервис»** | | | | | | | | | |
| 1. | | Провести контрольную опрессовку теплосетей котельных |  |  | | Тюркин А.В. -главный инженер ООО «Промсервис» | Апрель 2018 г. | | |
| 2. | | Подготовка и консервация котельных на летний период |  |  | | Тюркин А.В. - главный инженер ООО «Промсервис» | Апрель 2018 г. | | |
| 3. | | Демонтаж приборов газового учета, КИП и автоматики с целью поверки. |  |  | | Тюркин А.В. - главный инженер ООО «Промсервис» | Апрель 2018 г. | | |
| 4. | | Произвести ревизию и ремонт запорной арматуры теплосетей котельных. |  |  | | Тюркин А.В. - главный инженер ООО «Промсервис» | Апрель 2018 г. | | |
| 5. | | Обучение и аттестация персонала котельных и специалистов |  |  | | Тюркин А.В. - главный инженер ООО «Промсервис» | Май 2018 г. | | |
| 6. | | Ремонт (замена) запорной арматуры |  |  | | Тюркин А.В. - главный инженер ООО «Промсервис» | Май 2018 г. | | |
| 7. | | Замена ветхих участков тепловой сети котельной №1 |  |  | | Тюркин А.В. - главный инженер ООО «Промсервис» | Июнь 2018 г. | | |
| 8. | | Ремонт поврежденных участков теплоизоляции сетей |  |  | | Тюркин А.В. - главный инженер ООО «Промсервис» | Июнь 2018г. | | |
| 9. | | Ревизия и ремонт электрооборудования котельных |  |  | | Тюркин А.В. - главный инженер ООО «Промсервис» | Июнь 2018 г. | | |
| 10. | | Проведение экспертизы промышленной безопасности зданий и сооружений котельной №1 |  |  | | Тюркин А.В. - главный инженер ООО «Промсервис» | Июль 2018 г. | | |
| 11. | | Текущий ремонт котла №2 в котельной №1 |  |  | | Тюркин А.В. - главный инженер ООО «Промсервис» | Июль 2018 г. | | |
| 12. | | Замена КиП приборов и автоматики безопасности с истекшим сроком службы на новые |  |  | | Тюркин А.В. - главный инженер ООО «Промсервис» | Июль 2018 г. | | |
| 13. | | Ревизия вытяжного и дутьевого насосов котла №2 котельной №10 |  |  | | Тюркин А.В. - главный инженер ООО «Промсервис» | Август 2018 г. | | |
| 14. | | Промывка тепловых сетей котельной |  |  | | Тюркин А.В. - главный инженер ООО «Промсервис» | Август 2018 г. | | |
| 15. | | Проведение контрольной опрессовки тепловых сетей |  |  | | Тюркин А.В. - главный инженер ООО «Промсервис» | Август 2018 г. | | |
| 16. | | Проверка приборов учета газа и контрольно-измерительных приборов |  |  | | Тюркин А.В. - главный инженер ООО «Промсервис» | Август 2018 г. | | |
| 17. | | Установка и регулировка автоматики безопасности котельных (ИП Апакин С.А.) |  |  | | Тюркин А.В. - главный инженер ООО «Промсервис» | Август 2018 г. | | |
| 18. | | Проверка заземляющих устройств котельных с последующим составлением протоколов специализированной организацией |  |  | | Тюркин А.В. - главный инженер ООО «Промсервис» | Сентябрь 2018 г. | | |
| 19. | | Проведение контрольной опрессовки теплосетей котельных |  |  | | Тюркин А.В. - главный инженер ООО «Промсервис» | Сентябрь 2018 г. | | |
| 20. | | Проведение противоаварийных тренировок и инструктажа по технике безопасности с обслуживающим персоналом |  |  | | Тюркин А.В. - главный инженер ООО «Промсервис» | Сентябрь 2018 г. | | |
| 21. | | Расчистка территории вокруг котельных от растительных зарослей и бытовых отходов |  |  | | Тюркин А.В. - главный инженер ООО «Промсервис» | Сентябрь 2018 г. | | |
| 22. | | Проведение санитарно – технических работ в зданиях котельных и подготовка рабочих мест к отопительному сезону |  |  | | Тюркин А.В. - главный инженер ООО «Промсервис» | Октябрь 2018 г. | | |
| 23. | | Инструктаж обслуживающего персонала котельной |  |  | | Тюркин А.В. - главный инженер ООО «Промсервис» | Октябрь 2018 г. | | |
| 24. | | Проведение пусконаладочных работ КИП и автоматики с пробным пуском газа |  |  | | Тюркин А.В. - главный инженер ООО «Промсервис» | Октябрь 2018 г. | | |
| 25. | | Монтаж приборов газового учета, КИП и автоматики |  |  | | Тюркин А.В. - главный инженер ООО «Промсервис» | Октябрь 2018 г. | | |
|  | | **ИТОГО по ООО «Промсервис»** |  |  | |  |  | | |
| **Филиал ГУП СО «Облводоресурс»-«Ивантеевский»** | | | | | | | | | |
| 1. | | Капитальный ремонт водопроводных сетей | км | 0,165\- | | Идрисов А.И. - вед. инженер ФГУП СО «Облводоресурс» Ивантеевский (по согласованию) | | Май - 31.08.2018 г. | |
| 2. | | Ремонт пожарных гидрантов | шт. | 6\- | | Идрисов А.И. - вед. инженер ФГУП СО «Облводоресурс» Ивантеевский (по согласованию) | | Май - 31.08.2018 г. | |
| 3. | | Ремонт и утепление водоразборных колонок | шт. | 4\- | | Идрисов А.И. - вед. инженер ФГУП СО «Облводоресурс» Ивантеевский (по согласованию) | | Май - 31.08.2018 г. | |
| 4. | | Ремонт водопроводных колодцев | шт. | 6\- | | Идрисов А.И. - вед. инженер ФГУП СО «Облводоресурс» Ивантеевский (по согласованию) | | Май - 31.08.2018 г. | |
| 5. | | Капитальный ремонт артезианских скважин | шт. | 2\- | | Идрисов А.И. - вед. инженер ФГУП СО «Облводоресурс» Ивантеевский (по согласованию) | | Май - 31.08.2018 г. | |
| **МУ ФОК «Здоровье»** | | | | | | | | | |
| 1. | | Регламенты работы системы теплоснабжения:  - опресовка системы теплоснабжения;  - частична покраска труб;  - устранение коррозии на радиаторах и их покраска | тыс. руб. | 2,0 | | Завертяев С.Е. инженер | Август 2018 г. | | |
| 2. | | Заключение договора на техническое обслуживание и гос. поверку сигнализаторов загазованности | тыс. руб. | 3,47 | | Никифоров С.К. - директор | Август 2018 г. | | |
| 3. | | Ревизия вентиляционных сетей  - Частичный ремонт и замена уплотнительных соединений на агрегатах;  - Очистка вент каналов | тыс. руб. | 2,5 | | Завертяев С.Е. инженер | Май 2018 г. | | |
| 4. | | Оформление технической документации:  - Замеры сопротивления изоляции;  - учеба операторов газовых котельных;  - обучение энергетика;  - заключение договора на техническое обслуживание и ремонт газопроводов и газового оборудования | тыс. руб. | 22,4 | | Никифоров С.К. - директор | Август 2018 г. | | |
| 5. | | Ревизия системы водоподготовки бассейна:  - чистка фильтров;  - пополнение песком;  - обработка дез. раствором ванны бассейна и фильтров;  - шпаклевание швов плитки в ванной и зале бассейна | тыс. руб. | 2,0 | | Завертяев С.Е. инженер | Август 2018 г. | | |
| 6. | | Ревизия электрооборудования и электросети. Протяжка клемм электроустановок |  |  | | Логвинов А.А. – энергетик | Август 2018 г. | | |
| 7. | | Подписание акта -готовности к отопительному периоду на 2017-2018год |  |  | | Никифоров С.К. - директор | Август-Сентябрь 2018 г. | | |
|  | | **Итого по МУФОК «Здоровье»** | тыс. руб. | **32,37** | |  |  | | |
| **Ивантеевский РЭС** | | | | | | | | | |
| 1. | | ВЛ 1010от ПС Ивантеевская 35/10 | км | 8,725\- | | Главный инженер ПО Волков Н.Н. | Июнь 2018 г. | | |
| 2. | | ВЛ 1005 ПС от Ивантеевская 35/10 | км | 10,36\- | | Главный инженер ПО Волков Н.Н. | Июль 2018 г. | | |
| 3. | | ВЛ 1004 ПС от Ивантеевская 35/10 | км | 5,785\- | | Главный инженер ПО Волков Н.Н. | Август 2018 г. | | |
| 4. | | ВЛ 1003от ПС Ивантеевская 110/35/10 | га | 0,3\- | | Главный инженер ПО Волков Н.Н. | Июнь 2018 г. | | |
| 5. | | ВЛ 1008от ПС Ивантеевская 110/35/10 | га | 3,66\- | | Главный инженер ПО Волков Н.Н. | Июнь 2018 г. | | |
| 6. | | ВЛ 1001 от ПС Журавлиха 35/10 | га | 0,45\- | | Главный инженер ПО Волков Н.Н. | Июнь 2018 г. | | |
| 7. | | ВЛ 1002 от ПС Журавлиха 35/10 | га | 2,75\- | | Главный инженер ПО Волков Н.Н. | Июнь 2018 г. | | |
| 8. | | ВЛ 1004 ПС Ивантеевская 35/10 | га | 0,3\- | | Главный инженер ПО Волков Н.Н. | Июнь 2018 г. | | |
| 9. | | ВЛ 1001 от ПС Ивантеевская 35/10 | га | 0,58\- | | Главный инженер ПО Волков Н.Н. | Июнь 2018 г. | | |
| 10. | | ВЛ 1005 от ПС Клевенка 35/10кВ | га | 10,27\- | | Главный инженер ПО Волков Н.Н. | Июнь 2018 г. | | |
| 11. | | ВЛ 1010от ПС Ивантеевская 35/10 | га | 1,16\- | | Главный инженер ПО Волков Н.Н. | Июнь 2018 г. | | |
| 12. | | ВЛ 1005от ПС Знаменская 110/35/10 | га | 0,43\- | | Главный инженер ПО Волков Н.Н. | Июнь 2018 г. | | |
| 13. | | ВЛ 0,4 кВ от КТП -602 ВЛ 1005 ПС Ивантеевская 35/10 | км | 8,324\- | | Главный инженер ПО Волков Н.Н. | Мая 2018 г. | | |
| 14. | | ВЛ 0,4 кВ от КТП -853 ВЛ 1001 от ПС Клевенка 110/10кВ | км | 1,2\- | | Главный инженер ПО Волков Н.Н. | Сентябрь 2018 г. | | |
| 15. | | ВЛ 0,4 кВ от КТП -845 ВЛ 1001 ПС Клевенка 110/10кВ | км | 2,0\- | | Главный инженер ПО Волков Н.Н. | Сентябрь 2018 г. | | |
| 16. | | ВЛ 0,4 кВ от КТП -843 ВЛ 1001 ПС Клевенка 110/10кВ | км | 8,185\- | | Главный инженер ПО Волков Н.Н | Сентябрь 2018 г. | | |
| 17. | | ВЛ 0,4 кВ от КТП -844 ВЛ 1001 ПС Клевенка 110/10кВ | км | 0,775\- | | Главный инженер ПО Волков Н.Н | Сентябрь 2018 г. | | |
| 18. | | ВЛ 0,4 кВ от КТП -847 ВЛ 1001 ПС Клевенка 110/10кВ | км | 0,06\- | | Главный инженер ПО Волков Н.Н | Сентябрь 2018 г. | | |
| 19. | | ВЛ 0,4 кВ от КТП -852 ВЛ 1001 ПС Клевенка 110/10кВ | км | 3,045\- | | Главный инженер ПО Волков Н.Н | Сентябрь 2018 г. | | |
| 20. | | ВЛ 0,4 кВ от КТП -846 ВЛ 1001 ПС Клевенка 110/10кВ | км | 0,18\- | | Главный инженер ПО Волков Н.Н | Сентябрь 2018 г. | | |
| 21. | | ВЛ 0,4 кВ от КТП -854 ВЛ 1001 ПС Клевенка 110/10кВ | км | 1,1-\ | | Главный инженер ПО Волков Н.Н | Сентябрь 2018 г. | | |
| 22. | | ВЛ 0,4 кВ от КТП -848 ВЛ 1001 ПС Клевенка 110/10кВ | км | 0,305-\ | | Главный инженер ПО Волков Н.Н | Сентябрь 2018 г. | | |
| 23. | | ВЛ 0,4 кВ от КТП -850 ВЛ 1001 ПС Клевенка 110/10кВ | км | 5,74\- | | Главный инженер ПО Волков Н.Н | Сентябрь 2018 г. | | |
| 24. | | ВЛ 0,4 кВ от КТП -851 ВЛ 1001 ПС Клевенка 110/10кВ | км | 3,2\- | | Главный инженер ПО Волков Н.Н | Сентябрь 2018 г. | | |
| 25. | | ВЛ 0,4 кВ от КТП -684 ВЛ 1005 ПС от Ивантеевская 35/10 | км | 7,635\- | | Главный инженер ПО Волков Н.Н | Май 2018 г. | | |
| 26. | | КТП-10/0,4кВ №841 | шт. | 1\- | | Главный инженер ПО Волков Н.Н | Май 2018 г. | | |
| 27. | | КТП-10/0,4кВ №776 | шт | 1\- | | Главный инженер ПО Волков Н.Н | Июль 2018 г. | | |
| 28. | | КТП-10/0,4кВ №614 | шт | 1\- | | Главный инженер ПО Волков Н.Н | Май 2018 г. | | |
| 29. | | КТП-10/0,4кВ №742 | шт | 1\- | | Главный инженер ПО Волков Н.Н | Июль 2018 г. | | |
| 30. | | КТП-10/0,4кВ №826 | шт | 1\- | | Главный инженер ПО Волков Н.Н | Июнь 2018 г. | | |
| 31. | | КТП-10/0,4кВ №642 | шт | 1\- | | Главный инженер ПО Волков Н.Н | Июнь 2018 г. | | |
| 32. | | КТП-10/0,4кВ №789 | шт | 1\- | | Главный инженер ПО Волков Н.Н | Май 2018 г. | | |
| 33. | | КТП-10/0,4кВ №760 | шт | 1\- | | Главный инженер ПО Волков Н.Н | Май 2018 г. | | |
| 34. | | КТП-10/0,4кВ №602 | шт | 1\- | | Главный инженер ПО Волков Н.Н | Май 2018 г. | | |
| 35. | | КТП-10/0,4кВ №609 | шт | 1\- | | Главный инженер ПО Волков Н.Н | Май 2018 г. | | |
| 36. | | КТП-10/0,4кВ №610 | шт | 1\- | | Главный инженер ПО Волков Н.Н | Май 2018 г. | | |
| 37. | | КТП-10/0,4кВ №718 | шт | 1\- | | Главный инженер ПО Волков Н.Н | Май 2018 г. | | |
| 38. | | КТП-10/0,4кВ №697 | шт | 1\- | | Главный инженер ПО Волков Н.Н | Август 2018 г. | | |
| 39. | | КТП-10/0,4кВ №710 | шт | 1\- | | Главный инженер ПО Волков Н.Н | Май 2018 г. | | |
| 40. | | КТП-10/0,4кВ №719 | шт | 1\- | | Главный инженер ПО Волков Н.Н | Май 2018 г. | | |
| 41. | | КТП-10/0,4кВ №743 | шт | 1\- | | Главный инженер ПО Волков Н.Н | Июнь 2018 г. | | |
| 42. | | КТП-10/0,4кВ №675 | шт | 1\- | | Главный инженер ПО Волков Н.Н | Июль 2018 г. | | |
| 43. | | КТП-10/0,4кВ №728 | шт | 1\- | | Главный инженер ПО Волков Н.Н | Май 2018 г. | | |
| 44. | | КТП-10/0,4кВ №722 | шт | 1\- | | Главный инженер ПО Волков Н.Н | Август 2018 г. | | |
| 45. | | КТП-10/0,4кВ №730 | шт | 1\- | | Главный инженер ПО Волков Н.Н | Сентябрь 2018 г. | | |
| 46. | | КТП-10/0,4кВ №860 | шт | 1\- | | Главный инженер ПО Волков Н.Н | Август 2018 г. | | |
| 47. | | КТП-10/0,4кВ №855 | шт | 1\- | | Главный инженер ПО Волков Н.Н | Сентябрь 2018 г. | | |

**Председатель Ивантеевского**

**районного Собрания А.М. Нелин**