**ИВАНТЕЕВСКОЕ РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ**

**ИВАНТЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**Тридцать первое заседание пятого созыва**

**РЕШЕНИЕ №29**

от 27 мая 2019 года

с. Ивантеевка

**О мероприятиях по подготовке**

**топливно-энергетического комплекса,**

**объектов социальной сферы Ивантеевского**

**муниципального района к работе в**

**осенне-зимний период 2019 – 2020 годов**

Заслушав и обсудив информацию заместителя главы администрации по строительству, ЖКХ, промышленности, водоснабжению и водоотведению Ивантеевского муниципального района Савенкова Ю.Н., Ивантеевское районное Собрание отмечает, что в районе проводится определённая работа по подготовке к отопительному сезону 2019-2020 годов и работе в зимних условиях.

Составлен план-график и разработаны мероприятия по подготовке объектов жилищно-коммунального и топливно-энергетического комплекса, социальной сферы муниципального района к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годы.

На основании статьи 19 Устава Ивантеевского муниципального района Ивантеевское районное Собрание **РЕШИЛО:**

1. Утвердить разработанные мероприятия по подготовке топливно-энергетического комплекса, объектов социальной сферы Ивантеевского муниципального района к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов (Приложение №1).

2. Заместителю главы администрации по строительству, ЖКХ, промышленности, водоснабжению и водоотведению Ивантеевского муниципального района Савенкову Ю.Н. ежемесячно докладывать о ходе выполнения мероприятий по подготовке топливно-энергетического комплекса, объектов социальной сферы Ивантеевского муниципального района к работе в осенне-зимний период 2019 – 2020 годов.

3. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений, организаций, служб и ведомств района завершить выполнение мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2019-2020 годов и работе в зимних условиях до 1 сентября 2019 года.

4. Контроль за выполнением решения возложить на председателя постоянной комиссии по промышленности, строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и связи – В.В. Целых.

**Председатель Ивантеевского**

**районного Собрания А.М. Нелин**

Приложение №1

к решению районного Собрания

от 27.05.2019 г. №29

«О мероприятиях по подготовке

топливно-энергетического комплекса,

объектов социальной сферы Ивантеевского

муниципального района к работе в

осенне-зимний период 2019 – 2020 годов»

**Мероприятия**

**по подготовке топливно-энергетического комплекса,**

**объектов социальной сферы Ивантеевского муниципального района**

**к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | | **Наименование мероприятия** | **Един.**  **измер.** | | **Кол-во/**  **Стоимость**  **(тыс. руб.)** | | **Ответственный** | | | | **Срок**  **исполнения** | | |
| **1** | | **2** | **3** | | **4** | | **5** | | | | **6** | | |
| **Управление образованием**  **Администрации Ивантеевского муниципального района** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Создание комиссии по приему ОУ к отопительному сезону, составление плана графика сдачи объектов к осенне-зимнему периоду. | |  | |  | | Начальник УО.  Козлова В.А. | | | | | 01.09.19г. |
| 2 | | Издание приказа «О готовности ОУ к отопительному сезону» | |  | |  | | Начальник УО.  Козлова В.А. | | | | | 01.08.19г. |
| 3 | | Подготовка котельных ОУ к отопительному сезону, оформление соответствующих актов и паспорта готовности | |  | |  | | Инженер УО  Каткова Н.А. | | | | | 01.09.19г. |
| 4 | | Заслушивание руководителей ОУ района о ходе подготовки к отопительному сезону на совещаниях руководителя органа управления образованием | |  | |  | | Начальник УО  Козлова В.А. | | | | | с 01.07.19г. ежемесячно |
| 5 | | Замеры сопротивления и изоляции в ОУ | | тыс. руб. | | 74,0 | | Инженер УО  Каткова Н.А. | | | | | 01.07.19г. |
| 6 | | Поверка сигнализаторов, манометров, в ОУ | | тыс. руб. | | 44,7 | | Инженер УО  Каткова Н.А. | | | | | 01.07.19г. |
| 7 | | Обследование технического состояния обмуровки котлов, дымоходов и вентиляции котельной | | тыс. руб. | | 18,5 | | Инженер УО  Каткова Н.А. | | | | | 15.07.19г. |
| 8 | | Заключение договоров на техническое обслуживание газового оборудования | | тыс. руб. | | 249,1 | | Каткова Н.А.  инженер управления образованием | | | | | 15.07.19г. |
| 9 | | Заключение договора по наладке и техническому обслуживанию автоматики безопасности котельной МОУ Гимназии и МОУ ООШ с Канаевка | | тыс. руб. | | 73,6 | | Каткова Н.А.  инженер управления образованием | | | | | 15.07.19 г. |
| 10 | | Обучение и выдача удостоверений технического персонала, операторов газовых котельных | | тыс. руб. | | 37,4 | | Каткова Н.А.  инженер управления образованием | | | | | 15.07.19 г. |
| 11. | | Поверка узла учета маркиG -25 RVG , корректора газа марки ЕК -260 вМОУ «ООШ с.Канаевка» | | тыс. руб. | | 32,0 | | Директор Санталова О.А. | | | | | 25.07.19г. |
| 12. | | Замена узла учета МОУ СОШ с.Ивановка(структурное подразделение детский сад)-замена узла учета газа маркиG-6CГМН-1 | | тыс. руб. | | 9,4 | | Директор Буховец О.В. | | | | | 01.08.19 г. |
| 13. | | Замена насоса сетевого 40/140 (марки ГВС) 2 шт. в МОУ «Гимназия» | | тыс. руб. | | 250,0 | | Директор Джавадова Н.В. | | | | | 01.07.19 г. |
| 14. | | МОУ « ООШ п. Восточный» - замена горелки котла марки ХОПЕР -100  Замена двигателя насоса центробежного консольного марки 1К 8/18 | | тыс. руб. | | 11,5 | | Директор Машкова Т.Ю. | | | | | 01.08.19 г. |
| 15. | | МДОУ «Детский сад «Колосок», Поверка тепловычислителя | | тыс. руб. | | 18,0 | | Директор Привалко И.И. | | | | | 01.08.19 г. |
| 16. | | МДОУ «Детский сад ««Дюймовочка» Поверка тепловычислителя | | тыс. руб. | | 18,0 | | Заведующая Шехурдина Л.А. | | | | | 01.08.19 г. |
| 17. | | МОУ « СОШ с .Ивантеевка – частичный ремонт системы отопления | | тыс. руб. | | 18,2 | | Директор Печорина О.М. | | | | | 01.08.19г. |
| 18. | | МОУ «СОШ с.ЯблоновыйГай –замена терморегуляторов | | тыс. руб. | | 9,5 | | Директор Бушма Р.С. | | | | | 01.08.19 г. |
| 19. | | Страховка лицензионных котельных:МОУ «Гимназия» ,МОУ «ООШ с.Канаевка» | | тыс. руб. | | 33,0 | | Инженер УО Каткова Н.А. | | | | | 01.08.19г. |
| 20. | | МУ ДО «ЦДО в Ивантеевском районе»-замена аппарата отопительного( газовый бытовой) – АОГВ-29-1  Установка | | тыс. руб. | | 28,6 | | Директор Козлов Д.В. | | | | | 01.08.19 г. |
| 21. | | Техническое обслуживание котлов наружного размещения –ООО « Промсервис» | | тыс. руб. | | 540,0 | | Инженер УО Каткова Н.А. | | | | | 01.09.19 г. |
| 22. | | «Модернизация системы теплоснабжения объектов бюджетной сферы с установкой ИТК,а также котлов наружного размещения»для объектов:МОУ «СОШ с.Бартеневкаим.П.Е.Толстова»,МДОУ «Д/сад с.Бартеневка» | | тыс. руб. | |  | | Начальник УО  Директор ОУ | | | | | Сентябрь 2019г. |
| 23. | | Техническое перевооружение котельной МОУ «СОШ с Бартеневкаим.П.Е.Толстова» | | тыс. руб. | |  | | Начальник УО  Директор ОУ | | | | | Сентябрь 2019г. |
| **Отдел культуры и кино**  **Администрации Ивантеевского муниципального района** | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | Создание штаба по подготовке учреждений к работе в осенне-зимний период | |  | |  | | | Пеканова В.В. – начальник отдела культуры и кино | | | Май 2019 г. | |
| 2. | | Составление графика оформления актов, паспортов объектов культуры к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов. | |  | |  | | | Пеканова В.В. – начальник отдела культуры и кино | | | Май 2019 г. | |
| 3. | | Оформление технической документации (замеры сопротивления, учеба операторов, поверка сигнализаторов, дымоходов). | | тыс. руб. | | 100,0 | | | Пеканова В.В. – начальник отдела культуры и кино | | | июнь-июль 2019г | |
| 4. | | Поверка газового счетчика сельский клуб с. Яблоновый Гай | | тыс. руб. | | 10,0 | | | Пеканова В.В. – начальник отдела культуры и кино | | | август 2019 года | |
| 5. | | Поверка газового корректора сельский клуб с. Яблоновый Гай | | тыс. руб. | | 10,0 | | | Пеканова В.В. – начальник отдела культуры и кино | | | август 2019 года | |
| 6. | | Перевод на автономное отопление Бартеневского СК | | тыс. руб. | | 3582,0 | | | Пеканова В.В. – начальник отдела культуры и кино | | | август 2018 года | |
| **ГУЗ СО**  **«Ивантеевская районная больница»** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Заключить договор с ООО  «Газпроммежрегионгаз Саратов» на поставку газа. | | | тыс. руб. | | 2041,377 | | | Главный врач | | | Январь 2019 г. | |
| 2 | Заключить договор на техническое обслуживание систем газораспределения и газопотребления.  (Пугачёв межрайгаз) | | | тыс. руб. | | 98,957 | | | Главный врач | | | Январь 2019 г. | |
| 3 | Заключить договор по наладке и техническому обслуживанию автоматике безопасности газофицированной котельной.(Апакин) | | | тыс. руб. | | 40,0 | | | Главный врач | | | Январь 2019 г. | |
| 4 | Заключить договор с аварийно – спасательной службой. (Пугачёв межрайгаз) | | |  | |  | | | Главный врач | | | Январь 2019 г. | |
| 5 | Заключить договор оказания услуг по аварийно – диспетчерскому обслуживанию потребителей газа.(Пугачёв межрайгаз) | | |  | |  | | | Главный врач | | | Январь 2019 г. | |
| 6 | Заключить договор на измерение сопротивления трубы котельной и газовой трубы низкого давления. (Апакин) | | | тыс. руб. | | 22,0 | | | Главный врач | | | Январь 2019 г. | |
| 7 | Заключить договор для проведения замер сопротивления изоляции.(Апакин) | | | тыс. руб. | | 23,0 | | | Главный врач | | | Январь 2019 г. | |
| 8 | Назначить ответственного за газовое хозяйство и безопасную эксплуатацию ОПО систем газопотребления. | | |  | |  | | | Главный врач | | | Январь 2019 г. | |
| 9 | Провести обследование технического состояния котлов, дымоходов и вентиляции котельной.(Пугачёв межрайгаз) | | | тыс. руб | | 2,5 | | | Начальник  хоз.отдела | | | Февраль 2019 г.  Август 2019 г. | |
| 10 | Провести ремонт дымоходов на ФАПах с.Раевка, с.Горелый – Гай, с.Чернава, с.Яблоновый – Гай, п.Восточный, с.Ивановка, с.Знаменка. | | | тыс. руб. | | 2,5 | | | Начальник  хоз.отдела | | | Февраль 2019 г.  Август 2019 г. | |
| 11 | Обучение ответственного за осуществление производственного контроля. | | | тыс. руб | | 2,8 | | | Главный врач | | | Март 2019 г. | |
| 12 | Обследование трубы котельной. | | |  | |  | | | Начальник  хоз.отдела | | | Апрель 2019 г.  Сентябрь 2019 г. | |
| 13 | Провести текущий ремонт:  трубопроводов, запорной арматуры, насосного оборудования ЦТП, задвижек детского и терапевтического отделений. | | |  | |  | | | Начальник  хоз.отдела | | | Апрель 2019 г.  Сентябрь 2019 г. | |
| 14 | Назначить комиссию по подготовке РБ к отопительному сезону 2019 – 2020 г. | | |  | |  | | | Главный врач | | | Май 2019 г. | |
| 15 | Провести текущий ремонт оборудования котельной:  Котёл №1.  Котёл №2.  Котёл №3. | | |  | |  | | | Начальник  хоз.отдела | | | Май 2019 г.  Июнь 2019 г.  Июль 2019 г. | |
| 16 | Составить график учебно – тренировочных занятий и учебных тревог. | | |  | |  | | | Начальник  хоз.отдела | | | Май 2019 г. | |
| 17 | Провести обучение операторов. | | | тыс. руб | | 5,2 | | | Главный врач  Начальник  хоз.отдела | | | Май 2019 г. | |
| 18 | Провести поверку манометров и сигнализаторов загозованности котельной и ФАПов. | | | тыс. руб | | 22,370 | | | Начальник  хоз.отдела | | | до 20.07.2019г. | |
| 19 | Провести обучение специалистов по теплосетям. | | | тыс. руб. | | 4,8 | | | Главный врач | | | Июль 2019 г. | |
| 20 | Подготовить паспорта готовности к отопительному сезону 2019 – 2020 г. | | | . | |  | | | Начальник  хоз.отдела | | | Август 2019 г. | |
| 21 | Составить акта о состоянии котельной, зданий и сооружений ГУЗ СО «Ивантеевская РБ». | | |  | |  | | | Начальник  хоз.отдела | | | Август 2019 г. | |
| 22 | Провести ремонт обмуровки трубы котельной. | | | тыс. руб. | | 1,0 | | | Начальник  хоз.отдела | | | Август 2019 г. | |
| 23 | Провести противоаварийные тренировки по отключению электричества и по отключению газоснабжения. | | |  | |  | | | Начальник  хоз.отдела | | | Август 2019 г. | |
| 24 | На ФАПах с.Бартеневка, с.Ишковка, с.Сёстры, п.Мирный, с.Щигры проревизировать электро котлы с частичным ремонтом. | | |  | | 3,0 | | | Начальник  хоз.отдела | | | Август 2019 г. | |
| 25 | Заключить договор гражданской ответственности владельца ОПО. | | | тыс. руб. | | 17,0 | | | Главный врач | | | до 25.12.2019 г. | |
| **Ивантеевский участок**  **Пугачевского филиала АО «Газпром газораспределение Саратовская область»** | | | | | | | | | | | | | |
| План мероприятий по подготовке газового хозяйства филиала АО «Газпром газораспределение Саратовская область» в г. Пугачеве к работе в осенне-зимний период 2019-2020г | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | Приборное обследование газопроводов на герметичность | | км | | 315,499 | | | Внуков В.А.- начальник Ивантеевского газового участка | | | до 15.09.2019г | |
| 2. | | Приборное обследование газопроводов на сплошность изоляции | | км | | 140,811 | | | Внуков В.А.- начальник Ивантеевского газового участка | | | до 15.09.2019г | |
| 3. | | Техническое обслуживание кранов и задвижек на газопроводах | | шт. | | 2879 | | | Внуков В.А.- начальник Ивантеевского газового участка | | | до 15.09.2019г | |
| 4. | | Обследование подводных переходов в однониточном исполнении | | Нитки/км | | 25/3,39 | | | Внуков В.А.- начальник Ивантеевского газового участка | | | до 15.09.2019г | |
| 5. | | Замена участков газопроводов | | км | | 0,024 | | | Внуков В.А.- начальник Ивантеевского газового участка | | | до 01.07.2019г | |
| 6. | | Ремонт газовых колодцев | | шт. | | 4 | | | Внуков В.А.- начальник Ивантеевского газового участка | | | до 01.06.2019г | |
| 7. | | Замена задвижек и кранов на газопроводах | | шт. | | 67 | | | Внуков В.А.- начальник Ивантеевского газового участка | | | до 01.08.2019г | |
| 8. | | Замена линзового компенсатора | | шт. | | 1 | | | Внуков В.А.- начальник Ивантеевского газового участка | | | до 01.08.2019г | |
| 9. | | Ремонт системы ЭХЗ | | ед | | 3 | | | Внуков В.А.- начальник Ивантеевского газового участка | | | до 01.09.2019г | |
| 10. | | Покраска газопроводов | | км. | | 7,197 | | | Внуков В.А.- начальник Ивантеевского газового участка | | | до 01.09.2019г | |
| 11. | | Диагностика технического состояния:  - наружных газопроводов  - ГРП, ШРП | | км.  шт. | | 20,42  8 | | | Внуков В.А.- начальник Ивантеевского газового участка | | | до 15.09.2019г  до 01.09.2019г | |
| 12. | | Капитальный и текущий ремонт:  - ГРП  - ШРП | | шт. | | 14  1 | | | Внуков В.А.- начальник Ивантеевского газового участка | | | до 15.09.2019г  до 15.09.2019г | |
| 13. | | Подготовка автотранспорта и механизмов | | шт. | | 45 | | | Внуков В.А.- начальник Ивантеевского газового участка | | | до 15.09.2019г | |
| 14. | | Подготовка к зиме производственных и административно-бытовых зданий, складов, гаражей и других объектов газового хозяйства. - реконструкция (кап.ремонт) зданий - замена систем отопления - проверка на исправность и приведение в порядок систем отопления, автоматики по тяге и автоматики безопасности газовых приборов- установка пажарной сигнализации | | Ед.  Сист/шт | | 1  15/23 | | | Внуков В.А.- начальник Ивантеевского газового участка | | | до 01.08.2019г  до 15.09.2019г | |
| 15. | | Инструктаж населения по правилам безопасного пользования газовыми приборами с использование  - печать  - техкабинет ресурсов) | | Публ.  Инструк. | | 600 | | | Внуков В.А.- начальник Ивантеевского газового участка | | | до 15.09.2019г | |
| **Ремонт колодцев** | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | ГНД с. Ивантеевка, замена лестницы в газовом колодце | | ед./руб. | | 2/7,54 | | | Внуков В.А.- начальник Ивантеевского газового участка | | | Май 2019 | |
| 2. | | ГВД с. Ивантеевка, замена лестницы в газовом колодце | | ед./руб. | | 1/3,78 | | | Внуков В.А.- начальник Ивантеевского газового участка | | | Май 2019 | |
| 3. | | ГВД с. Арбузовка, замена лестницы в газовом колодце | | ед./руб. | | 1/3,78 | | | Внуков В.А.- начальник Ивантеевского газового участка | | | Май 2019 | |
| **Замена газопроводов** | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | ГНД по ул. Пугачевская в с. Ивантеевка | | км. | | 0,006/12,13 | | | Внуков В.А.- начальник Ивантеевского газового участка | | | Июнь 2019г. | |
| 2. | | ГНД по ул. Лесная, ул. Зеленая в с. Ивантеевка | | км. | | 0,007/11,32 | | | Внуков В.А.- начальник Ивантеевского газового участка | | | Июнь 2019г. | |
| **Замена задвижек (кранов)** | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | ГНД п. Знаменский, замена пробкового крана Ду-40 на кран фланцевый шаровый | | шт. | | 3/20,93 | | | Внуков В.А.- начальник Ивантеевского газового участка | | | Июнь 2019г. | |
| 2. | | ГНД с. Ивантеевка замена пробкового крана Ду-50 (12шт.), Ду-32 (13шт.), Ду-25 (12шт) на кран фланцевый шаровый | | шт. | | 37/133,03 | | | Внуков В.А.- начальник Ивантеевского газового участка | | | Июнь 2019г. | |
| 3. | | ГНД с. Ивантеевка замена пробкового крана Ду-50 (9 шт.), Ду-32 (7шт.), Ду-25 (8шт) на кран фланцевый шаровый | | шт. | | 24/93,71 | | | Внуков В.А.- начальник Ивантеевского газового участка | | | Июль 2019г. | |
| 4. | | ГНД с. Ивантеевка замена пробкового крана Ду-50 на кран фланцевый шаровый | | шт. | | 2/15,64 | | | Внуков В.А.- начальник Ивантеевского газового участка | | | Июль 2019г. | |
| **Прочие работы (установка защиты от падения эл, провода, ремонт стоек)** | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | ГНД по ул. Лесная, ул. Зеленая ы с. Ивантеевка – установка стоек Ду - 75 | | шт. | | 6/28,28 | | | Внуков В.А.- начальник Ивантеевского газового участка | | | Июль 2019г. | |
| **Покраска газопроводов** | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | Газопроводы по Ивантеевскому району (Ду -100-1км., Ду – 57-1км.) | | км. | | 2/113,1 | | | Внуков В.А.- начальник Ивантеевского газового участка | | | Август 2019г. | |
| **Системы ЭХЗ** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | СКЗ Ивантеевского района – ремонт защитного заземления | | ед. | | 3/10,77 | | | Внуков В.А.- начальник Ивантеевского газового участка | | | Май 2019г. | |
| **ООО «Промсервис»** | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | Провести контрольную опрессовку теплосетей котельных | |  | |  | | | Тюркин А.В. -главный инженер ООО «Промсервис» | | | Апрель 2019 г. | |
| 2. | | Подготовка и консервация котельных на летний период | |  | |  | | | Тюркин А.В. - главный инженер ООО «Промсервис» | | | Апрель 2019 г. | |
| 3. | | Демонтаж приборов газового учета, КИП и автоматики с целью поверки. | |  | |  | | | Тюркин А.В. - главный инженер ООО «Промсервис» | | | Апрель 2019 г. | |
| 4. | | Произвести ревизию и ремонт запорной арматуры теплосетей котельных. | |  | |  | | | Тюркин А.В. - главный инженер ООО «Промсервис» | | | Апрель 2019 г. | |
| 5. | | Обучение и аттестация персонала котельных и специалистов | |  | |  | | | Тюркин А.В. - главный инженер ООО «Промсервис» | | | Май 2019 г. | |
| 6. | | Ремонт (замена) запорной арматуры | |  | |  | | | Тюркин А.В. - главный инженер ООО «Промсервис» | | | Май 2019 г. | |
| 7. | | Замена подземного теплопровода котельной №1 по ул. Интернациональная | |  | |  | | | Тюркин А.В. - главный инженер ООО «Промсервис» | | | Май 2019 г. | |
| 8. | | Замена ветхих участков тепловой сети котельной №1 | |  | |  | | | Тюркин А.В. - главный инженер ООО «Промсервис» | | | Июнь 2019г. | |
| 9 | | Ремонт поврежденных участков теплоизоляции сетей | |  | |  | | | Тюркин А.В. - главный инженер ООО «Промсервис» | | | Июнь 2019г | |
| 10. | | Ревизия и ремонт электрооборудования котельных | |  | |  | | | Тюркин А.В. - главный инженер ООО «Промсервис» | | | Июнь 2019 г. | |
| 11. | | Проведение экспертизы промышленной безопасности зданий и сооружений котельной №1, №5, №10 | |  | |  | | | Тюркин А.В. - главный инженер ООО «Промсервис» | | | Июнь 2019г. | |
| 12. | | Замена подпитывающего трубопровода котельной №1 | |  | |  | | | Тюркин А.В. - главный инженер ООО «Промсервис» | | | Июль 2019 г. | |
| 13. | | Текущий ремонт котла №2 в котельной №1 | |  | |  | | | Тюркин А.В. - главный инженер ООО «Промсервис» | | | Июль 2019 г. | |
| 14. | | Замена ветхих участков тепловой сети котельной №10 | |  | |  | | | Тюркин А.В. - главный инженер ООО «Промсервис» | | | Июль 2019 г. | |
| 15 | | Ревизия вытяжного и дутьевого насосов котла №1 котельной №10 | |  | |  | | | Тюркин А.В. - главный инженер ООО «Промсервис» | | | Август 2019 г. | |
| 16. | | Промывка тепловых сетей котельной | |  | |  | | | Тюркин А.В. - главный инженер ООО «Промсервис» | | | Август 2019 г. | |
| 17. | | Проведение контрольной опрессовки тепловых сетей | |  | |  | | | Тюркин А.В. - главный инженер ООО «Промсервис» | | | Август 2019 г. | |
| 18. | | Проверка приборов учета газа и контрольно-измерительных приборов | |  | |  | | | Тюркин А.В. - главный инженер ООО «Промсервис» | | | Август 2019 г. | |
| 19. | | Установка и регулировка автоматики безопасности котельных (ИП Апакин С.А.) | |  | |  | | | Тюркин А.В. - главный инженер ООО «Промсервис» | | | Август 2019г. | |
| 20. | | Проверка заземляющих устройств котельных с последующим составлением протоколов специализированной организацией | |  | |  | | | Тюркин А.В. - главный инженер ООО «Промсервис» | | | Сентябрь 2019 г. | |
| 21. | | Проведение контрольной опрессовки теплосетей котельных | |  | |  | | | Тюркин А.В. - главный инженер ООО «Промсервис» | | | Сентябрь 2019 г. | |
| 22. | | Проведение противоаварийных тренировок и инструктажа по технике безопасности с обслуживающим персоналом | |  | |  | | | Тюркин А.В. - главный инженер ООО «Промсервис» | | | Сентябрь 2019 г. | |
| 23. | | Расчистка территории вокруг котельных от растительных зарослей и бытовых отходов | |  | |  | | | Тюркин А.В. - главный инженер ООО «Промсервис» | | | Сентябрь 2019 г. | |
| 24. | | Проведение санитарно – технических работ в зданиях котельных и подготовка рабочих мест к отопительному сезону | |  | |  | | | Тюркин А.В. - главный инженер ООО «Промсервис» | | | Октябрь 2019 г. | |
| 25. | | Инструктаж обслуживающего персонала котельной | |  | |  | | | Тюркин А.В. - главный инженер ООО «Промсервис» | | | Октябрь 2019 г. | |
| 26. | | Проведение пусконаладочных работ КИП и автоматики с пробным пуском газа | |  | |  | | | Тюркин А.В. - главный инженер ООО «Промсервис» | | | Октябрь 2019 г. | |
| 27. | | Монтаж приборов газового учета, КИП и автоматики | |  | |  | | | Тюркин А.В. - главный инженер ООО «Промсервис» | | | Октябрь 2019 г. | |
| **Филиал ГУП СО «Облводоресурс»-«Ивантеевский»** | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | Ремонт насосных станций водопроводов | | км | | 3\100,9 | | | | Идрисов А.И. - вед. инженер ФГУП СО «Облводоресурс» Ивантеевский (по согласованию) | | Май - 31.08.2019 г. | |
| 2. | | Ремонт пожарных гидрантов | | шт. | | 10\6 | | | | Идрисов А.И. - вед. инженер ФГУП СО «Облводоресурс» Ивантеевский (по согласованию) | | Май - 31.08.2019 г. | |
| 3. | | Ремонт и утепление водоразборных колонок | | шт. | | 10\2 | | | | Идрисов А.И. - вед. инженер ФГУП СО «Облводоресурс» Ивантеевский (по согласованию) | | Май - 31.08.2019 г. | |
| 4. | | Ремонт водопроводных колодцев | | шт. | | 16\3,34 | | | | Идрисов А.И. - вед. инженер ФГУП СО «Облводоресурс» Ивантеевский (по согласованию) | | Май - 31.08.2019 г. | |
| 5. | | Ремонт запорной арматуры | | шт. | | 19\5,92 | | | | Идрисов А.И. - вед. инженер ФГУП СО «Облводоресурс» Ивантеевский (по согласованию) | | Май - 31.08.2019 г. | |
| **МУ ФОК «Здоровье»** | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | Ревизия вентиляционных сетей  - Частичный ремонт и замена уплотнительных соединений на агрегатах;  - Очистка вент каналов | | тыс. руб. | | 2,5 | | | | Завертяев С.Е. инженер | | Май 2019 г. | |
| 2. | | Заключение договора на техническое обслуживание и гос. поверку сигнализаторов загазованности | | тыс. руб. | | 3,47 | | | | Никифоров С.К. - директор | | Август 2019 г. | |
| 3. | | Ревизия вентиляционных сетей  - Частичный ремонт и замена уплотнительных соединений на агрегатах;  - Очистка вент каналов | | тыс. руб. | | 2,5 | | | | Завертяев С.Е. инженер | | Май 2019 г. | |
| 4. | | Оформление технической документации:  - Замеры сопротивления изоляции;  - учеба операторов газовых котельных;  - обучение энергетика;  - заключение договора на техническое обслуживание и ремонт газопроводов и газового оборудования | | тыс. руб. | | 22,4 | | | | Никифоров С.К. - директор | | Август 2019 г. | |
| 5. | | Ревизия системы водоподготовки бассейна:  - чистка фильтров;  - пополнение песком;  - обработка дез. раствором ванны бассейна и фильтров;  - шпаклевание швов плитки в ванной и зале бассейна | | тыс. руб. | | 2,0 | | | | Завертяев С.Е. инженер | | Август 2019г. | |
| 6. | | Ревизия электрооборудования и электросети. Протяжка клемм электроустановок | |  | |  | | | | Логвинов А.А. – энергетик | | Август 2019 г. | |
| 7. | | Подписание акта -готовности к отопительному периоду на 2017-2018год | |  | |  | | | | Никифоров С.К. - директор | | Август-Сентябрь 2019 г. | |
| **Ивантеевский РЭС** | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | Капитальный ремонт КТП | | шт | | 20 | | | | Главный инженер ПО Волков Н.Н. | | Июнь-Сентябрь 2019 г. | |
| 2. | | Капитальный ремонт ВЛ 0,4 кВ | | км | | 20 | | | | Главный инженер ПО Волков Н.Н. | | Июнь-Сентябрь 2019 г. | |
| 3. | | Капитальный ремонт ВЛ 10 кВ | | км | | 33 | | | | Главный инженер ПО Волков Н.Н. | | Июнь-Сентябрь 2019 г. | |
| 4. | | Ремонт КТП с. Ивантеевка | | шт | | 5 | | | | Главный инженер ПО Волков Н.Н. | | Июнь-Сентябрь 2019 г. | |
| 5. | | Реконструкция СИП с. Ивантеевка | | км | | 15 | | | | Главный инженер ПО Волков Н.Н. | | Июнь-Сентябрь 2019 г. | |

**Председатель Ивантеевского**

**районного Собрания А.М. Нелин**